Valtiovarainministeriö		ASETTAMISPÄÄTÖS		VM016:21/2008

Hallinnon kehittämisosasto

19.1.2009

Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten perustamista valmistelevat työryhmät

Työryhmän nimi

Aluehallintoviraston organisaatio- ja ohjaustyöryhmä

Asettaminen

Hallinto- ja kuntaministeri on tänään 19.1.2009 asettanut Aluehallinnon uudistamishankkeelle organisaatio- ja ohjaustyöryhmän valmistelemaan 1.1.2010 toimintansa aloittavien aluehallintovirastojen toimintaa.

Toimikausi

19.1.2009 – 31.12.2009

Tausta

Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) jatkovalmisteluun asetettiin 22.5.2008 kaksitoista alatyöryhmää. Työryhmien raportit valmistuivat määräajassa lokakuun 2008 loppuun mennessä.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on kokouksissaan 18.11.2008 ja 3.12.2008 päättänyt, että aluehallinnon uudistamisen valmistelutyötä jatketaan työryhmien raporteissa ja niistä tehdyissä tiivistelmämuistioissa tehtyjen ehdotusten pohjalta niitä täydentäen, tarkentaen ja muuttaen.

ALKU-hankkeen määräaika jatkuu 31.12.2009 saakka hankkeessa hyväksyttyjen linjausten toteuttamiseksi. Vuonna 2009 ALKU-hankkeen jatkovalmistelujen painopistettä siirretään alueilla tehtävään valmistelutyöhön. Valtakunnan tasolla tarkennetaan periaatteita tarvittavilta osin sekä koordinoidaan ja tuetaan alueellista valmistelua, jotta epäselvät kysymykset voidaan ratkaista ja linjaukset toteuttaa riittävän yhtenäisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen kesken ja eri alueilla. Hankkeessa jatketaan hankkeesta johtuvien, jatkovalmistelussa täsmentyvien kielellisten vaikutusten arviointia.

Uudet viranomaiset aloittavat toimintansa 1.1.2010.

Tavoitteet

Tavoitteena on aluehallintoviraston strategisen ohjauksen ja johtamisen täsmentäminen, tehtävien ja palvelujen organisointi ja toimintamallien kehittäminen.

Tehtävät

Työryhmän tehtävänä on

- aluehallintovirastojen strategia-asiakirjan ja strategisten tulossopimusten valmistelu

- aluehallintoviraston toimintamallien sekä palvelujen organisoinnin ja kehittämisen valmistelu

- muiden kuin jokaisessa aluehallintovirastossa hoidettavien tehtävien selvittäminen (erikoistuminen ja työn tasaaminen) sekä niiden organisoinnin ja sijoittamisen valmistelu

- aluehallintovirastojen toimipaikkojen välisen tehtäväjaon ja henkilöstön työskentelyä muilla paikkakunnilla koskevien periaatteiden määrittely

- alue- ja tehtäväjaoista ja muista tekijöistä johtuvien resurssitarvemuutosten selvittäminen

- johtamisjärjestelmän tarkentaminen kuten prosessit ja niiden kehittäminen

- tuottavuustoimenpiteiden tarkentaminen

- johdon valintamenettelyn tarkentaminen sekä

- alueellisten muutosryhmien tukeminen ja ohjaaminen koskien työryhmien tehtäväkenttään kuuluvia asioita

Työryhmän tulee tehdä kohdissa 3, 4 ja 5 mainittuja kysymyksiä koskevat ehdotukset 15.3.2009 mennessä, strategia-asiakirjaa koskevat ehdotukset 31.3.2009 mennessä ja strategisia tulossopimuksia koskevat ehdotukset 30.9.2009 mennessä.

Kokoonpano

Puheenjohtaja:

Alivaltiosihteeri Juhani Turunen, valtiovarainministeriö

Varapuheenjohtaja:

Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö

Jäsenet:

Apulaisosastopäällikkö Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen, opetusministeriö

Hallitusneuvos Tiina Eränkö, sisäasiainministeriö

Hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö Esko Koskinen, sisäasiainministeriö

Hallitusneuvos Riitta Rainio, ympäristöministeriö

Hallitusneuvos Kristian Tammivuori, työ- ja elinkeinoministeriö

Eläinlääkintöneuvos Leena Räsänen, maa- ja metsätalousministeriö

Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto

Budjettineuvos Elina Selinheimo, valtiovarainministeriö, budjettiosasto

Maaherra Anneli Taina, Etelä-Suomen lääninhallitus

Osastopäällikkö Elli Aaltonen, Itä-Suomen lääninhallitus

Ylijohtaja Jorma Hirn, Elintarviketurvallisuusvirasto

Piiripäällikkö Seppo Pekkala, Turun ja Porin työsuojelupiiri

Johtaja Aino Turpeinen, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto

Maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntajohtaja Anita Mikkonen, Keski-Suomen liitto

Sopimustoimitsija Sari Bäcklund, JHL ry

Pääluottamusmies, erikoissuunnittelija Aino Pyöriä, Etelä-Suomen lääninhallitus, JUKO ry

Ylitarkastaja Irja Haljoki, Etelä-Suomen lääninhallitus, Pardia ry

Jäsen ja sihteeri:

Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen, valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto

Sihteeri:

Ylitarkastaja Miira Lehto, valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto

Työryhmä voi asettaa alatyöryhmiä ja nimetä työryhmän työskentelyyn osallistuvia asiantuntijoita.

Työryhmä raportoi työstään säännöllisesti hankkeen valmisteluryhmälle. Työryhmän tulee tehdä tiivistä yhteistyötä uudistusta valmistelevien muiden työryhmien kanssa.

ALKU-hankkeen ohjausryhmä ohjaa ja hankkeen valmisteluryhmä koordinoi työryhmien työtä.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmän työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallistujiensa matkakulut. Henkilöstöjärjestöjen edustajien matkakustannukset korvataan momentilta 28.01.01. Muut kustannukset maksetaan momentilta 28.01.01.

Hallinto- ja kuntaministeri			Mari Kiviniemi

Osastopäällikkö,

Ylijohtaja				Silja Hiironniemi

Jakelu	Työryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit

Tiedoksi

ALKU-hankkeen ohjaus- ja valmisteluryhmä

Valtioneuvoston kanslia ja ministeriöt

Maakunnan liitot

TE-keskukset

Lääninhallitukset

Alueelliset ympäristökeskukset

Ympäristölupavirastot

Työsuojelupiirit

Tiehallinto

Tiepiirit

Metsäkeskukset

JHL ry

Pardia ry

JUKO ry