Avoimen tiedon ohjelman valmistelu- ja koordinointiryhmä

Aika 27.8.2014 klo 9-11

Paikka VM, Mariankatu 9, nh Nousukausi, K1

Osallistujat Anne Kauhanen-Simanainen, VM pj

Margit Suurhasko, VM sihteeri

Taru Rastas, LVM

Minna Karvonen, OKM

Juha Haataja, OKM

Jari Jauhiainen, OM

Pauliina Pekonen, VM

Timo Hattinen, VM

Olli-Pekka Rissanen, VM

Poissa Mikael Vakkari, VM varapj

Antti Eskola, TEM

Markus Rahkola, VM

1. Kokouksen avaus ja asiat
* Margit Suurhasko - ohjelmapäällikkö 31.12.2014 saakka - esittely
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
* Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, JulkICTWiki: <https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/koordinointi-ja-valmisteluryhma/kokouspoytakirjat/Avointieto_Valmistelu_ja_koordinointiryhma_20140604_pk.docx/view>
1. Vuodelle 2014 suunniteltujen toimenpiteiden vaihe ja eteneminen
* Vaikutusanalyysi: sopimuksen tilanne ja toimenpiteet/ Olli-Pekka Rissanen
	+ hankintapäätös tehty. Etla tekee esitutkimuksen. Tavoittena pitkän tähtäimen seurantamalli ja vaikuttaminen säännöllisiin kyselyihin ja tutkimuksiin.
	+ Heli Koski pyydetään kertomaan asiasta valmisteluryhmän kokouksessa
* Dataportaali Avoindata.fi ja JulkICTLab/ Anne Kauhanen-Simanainen
	+ Avoindata.fi julkaistaan 15.9. 2014 Avoin Suomi 2014 –messuilla Avoimen hallinnon ja tiedon messuosastolla. Portaali on tuotantokäytössä jo 1.9.2014 alkaen. HRI:n aineistoja ja muita tietoaineistoja viety portaaliin
	+ Avoindata.fitä ja JulkICTLabia esitellään messuosastolla tietoiskuissa
* JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa <http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/avoimen-datan-lisenssimalli/> Anne Kauhanen-Simanainen
	+ JHS-työryhmän ehdotus ollut valmiina vuodenvaihteen jälkeen. Virallisen suomennoksen hyväksyminen on viivästyttänyt hyväksyntää. Suositusluonnos on hyväksytty JHS-jaostossa 15.8.2014 ehdolla, että voidaan viedä Juhtaan kun käyttölupa on käyttöönotettavissa.
	+ Juhtaan mahdollisesti 14.10.2014
	+ käyttölupaa voidaan joka tapauksessa esitellä messuilla
	+ Helsingin kaupunki ottaa käyttöön, kun JHS- suositus on hyväksytty
	+ ruotsinnos tehdään Ruotsissa ja se otetaan Suomessa sellaisenaan käyttöön.
* PSI-direktiivin täytäntöönpano / Olli-Pekka Rissanen
	+ ei ole edennyt vielä
	+ arkistolain valmistelu käynnissä ja sen yhteydessä on mietitty

ehdotusta uudeksi tiedon hallintaa koskevaksi kokonaislaiksi –> voisi vaikuttaa lakiteknisesti PSI-direktiivin täytäntöönpanoon

* + PSI-direktiivin toimeenpano tällä hallituskaudella -> vähintään minimivaatimukset toteutetaan ja valmistaudutaan lakimuutokseen mahdollisesti laajemmin
* Pilotoinnit: talousdata/Netra ja budjettidata/VM / Anne Kauhanen-Simanainen
	+ julkistetaan Avoin Suomi 2014 -messuilla
* Yhteistyö avoimen hallinnon hankkeen (OGP) kanssa / Olli-Pekka Rissanen
	+ toimeenpanosuunnitelmaa viedään eteenpäin
	+ tehdään arviointia (itsearviointi + ulkopuolinen arviointi) ensimmäisen toimenpideohjelman toimeenpanosta
	+ kaikkia toimenpiteitä ei ole saatu tehtyä niiden laajuuden/monimutkaisuuden vuoksi
	+ arviointien perusteella laaditaan uutta toimeenpanosuunnitelmaa kahdeksi vuodeksi 2015-2017
	+ valmistelu- ja koordinointiryhmältä pyydetään kommentteja toimeenpanosuunnitelmaan
* Avoimen tiedon messut 15.-16.9. 2014 / Margit Suurhasko <http://avoinSuomi2014>
1. Työryhmän jäsenten ajankohtaiset asiat
* OKM
	+ ATT-hanke, ideariihi onnistui hyvin, tiekartta 2017 asti julkistetaan 25.11.2014 Avoimen tieteen ja tutkimuksen foorumissa
	+ Foorumi pidetään Helsingissä Lasipalatsin Rexissä
* LVM - Big data –raportti ja sen jatko
	+ raportti kokoaa toimenpiteitä big datan käytön edistämiseksi
	+ avoimen tiedon vaikutusarviointiin voisi sisällyttää myös big dataa liittyviä asioita
	+ osaamisen riittävyys keskeinen asia -> koulutuksen järjestäminen ja koordinointi
	+ raportista valmistellaan valtioneuvoston periaatepäätöstä syksyllä
	+ Big data -työryhmästä muodostetaan pienempi ryhmä, joka tekee valmistelua, kokoonpano VM, OKM, TEM?
	+ periaatepäätös mahdollisimman konkreettiseksi, toimenpiteet tunnistettu raportissa selkeästi
	+ tarvitaan datahub – datan jakamiseen / yritykset + muut toimijat
	+ resursointia haetaan kehyksiin
	+ Emil Asp vastaa tästä jatkossa
1. Ohjelman tulevat vaiheet ja keskustelua
* Käytiin laajaa keskustelua ohjelman jälkeisistä linjauksista esityksen pohjalta
	+ Avoimen tiedon edistäminen pitäisi huomioida omana kohtanaan
	+ Todettiin, että linjauksia esitellään ohjausryhmässä 1.10.2014 ja niistä tehdään vielä yksityiskohtaisempi kuvaus tehtäväkokonaisuuksittain
	+ Avoimen tiedon linjaukset voidaan kytkeä Talpoliin mahdollisesti lokakuussa vietävään ICT-kokonaisuuteen teemalla digitalisaatio
	+ VM:ssä Talpoliin vietäviä asioita kokoavat Olli-Pekka Rissanen ja Timo Hattinen
* Todettiin tiedoksi toimintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma
1. Ohjausryhmän seuraavan kokouksen asiat
* uusi puheenjohtajisto ja jäsenet (pj. valtiosihteeri Sami Paatero ja vpj. valtiosihteeri Raimo Luoma)
* työpajatyöskentely Vaikutukset ja niiden arviointi – Learning Cafe (valmisteluryhmä kutsutaan työpajaan 1.10.2014 klo 12-14)
* ohjeistus datan avaamisen riskianalyysin tekemiseen taustana Reijo Aarnion ehdotus
	+ voidaan hyödyntää myös LVM:n julkaisussa Liikenteen ja viestinnän avoin tieto esitettyä riskianalyysiä
* Kokousaineisto Wikissä <https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/koordinointi-ja-valmisteluryhma/kokousaineisto-27-8.2014>
1. Muita asioita

Sovittiin syksykauden kokousten ajankohdat.

* 1.10.2014 klo 12-14= ohjausryhmän ja valmistelu- ja koordinaatioryhmän yhteinen työpaja
* 23.10.2014 klo 9-11
* 4.12.2014 klo 9-11

Kokouksiin ehdotettiin seuraavia aiheita

* + 6Aika - hankkeen esittely <http://www.uudenmaanliitto.fi/kehittamisrahoitus/6aika_-_avoimet_ja_alykkaat_palvelut>
	+ EU:n rakennerahastojen hyödyntäminen avoimen tiedon edistämisessä