OPETUSMINISTERIÖ

TOIMEKSIANTOSOPIMUS

SOPIJAPUOLET:
Opetusministeriö, jäljempänä toimeksiantaja




Valiokuntaneuvos Pentti Arajärvi, jäljempänä selvitysmies

TOIMEKSIANTO:
Selvitysmiehen tehtävänä on laatia opetusministeriön 15.1.2003 tekemän päätöksen mukaiset selvitykset ja ehdotukset (päätös liitteenä).

Selvitystyön tueksi toimeksiantaja asettaa asiantuntijaryhmän.

Selvitysmiehen tulee jättää työstään väliraportti toimeksiantajalle viimeistään 15.4.2003 ja loppuraportti   viimeistään 15.10.2003.

PALKKIO:
Toimeksiannon suorittamisesta selvitysmiehelle maksetaan  25 000 euron suuruinen palkkio. Selvitysmiehen tehtävän  on arvioitu vievän neljä henkilötyökuukautta. Selvitysmiehelle maksettava palkkio sisältää työntekijän eläkemaksut. Palkkion lisäksi toimeksiantaja suorittaa selvitysmiehelle korvauksen selvitystyöstä aiheutuvista matkakuluista valtion matkustussäännön mukaisesti.

Palkkio maksetaan kolmessa erässä selvitysmiehen laskutuksen mukaan. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen maksetaan 10 000 euroa, väliraportin luovuttamisen jälkeen 10 000 euroa ja loppuraportin luovuttamisen jälkeen 5 000 euroa.

Jos toimeksiantoa ei suoriteta loppuun tässä sopimuksessa sovitulla tavalla, toimeksiantajalla on oikeus saada korvaus enintään sovitun palkkion määrä.

MUUT EHDOT:
Toimeksiantajalla on yksinomainen tekijänoikeus tämän sopimuksen perusteella tehtyihin selvityksiin ja ehdotuksiin. Toimeksiantajan suostumuksella selvitysmiehellä on mahdollisuus julkaista selvitystyö tai sen osa muussa yhteydessä.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Helsingissä helmikuun 17 päivänä 2003

Opetusministeriö

Selvitysmies



Johtaja Marita Savola

Valiokuntaneuvos Pentti Arajärvi

LIITE:
Opetusministeriön päätös 15.1.2003

