Liite VPO 2b

SÄÄDÖSHANKEPÄÄTÖS

| Hankkeen nimi | Matkaviestinverkon puhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kielto |  |
| --- | --- | --- |
| Hankkeen numero | LVM080:00/2014 |  |
| Vastuuyksikkö | Internetpalvelut |  |
| Vastuullinen yksikön päällikkö | Päivi Antikainen |  |
| Vastuuvirkamies | Tomi Lindholm |  |
| Tukivirkamies | Laura Tarhonen |  |
| Säädöksen tekninen valmistelija | Tarja itäniemi |  |
| Hankkeen tausta | Viestintämarkkinalakiin lisätty 65 a § tuli voimaan 1.8.2012. Säännös on määräaikainen, ja se on voimassa 1.7.2015 saakka. Säännös on siirretty tietoyhteiskuntakaareen, 201 §. Kiellon tarkoituksena on ollut poistaa kuluttajamarkkinoilla havaittuja ongelmia liittymien puhelinmarkkinoinnissa. Nyt arvioidaan poistetaanko kielto, jatketaanko sitä vai tuleeko sitä laajentaa. |  |
| Hankkeen tavoite ja vaikutukset | Kielto on toimijoiden mukaan toiminut hyvin ja kieltoon ollaan tyytyväisiä. Muutokset nykylainsäädäntöön vaikuttavat teleoperaattoreihin, suoramarkkinointiyrityksiin sekä välillisesti Kilpailu- ja kuluttajavirastoon sekä Viestintävirastoon. |  |
| Hankkeeseen liittyvä TEAS –toiminta | Hankkeeseen on teetetty vaikutusarviointi ja kansainvälinen vertailu Valor Partners Oy:llä. |  |
| Arvioitu aikataulu | Toimenpide | Arvio aikataulusta |
|  | Hanke alkaa | joulukuu 2014 |
|  | Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista | tammi-helmikuu 2015 |
|  | Arviomuistiota koskeva lausuntokierros |  |
|  | Johtopäätökset esivalmistelusta |  |
|  | Kuulemistilaisuus |  |
|  | Dispositio HE:sta |  |
|  | Luonnos yleisperusteluista | helmikuu 2015 |
|  | Pykäläluonnokset | helmikuu 2015 |
|  | Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista | helmikuu 2015 |
|  | HE luonnos lausuntokierroksella | maaliskuu 2015 |
|  | Lausuntotiivistelmä | maaliskuu 2015 |
|  | Osaston johtoryhmän puolto | maalis-huhtikuu 2015 |
|  | Ministerin hyväksyntä | maalis-huhtikuu 2015 |
|  | Ministerityöryhmä |  |
|  | Käännös | huhtikuu 2015 |
|  | Laintarkastus | huhtikuu 2015 |
|  | Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty | huhtikuu 2015 |
|  | Rahakuntakäsittely |  |
|  | Valtioneuvostokäsittely | huhtikuu 2015 |
|  | Eduskuntakäsittely alkaa | toukokuu 2015 |
|  | TP vahvistaa lain | kesäkuu 2015 |
|  | Lain voimaantulo | 1.7.2015 |
| Hankkeen suhde muihin hankkeisiin | - |  |
| Viestintä ja vuorovaikutus | Hankkeen etenemisestä seurataan VPO:n johtoryhmässä, johon viestinnän edustaja osallistuu. |  |
| Asianosaisten kuuleminen | HE:stä järjestetään lausuntokierros. |  |
| Raportointi | Yksikön päällikkö Päivi Antikainen raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä valmistavassa johtoryhmässä. |  |
| Huomautuksia | Suppea, 1-3 § Esitys ei edellytä perustuslakivaliokunnan käsittelyä |  |
| Päiväys | 15.12.2014 |  |

| Säädöshankepäätöksen käsittely | Osaston johtoryhmän puolto | pvm. |
| --- | --- | --- |
|  | Valmistavan johtoryhmän puolto | 18.12.2014/KV |
|  | Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä | pvm. |