# Yhteistyösopimus korkeakoulusanastoprojektista

## Vaihe 2

## Sopimusosapuolet

Valtioneuvoston kanslia ja opetusministeriö.

Yhteyshenkilöt: opetusneuvos Anita Lehikoinen opetusministeriöstä ja erikoistutkija Tellervo Hyttinen valtioneuvoston kansliasta

## Sopimuksen voimassaolo

Projektisuunnnitelman mukaisesti 1.1. 2003- 31.7.2004.

## Sopimuksen kohde

Korkeakoulusanastoprojektin vaihe 2, joka toteutetaan valtioneuvoston kanslian (valtioneuvoston kielipalvelu) ja opetusministeriön yhteistyönä.

Vaiheessa 2 hankkeen ohjausryhmä seuraa vaiheessa 1 laadittua projektisuunnitelmaa, joka rajaa sanastoprojektin laajuuden, tarkkuuden ja mukaan otettavat kielet. Suunnitelmaa päivitetään projektin kuluessa.

Valtioneuvoston kanslia palkkaa projektin vetäjäksi terminologin, joka työskentelee kansliassa määräaikaisessa virkasuhteessa.

Hankkeen tuotteena syntyvän sanaston julkaisemistavasta päättää projektin ohjausryhmä.

## Sopimuksen kustannukset

Projektin kustannukset jaetaan seuraavasti:

- Valtioneuvoston kanslia vastaa hankkeen sanastotyön asiantuntemuksesta ja projektiin osallistuvien koulutuksesta sanastotyöhön, hankkeen infrastruktuurista (työtilat, -välineet ja -laitteet, tietoliikenne, tarvittavat ohjelmat) sekä rekrytoi terminologin ja kielityöryhmien konsultit. Lisäksi valtioneuvoston käännöstoimisto huolehtii virkatyönä ruotsin kielen osuudesta.

- Opetusministeriö vastaa substanssin asiantuntemuksen tuomisesta työhön (nimittää ohjausryhmän ja avustaa tiedon hankinnassa) sekä maksaa hankkeen palkat ja palkkiot. Terminologin palkkaluokka on A23. Vuodelle 2004 sijoittuvaksi arvioitu kielityöryhmien palkkio per kieli/ryhmä 6 000 €. Työryhmien palkkioista järjestetään tarjouskierros, ja valinnasta päättää maksaja.

## Laskutus

Valtioneuvoston kanslia laskuttaa opetusministeriöltä puolivuosittain sen osuuden toteutuneista kuluista.

Viivästymiset tai projektin keskeytyminen eivät vaikuta sopimuksen osapuolten vastuunjakoon kustannuksista.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi molemmille sopijapuolille.

Helsingissä, 7. marraskuuta 2002

Valtioneuvoston kanslia				Opetusministeriö

Heikki Aaltonen				Arvo Jäppinen

Alivaltiosihteeri				Ylijohtaja

Lars Granlund				Anita Lehikoinen

Valtioneuvoston käännöstoimiston päällikkö		Opetusneuvos