ASSERI
Pöytäkirja
8.12.2011


Oikeushallinnon asiasanastohankkeen hanketyöryhmän kokous

11/2011

Aika
8.12.2011 klo 10.00 

Paikka
Oikeusministeriö, neuvotteluhuone Maakaari 

Eteläesplanadi 10, Helsinki

Läsnä
Teija Aalto, informaatikko, Kouvolan HO

Kirsti Jakobsson, tietopalvelupäällikkö, VKSV

Leena Palmén, tietoasiantuntija, OM

Satu-Maarit Tarkkanen, informaatikko, KHO

Merja Tuovinen, kirjastonhoitaja-informaatikko, Turun HaO

Silja Rekomaa, kirjastonhoitaja, RSKK

Eva-Ida Aminoff, hankesihteeri, RSKK (siht.)

Poissa                           Marjut Kokko, tietopalvelupäällikkö, KKO

Kimmo Nikkilä, ylitarkastaja, OTTK

1. Kokouksen avaus

Pj. Silja Rekomaa avasi kokouksen klo 10.10 ja sen esityslista hyväksyttiin.

Ennen kokouksen avausta OM:n viestintäyksikön tiedottaja Hille Puusaari otti osanottajista ryhmäkuvan Arkea ja ajatuksia- verkkolehden juttua varten.

2. Hankeryhmän edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pj. huomautti että Quickrissä on tällä hetkellä kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat kommentointia varten. Näistä hyväksyttiin 31.10.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja mutta toinen (14.11.2011 kokous) jätettiin seuraavaan kokoukseen jotta kaikki ehtivät sitä tutustua ja kommentoida sitä.

3. Projektisuunnitelman päivitys



Pj. kertoi muokatun projektisuunnitelman löytyvän Quickristä ja pyysi jäseniä tutustumaan siihen sekä tekemään omia lisäyksiä ja muokkauksia. Suunnitelmaa käsitellään seuraavassa kokouksessa tammikuussa 2012.

4. Toimintasuunnitelma 2012


Pj. kertoi kevään 2012 alustavasta kokoussuunnitelmasta, jonka pj. ja hankesihteeri ovat laatineet. Suunnitelma on luettavissa Quickrissä. Siinä ehdotetaan kokouksia pidettäväksi n. 3 viikon välein vuoden alusta huhtikuun puoleenväliin saakka (yhteensä 6 kokousta).


ASSERI:n kokonaisrivimäärän kehitystä seurataan Excel/Calc-tiedoston muodossa. Taulukko on Quickrissä ja tilanne 28.11.2011 oli 19 566 riviä. On todettu, että (isommat) kirjaintiedostot pienenevät kokouskäsittelyn jälkeen n. kolmasosaan lähtötilanteeseen verrattuna. Tämän mukaan voidaan ennustaa ASSERI:ssa olevan n. 10 000 riviä kun kaikki kirjaimet on käyty kokouksissa läpi.

Kokous päätti kolmen seuraavan kokouksen päivämääristä seuraavasti:




vko 2
torstai 12.1.2012




vko 5
tiistai 31.1




vko 7
perjantai 17.2

5. Sanaston kommenttikierroksen valmistelu


       Pj. kysyi, oliko jäsenillä mahdollisesti mielessään ASSERI:n intressiryhmiä, joita olisi tässä vaiheessa hyvä tavata. Ryhmän mielestä kannattaa kuitenkin uurastaa sanaston läpikäynnin parissa. Leena Palmén muistutti viime kokouksessa saaduista eväistä ja siitä, miten kokouksessa esiin tuotuja kokemuksia voi hyödyntää tässä projektissa. Työtuomiostuimen sanastoa uudistetaan ja sen puitteissa voisi järjestää yhteispalaverin. Leena Palmén lupasi olla yhteydessä sinne asian tiimoilta.


         Edelleen Leena Palmén huomautti, että sanastotyön tekemistä helpottaisi, jos sanastoa laaditaan tiettyyn tarpeeseen. ASSERI:lla se voisi olla AIPA-hanke. Kaikkia ”tarjottuja” oikeushallinnon alueita ei voi hallita ja aikaa on rajoitetusti. 


                       Kommenttikierroksesta kokous totesi, ettei sitä ainakaan vielä kannata valmistella. Sanaston läpikäynti viedään ensin päätökseen. Tarvetta olisi myös tehdä vertailu ASSERI:n ja esim. Tuomioistuinsanaston / Edilex-sanaston välillä. Kimmo Nikkilän kanssa voidaan mahdollisesti selvittää, miten koneellinen vertailu tapahtuisi. Merja Tuovisen mielestä vertailu olisi tehtävä ennen kommenttikierrosta jolloin kierrokselle lähetettävästä listasta tulee laadukkaampi.

6. Ajankohtaiset asiat

Pohdittiin termien ryhmittelyä ja sitä meneekö sanastotyön periaatteiden mukaan tehty ryhmittely hukkaan, mikäli sanasto ontologisoidaan.  Todettiin, että asiasta voi konsultoida TSK:n Katri Seppälää, ja selvittää, kannattaako ryhmittelyä joka tapauksessa tehdä, vai kannattaako ensin selvittää sanaston mahdollinen ontologisointi. 

Pj. kertoi lisänneensä LDF-hankkeelle oman kansion Quickriin . Hän on toistaiseksi LDF-projektin ohjausryhmän jäsen ja osallistuu ainakin sen ensimmäiseen, 21.12. pidettävään, kokoukseen. (Tiedoksi kokouksen ulkopuolelta:  ohjausryhmän puheenjohtajan Aki Hietasen kanssa on sovittu, että hän on LDF-projektin varsinainen jäsen ja Silja Rekomaa varajäsen).

Pj. kertoi ASSERI:projektin saaneen lisärahoitusta, 7 500 €. Alku-peräisestä määrärahasta (20 000 €) on vielä n. puolet käyttämättä. Näin ollen hankesihteerin työ jatkuu hankkeen loppuun saakka (31.5.2012).

Ryhmä keskusteli TSK:n palveluiden ostamisesta kevään aikana.  Vuoden parin ensimmäisten kokousten jälkeen voisi TSK:n mukaantulo olla suotavaa. 

Leena Palmén on selvittänyt sanastotyökaluvaihtoehtoja. Multitess-ohjelma (käytössä mm. Työterveyslaitoksella ) vaikuttaa testaamisen arvoiselta. Sovittiin , että pj. kysyy voisiko ko. ohjelman Kimmo Nikkilän avustuksella tallentaa Quickriin, jota kautta ryhmän jäsenet voisivat ohjelmaa testata. Testaaminen edellyttää ohjelman asentamista, joten sitä ei kannattane tai edes voine toteuttaa kaikkien ryhmän jäsenten kohdalla. 

7. Perussanaston termien läpikäynti



Kokouksessa käsiteltiin kirjaimet L ja M.



(Lounastauko 12-12.30)

8. Muut asiat

Ei muita asioita

9. Seuraava kokous ja siinä käsiteltävät kirjaimet 

Seuraava kokous pidetään 12.1.2012 klo 10, paikkana nh Maakaari.

Käsiteltävät kirjaimet: N, U ja O

Tämän vuoden puolella vielä 0/1 Quickriin v. 51 loppuun mennessä. Viimeistään tiistaina 10.1.2012 lisätään omat kommentit.

10. Kokouksen päättäminen



Kokous päättyi klo 13.45.

***

5

