Oikeusvaltion takeet ja oikeuslaitoksen kehittämistyöryhmä

Projektiryhmien asettaminen

Tausta

Oikeusministeriö on 1.2.2023 asettanut niin kutsutun Oikeuslaitostyöryhmän toimikaudelle 1.2.2023–31.12.2027. Työryhmän tehtävänantoa on tarkennettu 9.10.2023. Toimeksiannon ja sen tarkennuksen mukaisesti Oikeuslaitostyöryhmän tavoitteena on edistää oikeudenkäytön vahvaa riippumattomuutta, laadukkaan oikeusturvan tuottamista oikeudenkäytön perustehtävänä sekä käyttäjälähtöisyyttä eli oikeudenkäyttöä palveluna.

Työsuunnitelmansa mukaisesti työryhmä asetti 30.10.2023 kuusi alatyöryhmää:

- Rikollisuus ja rikosasioiden käsittely sekä rangaistukset ja niiden täytäntöönpano

- Siviiliasioiden käsittely, sovittelu ja vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot

- Hallinto-oikeudelliset asiat ja erityistuomioistuinasiat

- Oikeudellinen neuvonta ja avustaminen

- Täytäntöönpano ja Ulosottolaitoksen toiminta

- Hallinto-, henkilöstö- ja koulutusasiat

Alatyöryhmien ehdotukset koottiin Oikeuslaitostyöryhmän alustaviksi vaihtoehtoisiksi toimenpide-ehdotuksiksi. Alatyöryhmien ehdotuksia oli yhteensä 168 ja niistä järjestettiin sidosryhmäkuuleminen 28.10.2024, minkä lisäksi kirjallisia lausuntoja saatiin yli 130.

Alatyöryhmien toimenpide-ehdotusten ja saadun palautteen perusteella Oikeuslaitostyöryhmä on luetteloinut alustavat toimenpide-ehdotukset ja jaotellut ne laatunsa perusteella eri kategorioihin ja kiireellisyysluokkiin. Lainsäädäntö- ja/tai kehittämistoimia edellyttävien ehdotusten (kategoria 3) jatkovalmistelua varten on määrä perustaa projektiryhmiä. Projektiryhmät jaetaan kahteen kiireellisyysluokkaan, joista ensimmäisen työskentelyn on määrä valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä ja toisen syyskuun 2026 loppuun mennessä. Ensimmäiseen kiireellisyysluokkaan kuuluvat ne projektiryhmät, joiden työn tuloksia arvioidaan hyödynnettävän jonkun toisen projektiryhmän työskentelyssä.

Tehtävät ja aikataulu

Projektiryhmien tehtävänä on laatia vastuualueellaan erityisesti projektiryhmälle kohdennettujen alustavien toimenpide-ehdotusten ja niistä saadun palautteen perusteella:

- muistio, jonka ohjepituus on 3–10 sivua ja jonka perusteella voidaan myöhemmin arvioida tarve käynnistää säädös- tai kehittämishanke tai ainakin harkita tarvittavat lisäselvitykset tällaisen hankkeen käynnistämisen arvioimiseksi;

- muistiosta noin yhden sivun tiivistelmä sekä

- projektiryhmän ehdotuksen yhden virkkeen pituinen tiivistelmä.

Muistiossa kuvataan erillisen mallirakenteen ja tarkempien laadintaohjeiden mukaisesti:

- nykytila ja sen arviointia;

- asiaa koskevat aiemmat kannanotot ja ehdotukset;

- kansainvälistä kehitystä ja muiden maiden kokemuksia;

- tavoitetila;

- ratkaisuvaihtoehtoja tavoitetilaan pääsemiseksi ja arviointia siitä:

- miten ratkaisuvaihtoehdot edistävät oikeuksiin pääsemistä;

- miten ratkaisuvaihtoehdot sujuvoittavat oikeuslaitoksen toimintaa;

- miten ratkaisuvaihtoehdot parantavat oikeuslaitoksen tuottavuutta;

- miten ratkaisuvaihtoehdot parantavat oikeuslaitoksen palvelukykyä:

  - kielellisten oikeuksien toteutumisessa,

  - sähköisessä asioinnissa ja

  - yksittäisen asian käsittelyn seurattavuudessa ja

- miltä osin asia on tarkoituksenmukaista siirtää Oikeuslaitostyöryhmän ulkopuoliseen hankkeeseen sekä

- projektiryhmän ehdotus jatkotoimenpiteistä.

Projektiryhmän tulee lisäksi:

- tehdä Oikeuslaitostyöryhmälle ehdotus siitä, onko ryhmän kokoonpanoon tarpeen kutsua jonkin muun kuin työryhmässä jo edustetun tahon jäsen;

- arvioida tarve järjestää asiantuntijakuulemisia ja kutsua tarvittaessa projektiryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita osallistumaan työskentelyyn;

- tuoda muistionsa käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi Oikeuslaitostyöryhmän kokoukseen ja

- osallistua muistioita koskevien kuulemistilaisuuksien suunnitteluun sekä kuulemisista ja saaduista lausumista koottavan yhteenvedon laatimiseen.

Oikeuslaitostyöryhmän työsuunnitelman mukaisesti projektiryhmien aikataulu kiireellisyysluokittain on seuraava:

Kiireellisyysluokka 1

- 12/2025: projektiryhmien muistioiden valmistuminen

- 01/2026: projektiryhmien muistioiden alustava käsittely Oikeuslaitostyöryhmässä

- 01–02/2026: projektiryhmien muistioista kuuleminen

- 02–03/2026: projektiryhmien muistioiden käsittely ja viimeistely sekä niitä koskeva päätöksenteko Oikeuslaitostyöryhmässä

- 04/2026: Oikeuslaitostyöryhmän muistion luovuttaminen oikeusministeriölle

Kiireellisyysluokka 2

- 08/2026: projektiryhmien muistioiden valmistuminen

- 09/2026: projektiryhmien muistioiden alustava käsittely Oikeuslaitostyöryhmässä

- 09–10/2026: projektiryhmien muistioista kuuleminen

- 10–12/2026: projektiryhmien muistioiden käsittely ja viimeistely sekä niitä koskeva päätöksenteko Oikeuslaitostyöryhmässä

- 12/2026: Oikeuslaitostyöryhmän muistion luovuttaminen oikeusministeriölle

Oikeuslaitostyöryhmä seuraa projektiryhmien työskentelyä ja työn edistymistä erikseen ilmoitettavan kokousaikataulun mukaisesti. Projektiryhmät voivat suunnitella työnsä aloittamisen itsenäisesti ottaen kuitenkin huomioon kiireellisyysluokan muistioiden valmistumisen määräpäivä. Sikäli kuin projektiryhmän muistio valmistuu edellä kuvattua määräaikaa aiemmin, Oikeuslaitostyöryhmä ottaa sen välittömästi käsittelyynsä.

Projektiryhmät ja niiden organisointi

Työryhmä perustaa liitteen mukaiset 27 projektiryhmää. Liitteessä on määritelty projektiryhmien puheenjohtajat, jäsenet ja sihteerit sekä kiireellisyysluokat ja viittaukset kunkin projektiryhmän vastuualueen alustaviin toimenpide-ehdotuksiin.

Projektiryhmä voi muodostaa työnsä kannalta tarpeellisia jaostoja ja kutsua tarvitsemansa asiantuntijat osallistumaan työhönsä sekä kuulla asiantuntijoita.

Oikeuslaitostyöryhmä voi tarpeen vaatiessa perustaa uusia projektiryhmiä taikka jakaa tai yhdistää nyt asetettavia projektiryhmiä taikka muuttaa projektiryhmän tehtävänantoa.

Kustannukset ja rahoitus

Osallistumisesta ei makseta palkkiota. Osallistujatahot vastaavat edustajiensa mahdollista matkakustannuksista.

Oikeuslaitostyöryhmän puheenjohtajana

oikeusneuvos			Mika Ilveskero

Työryhmän pääsihteerinä

käräjätuomari			Jennimari Huovinen