## Projektin aktiiviset riskit
Hanke | Raportointijakso |  |  | Hankkeen koordinaattori | Raportointipäivä
Oikeuslaitostyöryhmä | 01-09/2023 |  |  | Jennimari Huovinen | 2023-10-02 | HUOM! Käyttöohje: Riskit, joihin tässä on merkitty x, siirtyvät seuraavalle välilehdelle. Lue alla oleva huomautus (pun.kolmio).
Riskin kuvaus ja vaikutus | Toden- näköisyys | Vakavuus | Kriittisyys (TN*V) | Hallintatoimenpiteet | Vastuutaho | Kriittiset riski | Edellinen kriittisyysarviointi
| (1-5) | (1-5)
Työryhmään osallistuvien ajankäytön haasteet ja odottamattomat poissaolot | 3 | 4 | 12 | Tehtävien priorisointi sekä sijaisjärjestelyt ja varahenkilöiden määrittely | Työryhmän ja alatyöryhmien pj:t sekä jäsenet itse | x
Toimeksinannon laajuus, linjausten epäonnistuminen ja pällekkäinen työ | 2 | 5 | 10 | Selkeä työsuunnitelma ja aikataulu sekä niiden jatkuva seuranta työryhmässä. Tarvittaessa nopea reagointi poikkeamiin | Työryhmän ja alatyöryhmien pj:t | x
Tiedonkulun ongelmat | 2 | 5 | 10 | Selkeä työsuunnitelma ja aikataulu sekä niiden jatkuva seuranta työryhmässä. Työryhmän sisäinen viestintä | Työryhmän ja alatyöryhmien pj:t | x
Hallitusohjelman viivästyminen ja muut ennakoimatomat muutokset tai sisältökysymykset viivästyttävät etenemistä | 3 | 3 | 9 | Työsuunnitelman ja aikataulun etenemisen tiivis seuranta ja ongelmien raportointi ryhmien välillä ja reagointi tarvittaessa | OM:n johto, työryhmän ja alatyöryhmien pj:t
Eri hankkeiden tehtävien ja aikataulujen yhteensovittamisen haasteet | 3 | 3 | 9 | Työsuunnitelman ja aikataulun jatkuva seuranta ja päivittäminen | OM:n johto, työryhmän ja alatyöryhmien pj:t
Viestinnän epäonnistuminen, huhut | 2 | 4 | 8 | Aktiivinen, oikea-aikainen ja riittävä tiedotus (ulkoinen ja sisäinen) | OM:n johto, viestintäyksikkö, työryhmän ja alatyöryhmien pj:t
Note on G3: Merkki (X tai x) jonka mukaan muodostuu top five riskikaavio
Note on H3: Ensimmäiseen sarakkeeseen esimmäinen riskianalyysi, toiseen toinen jne.

## Kriittiset riskit
Hanke | Raportointijakso |  |  |  | Raportointipäivä
Oikeuslaitostyöryhmä | 01-09/2023 |  |  | Jennimari Huovinen | 2023-04-24
Riskin kuvaus ja vaikutus | Toden- näköisyys | Riskin vakavuus | Kriittisyys (TN*V) | Hallintatoimenpiteet | Vastuutaho
| (1-5) | (1-5)
Työryhmään osallistuvien ajankäytön haasteet ja odottamattomat poissaolot | 3 | 4 | 12 | Tehtävien priorisointi sekä sijaisjärjestelyt ja varahenkilöiden määrittely | Työryhmän ja alatyöryhmien pj:t sekä jäsenet itse | 6
Toimeksinannon laajuus, linjausten epäonnistuminen ja pällekkäinen työ | 2 | 5 | 10 | Selkeä työsuunnitelma ja aikataulu sekä niiden jatkuva seuranta työryhmässä. Tarvittaessa nopea reagointi poikkeamiin | Työryhmän ja alatyöryhmien pj:t | 7 | 'Projektin aktiiviset riskit'!G7:G100
Tiedonkulun ongelmat | 2 | 5 | 10 | Selkeä työsuunnitelma ja aikataulu sekä niiden jatkuva seuranta työryhmässä. Työryhmän sisäinen viestintä | Työryhmän ja alatyöryhmien pj:t | 8 | 'Projektin aktiiviset riskit'!G8:G100