Rättsstatens garantier och rättsväsendets utvecklingsarbetsgrupp

Tillsättande av projektgrupper

Bakgrund

Den 1 februari 2023 tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp för rättsväsendet för mandatperioden 1.2.2023–31.12.2027. Arbetsgruppens uppdrag preciserades den 9 oktober 2023. Syftet med arbetsgruppen för rättsväsendet är i enlighet med uppdraget och preciseringen att främja starkt oberoende rättsskipning, att tillgodose ett högklassigt rättsskydd som en grundläggande rättsskipningsuppgift och att främja användarorientering, dvs. rättsskipningen som service.

I enlighet med arbetsgruppens arbetsplan tillsatte arbetsgruppen sex underarbetsgrupper den 30 oktober 2023:

- Brottslighet och behandling av brottmål samt straff och verkställighet av straff

- Behandling av civilmål, medling och alternativa tvistlösningsmetoder

- Förvaltningsrättsliga ärenden och specialdomstolsärenden

- Juridisk rådgivning och juridiskt bistånd

- Verkställighet och Utsökningsverkets verksamhet

- Förvaltnings-, personal- och utbildningsärenden

Utifrån underarbetsgruppernas förslag har man sammanställt preliminära alternativa åtgärdsförslag för rättsväsendets arbetsgrupp. Underarbetsgrupperna lämnade sammanlagt in 168 förslag, och intressegrupperna hördes den 28 oktober 2024. Det kom också in över 130 skriftliga utlåtanden.

På basis av underarbetsgruppernas åtgärdsförslag och responsen har arbetsgruppen förtecknat de preliminära åtgärdsförslagen och delat upp dem i kategorier och prioritetsklasser. För de förslag som förutsätter lagstiftningsåtgärder och/eller utvecklingsåtgärder ska det tillsättas projektgrupper. Projektgrupperna delas in i två klasser beroende på hur brådskande åtgärderna är. Den första gruppen ska bli klar med arbetet före utgången av 2025, och den andra före utgången av 2026. Till den första klassen hör de projektgrupper vars resultat bedöms vara till nytta i någon annan projektgrupps arbete.

Uppgifter och tidsplan

Projektgruppernas uppgifter utifrån de preliminära åtgärdsförslagen och responsen inom projektgruppens ansvarsområde:

- Uppgöra en promemoria på cirka 3–10 sidor som senare kan användas för att bedöma behovet av ett lagstiftnings- eller utvecklingsprojekt eller för att åtminstone överväga behovet av ytterligare utredningar för att kunna bedöma behovet av projektet;

- Göra ett sammandrag på cirka 1 sida av promemorian och

- Göra en sammanfattning med en mening om projektgruppens förslag.

Promemorians innehåll enligt strukturmallen och de närmare anvisningarna:

- Nuläget och hur bedömningen av nuläget gjorts

- Tidigare åsikter och förslag om ämnet

- Den internationella utvecklingen och övriga länders erfarenheter

- Målbilden

- Olika alternativa lösningar för hur målen kan uppnås och en bedömning av

- hur respektive lösning främjar tillgodoseendet av rättigheterna;

- hur respektive lösning gör rättsväsendets verksamhet smidigare;

- hur respektive lösning förbättrar rättsväsendets produktivitet;

- hur respektive lösning förbättrar rättsväsendets serviceförmåga vad gäller

  - de språkliga rättigheterna

  - e-tjänsterna

  - möjligheten att följa upp behandlingen av enskilda ärenden

- till vilken del det är ändamålsenligt att flytta arbetsgruppen för rättsväsendet till ett externt projekt

- Projektgruppens förslag om fortsatta åtgärder

Projektgruppernas övriga uppgifter:

- Bereda ett förslag till rättsväsendets arbetsgrupp när den anser att man behöver kalla någon annan till arbetsgruppen än de medlemmar som redan är representerade i arbetsgruppen

- Bedöma behovet att ordna samråd med experter och att vid behov kalla externa experter till projektgruppen för att delta i arbetet

- Ta upp sin promemoria för behandling och godkännande vid mötet för arbetsgruppen för rättsväsendet

- Delta i planering av samråd gällande promemorior och i beredningen av sammandrag om höranden och utlåtanden

Tidsplanen för projektgruppernas prioritetsklasser enligt arbetsplanen för rättsväsendets arbetsgrupp:

Prioritetsklass 1

- 12/2025: Projektgruppernas promemorior ska vara klara

- 01/2026: Preliminär behandling av projektgruppernas promemorior i arbetsgruppen för rättsväsendet

- 01–02/2026: Samråd om projektgruppernas promemorior

- 02–03/2026: Behandling och slutlig bearbetning av projektgruppernas promemorior, och beslut om dem i arbetsgruppen för rättsväsendet

- 04/2026: Promemorian av arbetsgruppen för rättsväsendet överlämnas till justitieministeriet

Prioritetsklass 2

- 08/2026: Projektgruppernas promemorior ska vara klara

- 09/2026: Preliminär behandling av projektgruppernas promemorior i arbetsgruppen för rättsväsendet

- 09–10/2026: Samråd om projektgruppernas promemorior

- 10–12/2026: Behandling och slutlig bearbetning av projektgruppernas promemorior, och beslut om dem i rättsväsendets arbetsgrupp

- 12/2026: Promemorian av arbetsgruppen för rättsväsendet överlämnas till justitieministeriet

Arbetsgruppen för rättsväsendet följer hur arbetet framskrider i projektgrupperna enligt det mötesschema som den informerar om separat. Projektgrupperna beslutar själva när de ska inleda sitt arbete, men de bör beakta när promemorian ska vara klar enligt prioritetsklassen. Om projektgruppens promemoria blir klar tidigare än den angivna tidsfristen, börjar rättsväsendets arbetsgrupp behandla den genast.

Organiserandet av projektgrupperna

Arbetsgruppen tillsätter de 27 projektgrupper som anges i bilagan. I bilagan anges projektgruppernas ordföranden, medlemmar och sekreterare samt prioritetsklasserna och hänvisningarna till de preliminära åtgärdsförslagen inom varje projektgrupps ansvarsområde.

Projektgruppen kan inrätta sektioner som behövs för arbetet och höra experter och vid behov kalla in experter för att delta i arbetet.

Arbetsgruppen för rättsväsendet kan vid behov tillsätta nya projektgrupper, dela eller slå samman de projektgrupper som nu tillsätts eller ändra projektgruppens uppdrag.

Kostnader och finansiering

Det betalas inget arvode för att delta. De deltagande parterna ansvarar för sina representanters eventuella resekostnader.

Ordförande för arbetsgruppen för rättsväsendet

justitieråd    Mika Ilveskero

Sekreterare för arbetsgruppen

tingsdomare     Jennimari Huovinen