SEDIMENTTIEN RUOPPAUS- JA LÄJITYSOHJEEN UUDISTAMINEN
KOKOUS 7/2013
Työryhmä YM032:00/2012
Aika:
tiistai 17.9.2013 klo 14:00 – 16:15
Paikka: 
YM, Foorumi
Läsnä:
Anna-Maija Pajukallio (pj), YM


Saara Bäck, YM (varapj.), YM, osan aikaa

Jorma Lappalainen, POS-ELY


Päivi Jaara, Etelä-Suomen AVI


Panu Rantakokko, THL

Kenneth Holm, SYKE


Jani Salminen, SYKE

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pajukallio avasi kokouksen. Päivi Jaara uusi jäsenemme toivotettiin tervetulleeksi työryhmään. Päivi korvaa Tapio Kovasen Etelä-Suomen AVI:n edustajana.
2. Aikatauluun liittyvät kysymykset
Käytännön asioista johtuen suunniteltua sidosryhmätapaamista sovittiin siirrettävän. Uusi ajankohta on 28.10.2013, klo 13:00 – 16:00

Liikennevirastoa ja Satamaliittoa kuullaan ennen sidosryhmätapaamista. Ympäristöministeriö ottaa yhteyttä.
Eviralle ja RKTL:lle annetaan mahdollisuus keskustella ohjeen sisällöstä työryhmän sihteeristön kanssa, mikäli he pitävät sitä aiheellisena. Ympäristöministeriö ottaa yhteyttä.

Ryhmän jäsenillä on mahdollisuus kommentoida viimeksi esitettyä ruoppaus- ja läjitysohjeen luonnosta 28.9.2013 asti.

Ympäristöministeriö hakee ruoppaus- ja läjitysohjeprojektille lisäaikaa 31.12.2013 asti.

3. Luonnoksen läpikäynti
Lupa- ja ilmoitusmenettelyn rajapinnat otetaan mukaan ohjeeseen. Menettelyt keskeisten lakien mukaan kuvataan.
Maalle nostetut ruoppausmassat eivät ole automaattisesti jätettä. Sanamuoto tarkistetaan.
ELY:t antavat ”lausunnon” ilmoitusten tekijöille silloin, kuin tilavuus on alle 500 kuutiota. Sanamuoto on tarkistettava toimintamalliryhmän kanssa.
Kategorista ”aina” vierastettiin, kun keskusteltiin luvanhausta pienruoppauksille kuormitetulla alueella. Tarkistetaan Sinikalta, millainen sanamuoto tulee olla.

Sinikalta tiedustellaan mitä selvitystarpeita liittyy pienruoppauksiin vesilain perusteella ja mitä selvityksiä voidaan vaatia.

Ruoppausmassa tutkitaan aina ruoppaussyvyyteen asti. Kerrosten syvyydet varmistetaan Eeva-Liisalta.

Luontaiset taustapitoisuudet sana vaihdetaan alueelliseen taustapitoisuuteen. 

Läjitysalueiden ominaisuudet kohta käydään uudestaan läpi.

4. Muut asiat

Ennen kokouksen päättämistä sovittiin edellisen kokouksen muistion hyväksynnästä.

5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15
Helsingissä 18.9.2013
Puheenjohtaja


Anna-Maija Pajukallio
Sihteeri


Kenneth Holm

