OIKEUSMINISTERIÖ							TYÖOHJELMALUONNOS

Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö						8.5.2012

Demokratiaselonteko; Työohjelma ja aikataulu

Hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti demokratiaselonteko laaditaan vuoden 2014 aikana.

Demokratiaverkosto, jonka tehtävänä on koordinoida hallituksen demokratiapolitiikkaa ja demokratiaselonteon valmistelua, toimikausi on 1.3.2012-30.6.2015.  Tarkoitus on, että verkosto työskentelee temaattisten kokousten lisäksi myös kirjallisesti esim. ennakkotehtävien ja kommenttipyyntöjen kautta. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan yksittäisten toimenpiteiden suunniteltua aikataulua ja sen toteutumista.

| Toimenpide | Tavoiteaikataulu |
| --- | --- |
| Demokratiaverkoston asettaminen |  |
| Jäsenten nimeämispyyntö |  |
| Asettamispäätös | 22.2.2012 |
| Työryhmän kokoukset: |  |
| 1. järjestäytymiskokous: - esittäytyminen ja ministeriöiden toiveet valmistelusta - toimeksiannon sisältö ja taustamateriaalit - tarkastelun lähtökohdat | 11.4.2012 |
| 2. viitekehys ja aikataulu - viitekehys valmistelulle - työohjelma - kuuleminen | 16.5.2012 |
| 3. demokratia-arvioinnin ja kuulemisen suunnittelu - ministeriöiden itsearvioinnin suunnittelu - kuulemisprosessin suunnittelu ja ohjeistus - muut saatavissa olevat tutkimustiedot? | Elokuu 2012 |
| 4. analyysi demokratian tilasta ja keskeisten ongelmien tunnistaminen - ministeriöiden itsearviointi valmis -> tarvittavien toimenpiteiden tunnistaminen - kansalaiskeskustelu ongelmakohdista ja priorisoinnista otakantaa.fi-foorumilla - ulkoisen arvioinnin evästys | Joulukuu 2012 |
| 5. Ulkoinen arviointi | Kevät 2013 |
| Selonteon kirjoittaminen |  |
| 7. Selonteon rakenteen suunnittelu - Keskeisten teemojen ja toimenpiteiden valinta - Ehdotus selonteon sisällöstä - Kirjoitusvastuiden määrittäminen | Kevät 2013? |
| Varsinainen kirjoitustyö | kesä-syksy 2013 |
| Ensimmäinen luonnos kommenteille | Kevät 2014 |
| Kommentit ja korjausehdotukset ministeriöistä ja asiantuntijoilta | Kevät 2014 |
| Korjattu luonnos hyväksymiskierrokselle | Kevät 2014 |
| Toimintaohjelman hyväksyminen kaikissa ministeriöissä | Kevät 2014 |
| Esittely VN:ssa ja kääntäminen | Alkusyksy 2014 |
| Kuuleminen |  |
| Tehdään kirjallisten esitysten lisäksi lyhyt videoesittely, jossa kuvaillaan demokratiapoliittisen selonteon tavoitteet ja innostetaan kansalaisia osallistumaan valmisteluun. Annetaan tausta-aineistoa (kirjallista ja AV-aineistoa) kansalaisten osallistumisoikeuksista ja vaikutusmahdollisuuksista, demokratiapolitiikan toteutumisesta ministeriöissä sekä yleisimpiä demokratian indikaattoritietoja. | Syksy 2012 tai talvi 2012-13 |
| Uudistetulla Otakantaa.fi foorumilla kansalaiset voivat esittää näkemyksiään suomalaisen demokratian ongelmakohdista ja kehittämisehdotuksia sekä priorisoida niitä (voiko OSYssä esim. äänestää teemojen tärkeydestä?) Foorumilla kansalaiset voivat yhdessä kirjoittaa (kirjoitustyökalu) siitä miten suomalaista demokratia tulisi kehittää; foorumilla tehdään kysely/kyselyjä demokratian toimivuudesta. Verkkokuuleminen toimii samalla demokratiaverkoston virkamiesten OSY:n perehtymistilaisuutena | Keskustelu, kirjoittaminen ja kysely auki syksyn/talven 2012-13 |
| Järjestetään avoin seminaari/keskustelutilaisuus, arvioinnissa esiin tulleista asioista | Talvi 2012-13 |
| Järjestetään deliberatiivisia keskusteluryhmiä, joissa arvioinneissa tulleita esityksiä työstetään eteenpäin konkreettisiksi toimenpiteiksi eri hallinnonaloille; Nivoutuu hallitusohjelman kirjaukseen uusien osallistumismenetelmien käyttöönotosta. Asiaa selvitetään OM:ssä kevät- kesä 2012. | Talvi 2013 |
| Demokratiaselonteosta keskustellaan MTV3 Porin kesäareenalla? | 2014 |