Lainsäädäntöhanke: Vastaanottolaki

Hare-numero: SM077:00/2009

| Vaihe | Suunniteltu aikataulu | Toteutuminen | Johdon tarkistus / huomautukset |
| --- | --- | --- | --- |
| Esivalmistelu (ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi; luonnos toimeksiannoksi) | syys- lokakuu vkot 36-42 |  |  |
| Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely toimialan johtoryhmässä | 7.10.09 |  |  |
| Perusvalmistelu | loka-helmikuu |  |  |
| Vaikutusten arviointi (prosessin aikana täsmentyen) | loka-helmikuu |  |  |
| Käsittely toimialan johtoryhmässä | helmikuu; täsmentyy kokousaikataulun mukaan |  |  |
| Lausuntokierros, muu kuuleminen | helmi-maaliskuu 6-11 |  |  |
| Jatkovalmistelu | helmikuu 12-13 |  |  |
| Käsittely toimialan johtoryhmässä | maaliskuun loppu; täsmentyy kokousaikataulun mukaan |  |  |
| Kääntäminen | maaliskuu 14-17 |  |  |
| Säädösten taitto | (voidaan tehdä jo aiemmin) |  |  |
| Laintarkastus | toukokuu 18-20 |  |  |
| Viimeistely (ml. tekninen viimeistely) | toukokuu 20 |  |  |
| HE:n käsittely valtioneuvostossa | toukokuu |  |  |
| Eduskuntakäsittely | kesä-alkusyksy |  |  |
| Lain vahvistaminen ja julkaiseminen | alkusyksy |  |  |
| Lain voimaantulo | heti kun mahdollista |  |  |
| Lain täytäntöönpano |  |  |  |
| Täytäntöönpanon seuranta |  |  |  |

Hanke etenee samanaikaisesti kotouttamislain kokonaisuudistushankkeen kanssa.

Pvm. 12.10.2008

Osastopäällikkö		Hankkeen vastuuhenkilö