|  |  |
| --- | --- |
| **Perustiedot** | |
| Hankkeen/toimielimen/strategian nimi | Ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten kansallinen täytäntöönpano |
| Toimielimen/strategian tyyppi |  |
| Mahti-numero | LVM/ 1018/03/2019 |
| Hankeikkuna-tunniste | LVM017:00/2019 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aikataulu** | | |
| Hankkeen asettamispäivä |  | |
| Hankkeen toimikausi | 27.6.2019-23.5.2021 | |
| Etapit | *Toimenpide* | *Arvio aikataulusta* |
| *suunnitteilla* | Hanke alkaa |  |
|  | Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista | Kesäkuu 2019 |
| Johtopäätökset esivalmistelusta | Kesäkuu 2019 |
| Kuulemistilaisuus | - |
| Dispositio HE:stä | Heinäkuu 2019 |
| Luonnos yleisperusteluista | Heinä- elokuu 2019 |
| Pykäläluonnokset | Elo- syyskuu 2019 |
| Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista | Elo- syyskuu 2019 |
| *käynnissä* | HE-luonnos lausuntokierroksella | Loka- marraskuu 2019 |
|  | Lausuntotiivistelmä | Marraskuu 2019 |
| Osaston johtoryhmän puolto | Marraskuu 2019 |
| Virkamiesjohtoryhmä | Joulukuu 2019 |
| Ministerin hyväksyntä | Joulukuu 2019 |
| Ministerityöryhmä | - |
| Laintarkastus | Joulukuu 2019 |
| Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty | Tammikuu 2019 |
| Rahakuntakäsittely | - |
| Valtioneuvostokäsittely | Helmikuu 2019 |
| Eduskuntakäsittely alkaa | Helmikuu 2019 |
| TP vahvistaa lain | Huhtikuu 2020 |
| *päättynyt* | Lain voimaantulo | Pääosin 23.5.2020 osittain 23.5.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kuvaus** | |
| Asiasanat | ammattipätevyys, ajokortti, tieliikenne, tietojärjestelmä (RESPER), kuorma- ja linja-autot |
| Tavoitteet ja tuotokset | Hankkeen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY, *ammattipätevyysdirektiivi*, ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY, *ajokorttidirektiivi,* muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/645. Direktiivin edellyttämät muutokset tulee saattaa kansallisesti voimaan pääosin viimeistään 23.5.2020.  Valvontatarkoituksia varten CAP-todistuksista vaihdettavia tietoja koskevaa verkostoa koskevat direktiivin säännökset on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 23.5.2021. |
| Nykytilanne tai lähtökohdat – miksi hanke on käynnistetty? | Ammattipätevyysdirektiivin muutokset koskevat poikkeuksia direktiivin soveltamisalasta, koulutusten sisältöjä ja toteuttamistapoja, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan välineiden huomioimista koulutuksessa, sekä toisessa jäsenvaltiossa suoritetun jatkokoulutuksen vastavuoroista tunnustamista ja tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä valvontaa varten.  Ajokorttidirektiivin muutokset liittyvät ammattipätevyysdirektiivin muutoksiin ja mahdollisuuteen kansallisesti huomioida vaihtoehtoisella polttoaineella toimivien ajoneuvojen suurempi massa B-ajokorttiluokan ajo-oikeudessa silloin, kun ajoneuvon suurempi massa johtuu yksinomaan vaihtoehtoisista käyttövoimajärjestelmistä aiheutuvasta lisäpainosta. Lisäksi ajokorttidirektiivin säännöksiin EU:n ajokorttiverkostosta on lisätty mahdollisuus verkoston hyödyntämiseksi unionin lainsäädännössä säädettyjä valvontatarkoituksia varten. |
| Vaikutukset ja hyödyt | Vastavuoroista tunnustamista koskevilla ammattipätevyysdirektiivin muutoksilla on tarkoitus keventää hallinnollista taakkaa ja säästää kuljetusyritysten kustannuksia.  Tieto- ja viestintätekniikan välineiden huomioimista koulutuksessa koskevilla muutoksilla on tarkoitus parantaa ja nykyaikaistaa koulutuksen järjestämistapoja. |
| Tiivistelmä *(enint. 350 merkkiä)* | Ammattipätevyysdirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön liikenteen palveluista annetulla lailla (320/2017) ja kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetulla valtioneuvoston asetuksella (434/2018).  Ajokorttidirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön ajokorttilailla (386/2011) ja ajokorteista annetulla valtioneuvoston asetuksella (423/2011).  Hankkeessa valmistellaan maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/645 edellyttämät muutokset liikenteen palveluista annettuun lakiin ja ajokorttilakiin sekä niiden nojalla annettuihin valtioneuvoston asetuksiin.  Lisäksi arvioidaan tarvetta tarkentaa eräitä ajokorttilaissa säädettyjä ajokortin terveysvaatimuksia, jotka pohjautuvat ajokorttidirektiiviin sekä tehdään eräitä teknisluonteisia säännösmuutoksia. |
| Tilannekuvaus |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yhteydet** | | |
| Suhde hallitusohjelmaan | *Painopistealue* |  |
| *Kärkihanke* |  |
| *Toimenpide* |  |
| Ylätason hanke (Hankeikkuna-tunnus) | - | |
| Hanke liittyy lainsäädäntöön |  | |
| Hanke liittyy talousarvioon |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Käsittely** | |
| Kiireellinen | Ei |
| Budjettilaki | Ei liityntää talousarvioon |
| KUTHANEK | Ei ole liityntää kuntien toimintaan, talouteen tai hallintoon |
| Lainsäädännön arviointineuvosto |  |
| Hallituksen esityksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Eduskunnan vastauksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Säädösnumero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Henkilöt ja työryhmät** | | | |
| Vastuuhenkilö *(Hankeikkunassa)* | Maija Mansikkaniemi, Aino Still | | |
| Yhteyshenkilö *(Hankeikkunassa)* | Maija Mansikkaniemi, Aino Still | | |
| Työryhmät | *Nimi* | *Toimikausi* | *Jäsenet* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Taloustiedot** | |
| Budjetti (€) |  |
| Työmääräarvio (htp) |  |
| Rahoitusmomentti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Linkit** | |
| Linkin nimi ja www-osoite |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vastuuvirkamiehet** | |
| Vastuuyksikkö | Peruspalveluyksikkö |
| Vastuullinen yksikön päällikkö | Sini Wirén |
| Vastuuvirkamies | Aino Still |
| Tukivirkamies | Maija Mansikkaniemi, Tuomas Kaivola |
| Säädöksen tekninen valmistelija | Tarja Itäniemi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Viestintä** | |
| Viestintä ja vuorovaikutus |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sidosryhmätoiminta** | |
| Asianosaisten kuuleminen | Säädösehdotusluonnoksista varataan tilaisuus lausua kirjallisesti. |
| Muu vuorovaikutus |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Muuta** | |
| Raportointi |  |
| Huomautuksia |  |
| Päivämäärä |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Säädöshankepäätöksen käsittely** | |
| Osaston johtoryhmän puolto | 14.6.2019 |
| Virkamiesjohtoryhmän puolto | 19.6.2019 |
| Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä | 26.6.2019 |