SISÄASIAINMINISTERIÖ
ASETTAMISPÄÄTÖS

1


19.12.2005
SM117:00/2005
tietosuojayhteistyön kehittämiSen OHJAUSRYHMÄ
Asettaminen


Sisäasianministeriö on tänään asettanut ohjausryhmän maistraattien tietosuojayhteystyön kehittämiseksi.

Toimikausi


1.1.2006 – 31.5.2007
Tausta

Maistraattien ja tietosuojavaltuutetun toimiston välisen tietosuojayhteistyön kehittämistä selvitti sisäasiainministeriön asettama työryhmä, joka jätti 8.5.2003 asiasta loppuraporttinsa (SM:n julkaisu 15/2003). Loppuraportissa ehdotettiin seuraavien toimenpiteiden toteuttamista.
1. Maistraatteihin nimetään tietosuojavastaavat.
2. Maistraateissa tehdään tietosuoja-analyysit tietosuojan tilasta ja tämän pohjalta määritellään kehittämistavoitteet.
3. Maistraattien ja tietosuojavaltuutetun toimiston yhteistyönä järjestetään valtakunnallisia ja paikallisia yleisölle suunnattuja tietosuojan teematapahtumia.
4. Tuotetaan julkisen viranomaisen ylläpitämä keskitetty tietojen luovutuskieltoa koskeva rekisteripalvelu. 

5. Annetaan kansalaisille informaatiota tietosuoja-asioista maistraattien www-sivujen välityksellä.

Työryhmän loppuraportissa todettiin, että ehdotuksia voidaan toteuttaa sillä aikataululla ja niissä puitteissa, mihin maistraattien niin henkilöstö- kuin taloudellisestikin resurssit antavat mahdollisuudet. Edellä mainitut toimenpiteet tullaan toteuttamaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään tietosuoja-analyysit tietosuojan tilasta ja tämän pohjalta määritellään kehittämistavoitteet sekä nimetään ja koulutetaan maistraattien tietosuojavastaavat. Ensimmäisen vaiheen lopputulosten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta. Työn etenemisen koordinoinnista vastaa maistraattien kehittämisyksikkö.
Tehtävät

Ohjausryhmällä on seuraavat tehtävät:

1. Suunnitella ja saada aikaan yleiskäyttöinen tietosuoja-analyysimenetelmä, jota voidaan hyödyntää ja käyttää maistraateissa. Analyysi tehdään rajatuilta maistraatin toimintalohkoilta kuten väestötietojärjestelmä, holhous, kaupparekisteri ja yleishallinto. Tietosuoja-analyysiä pilotoidaan Lahden ja Kokkolan maistraatissa. 
2. Suunnitella ja organisoida tietosuoja-analyysin toteuttaminen maistraateissa sekä kouluttaa maistraattien tietosuojavastaavat tietosuojan kehittämiseen. 
3. Maistraatista saatujen tietosuoja-analyysityön edistymisraporttien ja kehittämisehdotusten sekä tietosuojayhteistyön kehittämistyöryhmän raportin pohjalta tehdään yhteenveto, jonka perusteella annetaan esitys jatkotoimenpiteiden toteuttamisesta sisäasiainministeriölle.
Ohjausryhmän kokoonpano

Ohjausryhmän puheenjohtaja:

Kehittämispäällikkö Merja Koponen, maistraattien kehittämisyksikkö, Itä-Suomen lääninhallitus.

Jäsenet:

Maistraatin päällikkö Roy Veistämö, Lahden maistraatti

Maistraatin päällikkö Jari Taipale, Kokkolan maistraatti
Tietoturvapäällikkö Hellevi Huhanantti, Väestörekisterikeskus, Helsinki

Ylitarkastaja Harri Hongisto, Väestörekisterikeskus, Helsinki

Neuvontalakimies Kaj Välimäki, Väestörekisterikeskus, Kokkola

Suunnittelija Sini Savolainen, Väestörekisterikeskus, Kokkola
Toimistopäällikkö Maija Kleemola, Tietosuojavaltuutetun toimisto, Helsinki, 
varajäsenenään ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, Tietosuojavaltuutetun toimisto, Helsinki

Kehittämispäällikkö Tuija Kanerva-Niemi, maistraattien kehittämisyksikkö, Itä-Suomen lääninhallitus

Työryhmä nimeää itselleen sihteerin.

Kustannukset ja rahoitus


Työ tehdään virkatyönä. Työryhmän kustannukset maksetaan momentin 26.06.21 varoista.


Hallitusneuvos

Tarja Hyvönen


Hallitusneuvos

Leena Lehtonen



JAKELU
Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet
TIEDOKSI
Maistraatit

Lääninhallitukset


Väestörekisterikeskus


Tietosuojavaltuutetun toimisto

SM/alueiden ja hallinnon kehittämisosasto


- ylijohtaja Hiironniemi


- alue- ja paikallishallintoyksikkö

