Asettamispäätös

Sisäministeriö on tänään asettanut hankkeen kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011; 1.7.2015 alkaen laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta, jäljempänä vastaanottolaki) ja maahanmuuttovirastosta annetun lain (156/1995) muuttamiseksi.

Toimikausi

Hanke asetetaan 29.5.2015 – 31.12.2016 väliseksi ajaksi.

Tausta

Sisäministeriö teki 22.8.2014 päätöksen hankkeen asettamisesta, jossa tuli laatia selvitys kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottotoiminnan hallinnoimisen mahdollisista muutostarpeista. Esiselvityshankkeen toimikausi oli 20.8.2014 – 30.4.2015, toimikautta pidennettiin 20.1.2015 tehdyllä päätöksellä 30.4.2015 saakka. Asettamispäätöksen mukaisesti hankkeessa selvitettiin kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottotoiminnan hallinnoimisen eri vaihtoehtoja sekä tarkasteltiin sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston rooleja vastaanottokeskustoiminnassa.

Maahanmuuttohallinnon toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) mukaan esiselvityshankkeessa tehdyn selvityksen perusteella arvioidaan mahdollisuutta yhdistää valtion vastaanottokeskukset hallinnollisesti Maahanmuuttovirastoon. Lisäksi sisäministeriön 27.6.2014 antamassa suunnittelumääräyksessä (SMDno/2014/872) on erikseen todettu, että valtion vastaanottokeskusten hallinnollinen liittäminen Maahanmuuttovirastoon toimeenpannaan ja että tästä syntyvä säästötavoite on yhteensä n. 5–8 henkilötyövuotta. Hankkeessa tarkasteltiin, onko TTS:ssä ja suunnittelumääräyksessä arvioitu säästötavoite mahdollista saavuttaa pitkällä aikavälillä. Hankkeen tavoitteena oli selvittää vastaanottotoiminnan hallinnoimisen eri vaihtoehtoja, mutta työn edetessä työryhmä keskittyi tarkastelemaan pelkästään sitä vaihtoehtoa, jossa valtion vastaanottokeskukset yhdistettäisiin hallinnollisesti Maahanmuuttovirastoon. Hankkeessa selvitettiin yhdistymistä varten tarvittavat mahdolliset lainsäädäntöön tehtävät muutokset.

Esiselvityshankkeessa tehdyn selvityksen perusteella hankkeen valmisteluryhmä esittää loppuraportissaan, että valtion vastaanottokeskukset yhdistetään Maahanmuuttovirastoon ja että tätä yhdistämistä varten sisäministeriö asettaa lainsäädäntöhankkeen vastaanottolain (746/2011) ja maahanmuuttovirastosta annetun lain (156/1995) muuttamiseksi.

Tavoitteet ja tehtävä

Hankkeessa valmistellaan tarvittavat lainsäädännön muutokset vastaanottolakiin ja lakiin maahanmuuttovirastosta siten, että muutokset tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen.  Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2016.

Organisointi

Hankkeen vastuuhenkilö on ylitarkastaja Satu Kaskinen sisäministeriön maahanmuutto-osaston oikeudellisesta yksiköstä. Hankkeeseen osallistuu myös lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen sisäministeriön maahanmuutto-osaston oikeudellisesta yksiköstä. Hankkeen tekninen sihteeri on osastosihteeri Päivi Heinolainen maahanmuutto-osaston ohjaus- ja kehittämisyksiköstä.

Hankkeen valmisteluryhmä asetetaan erikseen hankkeen asettamispäätöksen tekemisen jälkeen. Sisäministeriön maahanmuutto-osasto kutsuu hankkeen valmisteluryhmään edustajat sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolta. Hankkeessa kuullaan Maahanmuuttovirastoa ja valtion vastaanottokeskuksia.  Lisäksi valmisteluryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä Maahanmuuttovirastossa 31.3.2015 asetetun Muutos 2017 -valmistelu- ja seurantahankeen Valtion vastaanottokeskusten yhdistyminen Migriin -alatyöryhmän kanssa.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Sisäministeriössä kustannukset (työaika) kohdennetaan toiminnolle lakien ja asetusten valmistelu 2000 520 100.

Osastopäällikkö, 		Jorma Vuorio

Ylijohtaja

Yksikönpäällikkö,		Riitta Koponen

lainsäädäntöjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö SM 03.06.2015 klo 08:39. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

| Jakelu | Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosasto Maahanmuuttovirasto Joutsenon vastaanottokeskus Oulun vastaanottokeskus |
| --- | --- |
| Tiedoksi | Sisäministeri Kansliapäällikkö |