|  |
| --- |
| **Perustiedot** |
| Hankkeen nimi | Valtioneuvoston asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä |
| Toimielimen/strategian tyyppi |  |
| Mahti-numero |  |
| Hankeikkuna-tunniste |  |

|  |
| --- |
| **Aikataulu** |
| Hankkeen asettamispäivä | 15.1.2020 |
| Hankkeen toimikausi | 15.1.2020 – 30.5.2020 |
| Etapit | *Toimenpide* | *Arvio aikataulusta* |
| *suunnitteilla* | Hanke alkaa | Tammikuu 2020 |
|  | Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista |  |
| Johtopäätökset esivalmistelusta |  |
| Kuulemistilaisuus |  |
| Dispositio HE:stä |  |
| Luonnos yleisperusteluista | Maaliskuu 2020 |
| Pykäläluonnokset | Maaliskuu 2020 |
| Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista | Maaliskuu 2019 |
| *käynnissä* | Asetusluonnos lausuntokierroksella | Maaliskuu 2020  |
|  | Lausuntotiivistelmä | Huhtikuu 2020 |
| Osaston johtoryhmän puolto |  |
| Virkamiesjohtoryhmä | Huhtikuu 2020 |
| Ministerin hyväksyntä | Huhtikuu 2020 |
| Ministerityöryhmä |  |
| Laintarkastus | Huhtikuu 2020 |
| Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty | Huhti-Toukokuu 2020 |
| Rahakuntakäsittely |  |
| Valtioneuvostokäsittely | Toukokuu 2020 |
| Eduskuntakäsittely alkaa |  |
| TP vahvistaa lain |  |
| *päättynyt* | Asetuksen voimaantulo | 1.6.2020 |

|  |
| --- |
| **Kuvaus** |
| Asiasanat | Tieliikennelaki, liikenteenohjauslaitteet, liikennevalot, liikennemerkit, tiemerkinnät |
| Tavoitteet ja tuotokset | Uusi valtioneuvoston asetus |
| Nykytilanne tai lähtökohdat – miksi hanke on käynnistetty? | Uuden tieliikennelain tullessa voimaan 1.6.2020 kumoutuvat liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista (203/1982) ja liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikennevaloista (1012/2001). Ennen lain voimaantuloa on tarve säätää voimassa olevat asetukset tarvittavin osin korvaava valtioneuvoston asetus.  |
| Vaikutukset ja hyödyt | Valtioneuvoston asetuksella varmistetaan eri tienpitäjien yhtenäinen käytäntö liikenteenohjauslaitteiden käytössä.  |
| Tiivistelmä *(enint. 350 merkkiä)* | Uusi tieliikennelaki 729/2018 tulee voimaan 1.6.2020. Samaan aikaan voimaan tulevalla valtioneuvoston asetuksella säädetään liikennevalojen, liikennemerkkien ja tiemerkintöjen yhtenäistä käyttöperiaatteista. Valtioneuvoston asetus korvaa tarvittavin osin liikenneministeriön päätöksen liikenteen ohjauslaitteista (203/1982) sekä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liikennevaloista (1012/2001).  |
| Tilannekuvaus | Hanke käynnissä |

|  |
| --- |
| **Yhteydet** |
| Suhde hallitusohjelmaan | *Painopistealue* |  |
| *Kärkihanke* |  |
| *Toimenpide* |  |
| Ylätason hanke (Hankeikkuna-tunnus) |  |
| Hanke liittyy lainsäädäntöön | Tieliikennelaki 729/2018 |
| Hanke liittyy talousarvioon |  |

|  |
| --- |
| **Käsittely** |
| Kiireellinen | Voimaan 1.6.2020 mennessä |
| Budjettilaki |  |
| KUTHANEK |  |
| Lainsäädännön arviointineuvosto |  |
| Hallituksen esityksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Eduskunnan vastauksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Säädösnumero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |

|  |
| --- |
| **Henkilöt ja työryhmät** |
| Vastuuhenkilö *(Hankeikkunassa)* | Mikko Karhunen, Kimmo Kiiski  |
| Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa) | Mikko Karhunen |
| Työryhmät | *Nimi* | *Toimikausi* | *Jäsenet* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Taloustiedot** |
| Budjetti (€) |  |
| Työmääräarvio (htp) |  |
| Rahoitusmomentti |  |

|  |
| --- |
| **Linkit** |
| Linkin nimi ja www-osoite |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Vastuuvirkamiehet** |
| Vastuuyksikkö | Turvallisuusyksikkö |
| Vastuullinen yksikön päällikkö | Elina Immonen |
| Vastuu virkamies | Mikko Karhunen, Kimmo Kiiski |
| Tukivirkamies |  |
| Säädöksen tekninen valmistelija | Merja Roikola  |

|  |
| --- |
| **Viestintä** |
| Viestintä ja vuorovaikutus | Lausuntokierros |

|  |
| --- |
| **Sidosryhmätoiminta** |
| Asianosaisten kuuleminen | Lausuntokierros, muut kuulemiset tarvittaessa |
| Muu vuorovaikutus |  |

|  |
| --- |
| **Muuta** |
| Raportointi | Yksikön päällikkö raportoi osastojen johtoryhmiä ja ministeriön johtoa tarvittaessa. |
| Huomautuksia |  |
| Päivämäärä |  |

|  |
| --- |
| **Säädöshankepäätöksen käsittely** |
| Osaston johtoryhmän puolto | 25.10.2019 |
| Virkamiesjohtoryhmän puolto | 31.10.2019 |
| Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä | 15.1.2020 |