Harmaan talouden torjunnan ohjausryhmä

HARMAAN TALOUDEN TORJUNNAN OHJAUSRYHMÄN KOKOUSPÖYTÄKIRJA  4

Aika		10.9.2020 klo 10.00-12.00

Paikka		TEM, Sederholm, osallistuminen osittain etäyhteydellä

Osallistujat	Tuula Haatainen, puheenjohtaja, TEM

Jäsenet:

ylijohtaja Antti Neimala, TEM

ylijohtaja Terhi Järvikare, VM

poliisijohtaja Stefan Gerkman, SM

yksikönpäällikkö Jussi Matikkala, OM

johtaja Janne Marttinen, VH

Asiantuntijat:

erityisavustaja Lauri Finér, VM

erityisavustaja Juho Orjala, STM

johtaja Tommi Toivola, EK

veropoliittinen asiantuntija Niko Pankka, SAK

johtaja Taina Vallander, STTK

Pääsihteeri:

hallitusneuvos Elise Pekkala, TEM

Sihteerit:

poliisitarkastaja Juha Tuovinen, SM

valvontapäällikkö Tarja Valsi VH

Esitysten pitäjät:

rikoskomisario Minna Koistinen, Itä-Suomen pl.

rikoskomisario Hans Pirttilä, Itä-Uudenmaan pl.

operatiivinen johtaja Juha Lemström, Senaatti-kiinteistöt

- Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi osanottajat. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

- Toimenpideohjelman raportointimalli ja hankkeiden käynnistyminen

Janne Marttinen kuvasi toimenpideohjelman raportointimallia ja hankkeiden käynnistymistä.

Strategiaa toteutetaan 23 toimenpideohjelman hankkeella. Elokuun loppuun mennessä hankkeista on käynnistynyt 20/23 eli noin 87 %. Suurin osa hankkeista on vielä aloitus- ja järjestäytymisvaiheessa, niiden valmiusaste on 10 - 20 %. Toimenpideohjelman etenemisestä raportoidaan kolme kertaa vuodessa toimeenpanoryhmälle ja ohjausryhmälle. Vuoden 2020 osalta raportoidaan jaksot 8/2020 ja 12/2020) Vuoden 2021 raportointijaksot ovat 4/2021, 8/2021 ja 12/2021. Valmistuneet hankkeet julkaistaan viranomaisten yhteisessä tilannekuvasivustolla www.harmaa-talous-rikollisuus.fi.

Päätettiin hyväksyä esitetty raportointimalli.

- Uudet hanke-ehdotukset

Juha Tuovinen esitteli talousrikostorjunnan toimeenpanoryhmän ehdottamat kolme uutta hanketta toimenpide-ohjelmaan:

a)   Selvitys ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnan menettelyistä eri maissa, kustannusarvio noin 40 000 euroa.

b)  Selvitys työperusteisia oleskelulupahakemuksia käsittelevien viranomaisten edellytyksistä havaita hyväksikäytön riskitekijöitä, kustannusarvio noin 40 000 euroa.

c)   Täydentävä hanke-ehdotus toimenpideohjelman kohtaan 4.1: (Tehostetaan viranomaisyhteistyötä

ja lisätään valvonnan vaikuttavuutta rikosten ja pimeän työn torjumiseksi), kustannusarvio on noin

30 000 euroa.

Lisäksi käsiteltiin muutokset hankkeeseen: Työsuojeluhallinnon analyysitoiminnan kehittäminen ja uusien toimintamallien luominen moniviranomaistoiminnan tarpeisiin. Toimintaa varten on varattu rahoitus vuosiksi 2021-2023 työsuojelun aluehallinnon toimintamenoihin (33.02.07).

Päätettiin hyväksyä hankkeet esityksen mukaisesti.

- Viranomaisyhteistyön kehittäminen

Minna Koistinen esitteli marjatilojen valvontaa viranomaisten yhteistyönä ja siihen liittyviä haasteita.

Puheenjohtaja kiitti esittelijää mielenkiintoisesta ja käytännönläheisestä esityksestä, joka taustoitti hyvin ohjausryhmän työtä.

- Ihmiskauppa esimerkkinä ravintola-ala

Hans Pirttilä esitteli Sharma-tapauksen tutkintaa ja lopputulosta. Kommenttipuheenvuoroissa Janne Marttinen

kertoi alipalkkausta koskevasta ilmiöselvityksestä ja Juha Lemström kertoi Senaatti-kiinteistöjen

valvontakäytänteistä.

Puheenjohtaja kiitti esittelijää ja kommentoijia ajankohtaisen aiheen monipuolisesta valottamisesta ja keinoista ongelmien vähentämiseksi.

- Muut asiat

Janne Marttinen informoi viranomaisten välisen tiedonvaihdon kehittämisestä työperusteisen maahanmuuton valvonnassa. Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa (615/2020) tulee voimaan 1.10.2020

ja harmaan talouden selvitysyksikköä koskeva laki 1.3.2021. Maahanmuuttohallinnon tietojensaantioikeutta viranomaistietoihin laajennetaan ja velvoitteidenhoitoselvityksen käyttäminen tulee mahdolliseksi valvontatehtävissä, esim. Migrin tehtävissä oleskelulupien ja kansalaisuusasioiden käsittelyssä ja valvonnassa.

Seuraavat kokoukset ovat torstaina 21.1.2021 klo 10-12 ja keskiviikkona 12.5. klo 10-12.

- Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

Kokouspöytäkirja on hyväksytty ohjausryhmän 21.1.2021 pidetyssä kokouksessa.

Vakuudeksi

Pääsihteeri		Elise Pekkala