Harmaan talouden torjunnan ohjausryhmä

HARMAAN TALOUDEN TORJUNNAN OHJAUSRYHMÄN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3

Aika		3.4.2020 klo 8.05-08.35

Paikka		Kokous järjestetty etäkokouksena

Osallistujat		Tuula Haatainen, puheenjohtaja, TEM

ylijohtaja Antti Neimala, TEM

ylijohtaja Terhi Järvikare, VM

ylijohtaja Ari-Pekka Koivisto, OM

ylijohtaja Tero Kurenmaa, SM

johtaja Janne Marttinen, VH

erityisavustaja Lauri Finér, VM

erityisavustaja Ann-Mari Kemell, VM

erityisavustaja Lauri Holappa, OKM

erityisavustaja Camilla Mäkinen, OM

Lauri Muranen (SAK Jouhkin tilalla)

Timo Koskinen (SAK)

pääekonomisti Pasi Sorjonen, Akava

johtaja Taina Vallander, STTK

Sihteeristö		valvontapäällikkö Tarja Valsi VH

poliisitarkastaja Juha Tuovinen, SM

Poissa		erityisavustaja Saila Ruuth, STM

erityisavustaja Sami Kerman, SM

erityisavustaja Jussi Pyykkönen, SM

johtaja Tommi Toivola, EK

työmarkkinajohtaja Janne Makkula, SY

johtaja Hannu Jouhki, SAK

hallitusneuvos Elise Pekkala, TEM

ASIALISTA

1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja pöytäkirja hyväksyttiin.

2 Toimenpideohjelmaluonnoksen käsittely ja hyväksyminen

Käytiin läpi ne hankkeet, joihin edellisessä kokouksessa oli muutosehdotuksia.

kohta 1.1. (tekstilisäys) Hyväksytty.

kohta 1.5. (tekstilisäys) Hyväksytty.

kohta 2.1. (aikataulumuutokset), Selvitys toteutetaan 2021-2021. Hyväksytty.

kohta 2.2. (aikataulumuutokset) Aikaistettu, toteutetaan 2021. Hyväksytty.

kohta 2.4 (aikataulumuutokset) Aikaistettu hallituksen esitys 2021 ja laki voimaan 2022. Hyväksytty.

kohta 4.4. (tekstilisäykset)

Järvikare/VM ehdotti, että resurssitarve -kohtaan korjataan Harmaan talouden selvitysyksikön tilalle Verohallinto. Resursseja tarvitaan laajemmin. Ehdotusta kannatettiin. Hyväksytty.

Järvikare huomautti lisäksi, että kohtaan 3.7 on jäänyt vanhentunut aikataulu koskien alv-ilmoittamisen tietosisällön laajentamista ja transaktiokohtaista raportointia. Pitäisi olla, että Verohallinto tekee päätöksen a-kohdasta vuoden 2020 kesäkuun loppuun mennessä ja b-kohdan oikea aikataulu on elokuun 2020 loppuun mennessä. Sihteeristö totesi, että oikea aikataulutus on huomioitu toimenpideohjelmassa, mutta nyt käsittelyssä ollut vanhempi versio kokouskutsussa kuvatuista syistä.

Hyväksytty.

Päätös: Toimenpideohjelma hyväksyttiin edellä mainituilla muutoksilla.

3 Harmaan talouden torjunnan strategian hyväksyminen

Käytiin lyhyt keskustelu siitä, liitetäänkö Valtioneuvostoon vahvistettavaksi vietävään Harmaan talouden ja talousrikostorjunnan strategiaan myös toimenpideohjelma. Todettiin, että ne muodostavat yhden kokonaisuuden.

Päätös: Strategia hyväksyttiin. Esitetyillä muutoksilla strategia ja toimenpideohjelma viedään yhtenäisenä asiakirjana Valtioneuvostoon

4 Muut asiat

Käytiin keskustelua, miten toimitaan, jos ilmenee tarvetta perustaa uusia hankkeita. Todettiin, että strategiassa asian prosessi on kuvattu. Toimeenpanoryhmä valmistelee sille tuodut aloitteet ja asia tuodaan ohjausryhmään käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Käsiteltiin ehdotusta yhtenäisestä viestinnästä koskien strategiaa ja toimenpideohjelmaa niiden tultua vahvistetuiksi Valtioneuvostossa. Toimeenpanoryhmä valmistelee materiaalia viestintäpohjien tekemiseen ohjausryhmän ja viranomaisten tarpeisiin. Tiedotuksen tulee tapahtua samanlaisena. Ehdotus hyväksyttiin.

Käytiin keskustelua kiireellisesti aloitettavien hankkeiden rahoituksen käytännön järjestelyistä. Ministeriöille on jaettu ohjeistus, miten toimitaan. Asiat on vietävä lisätalousarvioesitysten kautta eteenpäin.

Seuraava kokous pidetään alkusyksystä, päivämäärää ei vielä voitu sopia. Koordinoidaan tarvittavat kokoukset siten, että toimeenpanoryhmä ehtii valmistella välissä mahdollisia uusia asioita eli on valmiimpaa materiaalia syksyn ohjausryhmän kokoukseen.

Syksyn kokouksessa esitellään ainakin harmaan talouden tilannetta ja toimenpideohjelman kokonaisuutta, jos on noussut uusia tarpeita esiin. Kokouksen sisältöön voi vaikuttaa sihteerien kautta.

5 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 08.35

- Kokouspöytäkirja on hyväksytty ohjausryhmän 10.9.2020 pidetyssä kokouksessa.

- Vakuudeksi

- Pääsihteeri		Elise Pekkala