SISÄASIAINMINISTERIÖ
Muistio




15.11.07
Rossi

ALUSTAVA LUONNOS
kuntakohtaiset neuvottelut kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa
Tavoite

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanon osana on päätetty valtioneuvoston piirissä, että seuraavina mainittavien kuntien kanssa käynnistetään neuvottelut uudistuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Jokaisen kunnan on päätettävä vuoden 2008 loppuun mennessä, miten ne aikovat täyttää puitelain velvoitteet.
Kuntakohtaisissa neuvotteluissa tullaan luomaan edellytykset sille, että osallisina olevat kunnat voivat löytää riittävät ratkaisut yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

Kuntien edustajat ja eri osapuolet kutsutaan ensi vaiheessa 1.12.2007-15.1.2008 välisenä aikana Helsinkiin ensimmäisiin keskusteluihin.
Tässä vaiheessa neuvotteluun kutsuttavien kuntien osalta työn tulisi olla raportointivalmis helmikuun 2008 loppuun mennessä.
Valtiosihteeri Reina kutsuu puheenjohtajina toimivat valtiosihteerit seurantaryhmän päättämiin yhteisiin neuvotteluihin marras-joulukuun vaihteessa.
Neuvotteluprosessin eteneminen

Ensimmäisessä neuvottelussa todetaan kunnan tilanne, eli miltä osin kunta ei täytä puitelain kriteerejä. Samassa yhteydessä arvioidaan keskeiset syyt sille, miksi tilanne on tämä. Lisäksi kunnalta edellytetään linjausta siitä, miten se tulee toimimaan. Tällöin päätetään myös työskentelyaikataulusta. 

Toinen neuvottelu käydään tarvittaessa alueella niiden kuntien kanssa, jotka kunta määritellyt yhteistyökumppaneikseen. Tällöin täsmennetään keinoja ja sovitaan siitä, että kunta toimittaa määräaikaan mennessä kunnanvaltuuston päätöksiin perustuvat selvityksensä 

Valtioneuvoston piirissä arvioidaan kunnan ratkaisut puitelain tavoitteiden näkökulmasta. Päätetään mahdollisista jatkotoimista ja laaditaan loppuraportti.
Neuvottelukokoonpanot
Jokaiseen neuvotteluryhmään kuuluu valtiosihteeri- tai muuta ministeriön ylintä johtoa edustava puheenjohtaja sekä SM:n ja STM:n edustajat. edustaja. Lisäksi jokaiseen neuvotteluun tulee osallistua kunnasta henkilöstön edustaja. Muilta osin kokoonpano määritellään tapauskohtaisesti.
Kauniainen: Kunta ei täytä väestöpohjavaatimusta. Kunta ei suunnittele kuntaliitosta eikä yhteistoiminta-aluetta. Kunta vetoaa kielellisiin oikeuksiin väestöpohjasta poikkeamisperusteena, mutta kunta ja sen ainoa naapurikunta ovat molemmat kaksikielisiä kuntia. Kunnan kanssa käynnistetään neuvottelut uudistuksen toteuttamisesta.

Neuvotteluryhmä: valtiosihteeri Nummikoski pj., lainsäädäntöneuvos Valli-Lintu, STM:n edustaja, läänin edustaja
Karjalohja: Uudistuksen toteuttamisen perusratkaisu on auki. Kunta jäi pois yhdistymisestä Lohjan ja Sammatin kanssa. Kunta haluaisi muodostaa yhteistoiminta-alueen Lohjan kanssa. Kunnan kanssa käynnistetään neuvottelut uudistuksen toteuttamisesta.

Neuvotteluryhmä: ylijohtaja Sevón pj., hallitusneuvos Sulonen, STM:n edustaja, läänin edustaja, maakuntaliiton edustaja
Sipoo: Ei mukana kuntaliitoksissa eikä yhteistoiminta-alueissa. Kunta ei täytä väestöpohjavaatimusta. Kunnan kanssa käynnistetään neuvottelut. 

Neuvotteluryhmä: valtiosihteeri Nummikoski pj., lainsäädäntöneuvos Valli-Lintu, STM:n edustaja, läänin edustaja
Ulvila: Kunta ei täytä väestöpohjavaatimusta. Kunta ei suunnittele yhteistoiminta-aluetta tai kuntaliitosta. Kunnan kanssa käynnistetään neuvottelut uudistuksen toteuttamisesta.

Neuvotteluryhmä: valtiosihteeri Misukka pj., SM:n lainsäädäntöneuvos Valli-Lintu, STM:n edustaja, maakuntaliiton edustaja
Hattula: Ei mukana kuntaliitoksissa eikä yhteistoiminta-alueissa. Kunta ei täytä väestöpohjavaatimusta. Kunnan kanssa käynnistetään neuvottelut.
Neuvotteluryhmä: valtiosihteeri Reina pj., hallitusneuvos Sulonen, STM:n edustaja, maakuntaliiton edustaja
Janakkala: Ei mukana kuntaliitoksissa eikä yhteistoiminta-alueissa. Kunta ei täytä väestöpohjavaatimusta. Kunnan kanssa käynnistetään neuvottelut. 

Neuvotteluryhmä: valtiosihteeri Reina, neuvotteleva virkamies Savioja, STM:n edustaja, maakuntaliiton edustaja
Lapua: Ei mukana kuntaliitoksissa eikä yhteistoiminta-alueissa. Kunta ei täytä väestöpohjavaatimusta. Kunnan kanssa käynnistetään neuvottelut.

Neuvotteluryhmä: valtiosihteeri Oksala, neuvotteleva virkamies Rossi, STM:n edustaja, maakuntaliiton edustaja
Oulunsalo: Kunta ei täytä väestöpohjavaatimusta. Kunta ei suunnittele kuntaliitosta eikä yhteistoiminta-aluetta. Kunnan kanssa käynnistetään neuvottelut uudistuksen toteuttamisesta.
Neuvotteluryhmä: valtiosihteeri Poskiparta pj., neuvotteleva virkamies Rossi, STM:n edustaja, läänin edustaja, sairaanhoitopiirin edustaja, maakuntaliiton edustaja
Kalajoki: Kunta ei täytä väestöpohjavaatimusta. Kunta ei suunnittele kuntaliitosta eikä yhteistoiminta-aluetta. Kunta vetoaa pitkiin etäisyyksiin väestöpohjasta poikkeamisperusteena, mutta ei täytä poikkeusperustetta. Kunnan kanssa käynnistetään neuvottelut uudistuksen toteuttamisesta.
Neuvotteluryhmä: valtiosihteeri Reina pj., neuvotteleva virkamies Rossi, STM:n edustaja, läänin edustaja, maakuntaliiton edustaja
Elimäki: Kunta ei täytä väestöpohjavaatimusta. Kunta ei suunnittele kuntaliitosta eikä yhteistoiminta-aluetta. Kunnan kanssa käynnistetään neuvottelut uudistuksen toteuttamisesta.

Neuvotteluryhmä: valtiosihteeri Savolainen pj, neuvotteleva virkamies Alanen, STM:n edustaja, maakuntaliiton edustaja

Inkoo: Kunta ei täytä väestöpohjavaatimusta. Kunta ei suunnittele kuntaliitosta eikä yhteistoiminta-aluetta. Kunnan kanssa käynnistetään neuvottelut uudistuksen toteuttamisesta.

Neuvotteluryhmä: ylijohtaja Sevón pj., SM:n edustaja, STM:n edustaja, läänin edustaja

Pirkkala: Kunta ei täytä väestöpohjavaatimusta. Kunta ei suunnittele kuntaliitosta eikä yhteistoiminta-aluetta. Kunnan kanssa käynnistetään neuvottelut uudistuksen toteuttamisesta.

Neuvotteluryhmä:

Hanko: Kunta ei täytä väestöpohjavaatimusta. Kunta ei suunnittele kuntaliitosta eikä yhteistoiminta-aluetta. Kunnan kanssa käynnistetään neuvottelut uudistuksen toteuttamisesta.


Neuvotteluryhmä: 


