	[image: image1.png]Ymparistoministerio
Miljdministeriet
Ministry of the Environment

(%




	YM008:00/2013
	1 (4)

	
	24.6.2013

	
	


3
	4 (4)



Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen 2013-2015 toteutumisen seurannan valmistelusta vastaava seurantaryhmä
Kokous  1/2013

Aika
Tiistai, 4.6.2013 kello 13-15
Paikka
Tampere, seututoimisto
Kutsutut

Matti Vatilo

rakennusneuvos, YM, puheenjohtaja

Taru Hurme 

suunnittelujohtaja, Tampereen kaupunki 

Auli Heinävä 

asuntojohtaja, Tampereen kaupunki 

Mika Periviita 
joukkoliikennepäällikkö, Tampereen kaupunki 

Olli Viitasaari

kunnanjohtaja, Lempäälän kunta 

Markku Lahtinen
kaavoitusjohtaja, Kangasalan kunta 

Päivi Nurminen
seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseutu 

Kimmo Kurunmäki 
seutusuunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu 

Kaisa Mäkelä

yli-insinööri, YM, kokoussihteeri
Katariina Myllärniemi 
neuvotteleva virkamies, LVM

Kari Salmi

johtaja, ARA

Jarmo Joutsensaari 
yksikön päällikkö, Liikennevirasto 

Arja Aalto

Liikennevirasto

Leena Strandén
yliarkkitehti, Pirkanmaan ELY -keskus 

Erika Helin 

liikennejärjestelmävastaava, Pirkanmaan ELY -keskus
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen noin kello 13:10.
2. Seurannan yleinen organisointi  ja aikataulu
Keskusteltiin aikataulukaavion pohjalta seurannan käytännön toteuttamisesta ja järjestämisestä.
ARA: Erityisryhmien asumisen näkökulmasta tarve eri sektoreiden välisen yhteistyön kehittämiselle ja tiivistämiselle. Sosiaalisen asuntotarpeen ja -tuotannon jakautuminen keskuskaupungin, raja-alueiden ja ympäristökuntien kesken on tarkasteltava kysymys. Mm. Turussa toivotaan valtion puolelta eväitä em. kysymysten ratkaisemiseksi. 

Paikallisella tasolla olisi hyvä kuvata, miten seudullinen ja valtion välinen seurantatyö etenee.
Erityisryhmien palveluasumisen kehittämisestä on käynnistynyt ohjelma. 

Todettiin, että väliraportointi on tarpeellista vuosittain. Tampereen seudulla aikataulullisesti erityisen tärkeä on seurantaraportin käsittely kuntien organisaatiossa ja tarve koota seudullista tietoa kunnille. 

Uusi ministeri pitää aiesopimusmenettelyä järkevänä ja kehityskelpoisena. Keskeistä on aiesopimusten kytkeytyminen isompaan kokonaisuuteen. Valtio-osapuolen valmisteluryhmä tekee ehdotuksia menettelyn etenemisestä sekä yhteensovittamisesta kasvusopimusmenettelyyn, inkaan ja elinkeinoelämän edistämiseen. 

Aikataulu hyväksytään ohjeellisena. Aikataulua sovitetaan sekä käsittelyjärjestysten että seuranta-aineiston saatavuuden mukaan.

3. Seudullisen suunnittelun käynnistäminen ja organisointi
Seutuhallitus on käynnistänyt rakennesuunnitelman uudistamistyön ja hyväksynyt alustavan työohjelman. MAL-aiesopimuksen toteutuminen kytkeytyy rakennesuunnitelman uudistamiseen. Rakennesuunnitelman uudistamisen tarpeet käsitellään, ei tehdä kokonaisuudistusta. Tärkeätä on raideliikenteenkokonaisratkaisun saaminen sekä palveluverkkotarkastelu, myös muihin teemoihin pyritään etsimään ratkaisuja. 

Aiesopimuksen toteuttamisen ohjelmointia varten perustettu on työryhmä.

Maakuntakaavan päivitystyö lähdössä käyntiin.

Maakuntakaavan 2014 alustava väestö- ja työpaikkasuunnite olemassa, mistä lähdetään liikkeelle koko maakunnan tasolla, optimistinen mutta maltillinen kasvu. Ollaan tekemässä koko maakuntaa koskevia rakennevaihtoehtoja, joiden valinnoilla vaikutuksia myös kaupunkiseudun kasvuun. Kasvusuuntavalinnat tehdään syksyn aikana. Luonnos nähtäville ensi vuoden syksyllä. 
Kaupunkiseutusuunnitelman uudistaminen on strateginen asiakirja, maakuntakaava juridinen asiakirja. On pidettävä erillään maakuntakaavassa käsiteltävät kysymykset, sekä kuntien keskinäisessä yhteistoimintaan liittyvät kysymykset. 

Oulun seudulla uudistetaan maakuntakaavaa, joka liittyy uuden Oulun perustamiseen. Uuden Oulun yleiskaavaa valmistellaan. Kaavatyössä huomioitava Oulun eteläpuolisten kuntien tarpeet sekä edellisen yleiskaavan ajantasaisuus. 

Turun seudulla rakennemallin kasvutavoitteet ovat ylioptimistisia, mikä tulee näkyviin kasvusuuntia valittaessa.
Helsingin seudulla tehdään maakuntakaavaa. Seudullista maankäytön suunnitelmaa aletaan valmistella.

Rakennesuunnitelman ja maakuntakaavan laatimisessa olennaista on yhteistyön sujuminen niin, että maakuntakaavaa varten tehtävät selvitykset ovat käytettävissä myös rakennesuunnitelman uudistamista varten. Kaupunkiseudun reunakuntien näkemysten huomioiminen on keskeistä molemmissa prosesseissa.

Aikataulukaaviota täydennetään lisäämällä maakuntakaava-linja.
Keskusteltiin kilpailukyvyn kehittämisestä ja kaupunkiseutujen suunnittelujärjestelmien uudistamistarpeista.
Rakennesuunnitelman päivittämiseen liittyen käynnissä maankäytön toteuttamisohjelman päivittämistyö ja yhteensovittamistyö (palvelu, maankäyttö yms. eri tot,ohjelmat) masto-työ. On käynnistetty työkalun kehittäminen nykyisen yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten selvittämiseksi, jota hyödynnetään yleiskaavatyössä.
Tampereella laaditaan kaupunkistrategiaa, johon pyritään sisällyttämään maankäytön tehostamista, joukkoliikenteen kehittämistä ym. MAL-aiesopimuksen teemoja.

Valtion kiinteistöstrategiaa koskeva yhteistyö VM:n kanssa on meneillään.

Kehysriihen yhteydessä hyväksyttiin laaja asuntopoliittinen paketti, joka sisältää myös infratukirahaa. Kunnat tekevät kuntakohtaisia hakemuksia. ARA:n ja Livin välistä koordinaatiota tulee tiivistää.

Asemakaava-alueiden ulkopuolisen rakentamisen seudulliset periaatteet on hyväksytty, ja niitä noudatetaan kunnissa.
Ljs-insinööri aloittaa elokuussa.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma etenee ja huomioiminen kaavoituksessa, saanut hyvän vastaanoton

Kaikki aiesopimuksen liikennehankkeet ovat käynnistyneet.

Joukkoliikenteen viranomaistoiminta on saatu yksiin käsiin
Pienten ns. MAL-hankkeiden suunnitelmavalmiutta on edistetty ja aikataulusovittaminen kuntien kanssa on edistynyt.
4. Jatkotoimet – pientyöryhmän/sihteeristön perustaminen
Varsinaisesta seurantatietojen kokoamisesta ja raportin laatimisesta vastaa tämän seurantaryhmän edustajista muodostuva sihteeristö siten, että valtio-osapuolta edustaa ELY-keskus.  Kokoukset pidetään Tampereella. 
Keskeistä seurannassa ovat indikaattorit ja seurantatieto. Tuloksena valmistellaan seurantakokousta varten riittävä ja selkeä aineisto ppt-kalvoille.
Sihteeristön sisäinen työnjako sovitaan seudulla. Ryhmä voi kokoontua aiheen mukaan pienemmissä tiimeissä. Maankäytön toimenpiteiden seurantaa valmistelevaan tiimiin osallistuvat Leena Strandén, Taru Hurme, Markku Toivonen sekä sihteerinä Kimmo Kurunmäki. Asumisen tiimiin osallistuvat Auli Heinävä, Olli Viitasaari sekä sihteerinä Ritva Vakkuri (?). Liikenteen tiimiin osallistuvat  Eerika Helin, Mika Periviita, Jarmo Joutsensaari ja sihteerinä Katja (?).

Tiimit tuottavat aineistoa sihteeristölle, jonka tärkeänä tehtävänä on huolehtia kokonaisuudesta, sektorikohtaisten tietojen yhteensovittamisesta ja asioiden keskinäisen yhteyden hallitsemisesta. Aiesopimuksen isoja tavoitteita palvellaan eri sektoreilla.  
Seurantatyön yhteydessä selvitetään mm. maakuntakaavaprosessin tms. vaikutukset.

5. Muut asiat

Ei muita asioita.
6. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään maanantaina 28.10.2013 kello 13:15 Tampereella, seututoimistossa.
[image: image1.png]