LuTU-toimintasuunnitelmatyöryhmän kokous (14/2010)

Aika: 	Maanantai 25.10.2010, klo 9.00–15.00

(Ympäristöministeriö, kh k03/Kastelli)

Läsnä:	Pekka Salminen, ympäristöministeriö (pj.)

Silja Aalto, Uudenmaan maakuntaliitto

Leena Lehtomaa, Varsinais-Suomen ELY

Marjukka Mähönen, maa- ja metsätalousministeriö (varapj.)

Jussi Päivinen, Metsähallitus

Anne Raunio, SYKE

Sanna Kotiharju, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Tytti Kontula, SYKE (siht.)

Tiina Tonteri, Metsäntutkimuslaitos (siht.)

Poissa:	Hannele Nyroos, ympäristöministeriö

Elina Leskinen, Helsingin yliopisto

Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö

Otso Suominen, Turun yliopisto, Lapin tutkimuslaitos Kevo

- Kokouksen avaus

Salminen avasi kokouksen.

- Yleistä

Salminen kertoi toimintasuunnitelman valmistumisaikatauluun liittyen, että suunnitelman on oltava lähes valmis 3.12. (luovutus bd-seurantatyöryhmälle), mutta koska sen jälkeen voidaan saada vielä evästystä bd-seurantatyöryhmältä, muotoilu saattaa jatkua vielä joulukuussa.

YM pyytää toimintasuunnitelmasta vielä viralliset lausunnot, mutta lausuntokierros ei ole enää toimintasuunnitelmatyöryhmän, vaan YM:n työtä.

- Suunnitelman rakenne

Salminen ehdotti suunnitelman rakenteen muuttamista lähettämänsä ehdotuskoosteen mukaan. Uudessa ehdotuksessa luonnonsuojelulakia ja luonnonsuojelualueita koskevat asiat tulisivat alkuun peräkkäin. Kontula muuttaa lukujen järjestystä ja toimittaa työvaliokunnalle ja Lehtomaalle uuden version.

- Toimenpide-ehdotusten muotoilu, vastuutahot ja aikataulut

Salminen esitteli laatimaansa toimenpide-ehdotusten koostetta, johon oli tehty uusia muotoiluja ehdotuksiin sekä mietitty tarkemmin mm. vastuutahoja ja ajoittumista. Salminen oli lisännyt koosteeseen myös arviot siitä, kuinka nopeasti kukin toimenpide alkaa vaikuttaa ("vaikuttavuus" tarkoittaa oikeastaan sitä aikaa milloin jotain konkreettista alkaa tapahtua, varsinainen vaikuttavuus luontotyyppeihin olisi paljon vaikeampi arvioida). Muotoillut toimenpide-ehdotukset käytiin läpi ja ne viedään suunnitelman seuraavaan versioon.

Sovittiin, että Lehtomaan harjoittelija tekee excel-taulukon toimenpide-ehdotuksista, vastuutahoista, vuosista ym.

- Suunnitelman muut muutokset

Toimintasuunnitelmaa käytiin läpi ja hyväksyttiin uusia tekstejä. Alla havaittuja lisäys- tai muutostarpeita:

- suojelualueverkostolukuun pitää tulla tekstiä Natura 2000 -verkostosta (mm. muilla kuin LS-lailla toteutettavista alueista)

- Lehtomaa muotoilee toimenpide-ehdotuksen kirjoittamastaan pb-tekstistä

- toimenpide-ehdotuksissa "metsätahojen" kohdalla pitäisi luetella MTK, metsänomistajaliitot ja metsänhoitoyhdistykset

- 8j-työryhmän ehdotus lisätä toimenpide-ehdotus 24 (Akwe: Kon) ei saanut työryhmässä kannatusta. Ehdotuksessa ei ole selvää yhtymäkohtaa luontotyyppien tilan parantamiseen ja sen sisältö on paljon laajempi kuin LuTU-toimintasuunnitelman "toimiala". Toimintasuunnitelman leipätekstiin voidaan kuitenkin laittaa jotain tästä.

- Päivinen hioo toimenpide-ehdotusta 30

- Kontula selvittää ehdotuksen 14 päävastuullista tahoa ja miettii ehdotuksen paikkaa

- Tonteri muokkaa 3.4:n metsätekstien järjestystä

- Salminen muotoilee vielä ehdotusta 22

- toimintasuunnitelmaan lisätään ehdotus toimintasuunnitelman toimeenpanon seurannasta (esim. tarkistus muutaman vuoden päästä, onko mitään alkanut tapahtua). Salminen muotoilee.

- Salminen lisää tekstiä VAT:en toimeenpanosta 3.1.6:een

- Kontula kirjoittaa 3.1.6:een näkyviin sisävesiryhmän maa-aineslakiehdotuksen

- Tonteri lisää sieni- ja hyönteistuholakikohtaan lyhyet perustelut, miksi lahopuuryhmät ovat tärkeitä (ja lyhentää muuta tekstiä)

- Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

- Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Seuraava kokous

Sovittiin uusi kokousaika tiistaiksi 2.11. klo 12 alkaen. Aiemmin on sovittu vielä kaksi muuta

kokousaikaa: perjantai 12.11. klo 9-14 ja maanantai 22.11. klo 9-14.