Valtiovarainministeriö		ASETTAMISPÄÄTÖS		VM016:20/2008

Hallinnon kehittämisosasto

19.1.2009

Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten perustamista valmistelevat työryhmät

Työryhmän nimi

Talous- ja toiminnansuunnitteluryhmä

Asettaminen

Hallinto- ja kuntaministeri on tänään 19.1.2009 asettanut Aluehallinnon uudistamishankkeelle talous- ja toiminnansuunnitteluryhmän huolehtimaan talous- ja toimitilakysymysten valmistelusta siirryttäessä uuteen aluehallintoon 1.1.2010 lukien.

Toimikausi

19.1.2009 – 31.12.2009

Tausta

Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) jatkovalmisteluun asetettiin 22.5.2008 kaksitoista alatyöryhmää. Työryhmien raportit valmistuivat määräajassa lokakuun 2008 loppuun mennessä.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on kokouksissaan 18.11.2008 ja 3.12.2008 päättänyt, että aluehallinnon uudistamisen valmistelutyötä jatketaan työryhmien raporteissa ja niistä tehdyissä tiivistelmämuistioissa tehtyjen ehdotusten pohjalta niitä täydentäen, tarkentaen ja muuttaen.

ALKU-hankkeen määräaika jatkuu 31.12.2009 saakka hankkeessa hyväksyttyjen linjausten toteuttamiseksi. Vuonna 2009 ALKU-hankkeen jatkovalmistelujen painopistettä siirretään alueilla tehtävään valmistelutyöhön. Valtakunnan tasolla tarkennetaan periaatteita tarvittavilta osin sekä koordinoidaan ja tuetaan alueellista valmistelua, jotta epäselvät kysymykset voidaan ratkaista ja linjaukset toteuttaa riittävän yhtenäisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen kesken ja eri alueilla. Hankkeessa jatketaan hankkeesta johtuvien, jatkovalmistelussa täsmentyvien kielellisten vaikutusten arviointia.

Uudet viranomaiset aloittavat toimintansa 1.1.2010.

Tavoitteet

Tavoitteena on varmistaa joustava siirtyminen uuteen aluehallinnon organisaatiomuotoon ja tehtäväjakoon ja valmistella uusien aluehallinnon virastojen toiminnan kannalta tarpeelliset taloushallinnon järjestelyt sekä toimitilaratkaisut.

Tehtävät

Työryhmän tehtävänä on

- Valmistella yhteenveto aluehallintouudistukseen liittyvästä toimitilojen muutostarpeesta sekä määritellä paikkakunta- ja organisaatiokohtainen tavoitetila. Työryhmä tekee tilatarvearvion perusteella valtakunnalliset periaatteet sisältävän puitesuunnitelman aluehallinnon toimitilaratkaisuksi sekä ohjeistuksen organisaatio- ja paikkakuntakuntakohtaiseksi yksityiskohtaiseksi suunnitteluksi. Puitesuunnitelma ja ohjeistus valmistuvat 31.3.2009 mennessä.

- Määritellä aluehallinnon virastoissa koottavat tukitehtävät ja tehdä ehdotus niiden organisoinnista ja sijoittamisesta 15.3.2009 mennessä.

- Ohjata alatyöryhmien toimintaa ja koordinoida niiden työtä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia sekä aluehallintovirastoja varten asetettujen alatyöryhmien tehtävänä on

- valmistella talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäratkaisu siten, että uusilla viranomaisilla on käytössään toimivat talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät 1.1.2010 lukien,

- huolehtia tilivirastojen perustamiseen ja toiminnan organisointiin liittyvistä toimenpiteistä,

- huolehtia palvelukeskusasiakkuuteen liittyvistä toimenpiteistä,

- kartoittaa muutkin taloushallinnon tarvittavat käytännön valmistelutoimenpiteet, jotka on syytä tehdä keskitetysti sekä

- koordinoida virastokohtaisten toimitilasuunnitelmien laadintaa ja avustaa työ- ja elinkeinoministeriötä ja valtiovarainministeriötä strategisessa toimitilahallinnassa uuden aluehallinnon valmisteluvaiheessa.

Kokoonpano

Perustetaan talous- ja toiminnansuunnitteluryhmä sekä kaksi alatyöryhmää.

Talous- ja toiminnansuunnitteluryhmä

Puheenjohtaja:

Neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto, valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto

Pysyvät asiantuntijat:

Johtava asiantuntija Petri Porkka, Senaatti-kiinteistöt

Jäsenet:

Neuvotteleva virkamies Jukka Erkkilä, valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto

Neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto

Talouspäällikkö Taina Vähimaa, työ- ja elinkeinoministeriö

Neuvotteleva virkamies Jaana Kuusisto, liikenne- ja viestintäministeriö

Vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Olli Hämäläinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö

Talouspäällikkö Jukka Nummikoski, valtiovarainministeriö, hallintoyksikkö

Hallitussihteeri Ilkka Koponen, valtiovarainministeriö, budjettiosasto

Sopimustoimitsija Sari Bäcklund, JHL ry

Luottamusmies, ympäristöneuvos Hannu Kokko, Länsi-Suomen ympäristölupakeskus, JUKO ry

Varapuheenjohtaja Sari Jokikallas, Pardia ry

Jäsenet ja sihteerit:

Ylitarkastaja Anu Jänkälä, työ- ja elinkeinoministeriö

Hallintopäällikkö Tuula-Kaarina Isosuo, Etelä-Suomen lääninhallitus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alatyöryhmä

Puheenjohtaja:

Talouspäällikkö Taina Vähimaa, työ- ja elinkeinoministeriö

Pysyvä asiantuntija:

Palvelujohtaja Mia Räikkönen, Valtiokonttori

Keskuskirjanpitopäällikkö Maileena Tervaportti, Valtiokonttori

Jäsenet:

Neuvotteleva virkamies Päivi Laatikainen, työ- ja elinkeinoministeriö

Vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö

Hallitusneuvos Aino Jalonen, ympäristöministeriö

Hallintopäällikkö Taina Vuorinen, Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

Hallintopäällikkö Heli Määttänen, Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus

Johtaja Markku Henttonen, Pohjois-Savon ympäristökeskus

Hallintopäällikkö Liisa Oura, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus

Kehittämispäällikkö Pekka Lausti, Tiehallinto, Turun tiepiiri

Talouspäällikkö Jyrki Karhula, Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri

Ylitarkastaja Riitta Kanerva, Etelä-Suomen lääninhallitus

Pääluottamusmies, rahoituspäällikkö Timo Tanskanen, Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus, JUKO ry

Erikoissuunnittelija Merja Toijonen, Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus, Pardia ry

Sihteeri:

Laskentapäällikkö Johanna Sommarberg, Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus

Aluehallintovirastojen alatyöryhmä

Puheenjohtaja:

Neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto, valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto

Pysyvä asiantuntija:

Keskuskirjanpitopäällikkö Maileena Tervaportti, Valtiokonttori

Jäsenet:

Neuvotteleva virkamies Olli Hämäläinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Ylitarkastaja Riitta Pirhonen, ympäristöministeriö

Taloussihteeri Merja Tervalahti, valtiovarainministeriö, hallintoyksikkö

Hallintopäällikkö Tuula-Kaarina Isosuo, Etelä-Suomen lääninhallitus

Osastopäällikkö Kirsi Paasikoski, Länsi-Suomen lääninhallitus

Henkilöstöasiainhoitaja Ulla Länsipuro, Hämeen työsuojelupiiri (30.4.2009 saakka)

Ylitarkastaja Eija Kariluoma, Hämeen työsuojelupiiri (1.5.2009 alkaen)

Hallintopäällikkö Eija Rautava, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus

Ympäristöneuvos Tapio Kovanen, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto

Pääluottamusmies, ylitarkastaja Helena Sundberg, Etelä-Suomen lääninhallitus, JUKO ry

Esitys jäsenestä tehdään myöhemmin, Pardia ry

Jäsen ja sihteerit:

Talouspäällikkö Pasi Katajisto, Etelä-Suomen lääninhallitus

Neuvotteleva virkamies Jukka Erkkilä, valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto

Työryhmä raportoi työstään säännöllisesti hankkeen valmisteluryhmälle. Työryhmän tulee tehdä tiivistä yhteistyötä uudistusta valmistelevien muiden työryhmien kanssa.

ALKU-hankkeen ohjausryhmä ohjaa ja hankkeen valmisteluryhmä koordinoi työryhmien työtä.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmän työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallistujiensa matkakulut. Henkilöstöjärjestöjen edustajien matkakustannukset korvataan momentilta 28.01.01. Muut kustannukset maksetaan momentilta 28.01.01.

Hallinto- ja kuntaministeri			Mari Kiviniemi

Osastopäällikkö,

Ylijohtaja				Silja Hiironniemi

Jakelu	Työryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit

Tiedoksi

ALKU-hankkeen ohjaus- ja valmisteluryhmä

Valtioneuvoston kanslia ja ministeriöt

Maakunnan liitot

TE-keskukset

Lääninhallitukset

Alueelliset ympäristökeskukset

Ympäristölupavirastot

Työsuojelupiirit

Tiehallinto

Tiepiirit

Metsäkeskukset

JHL ry

Pardia ry

JUKO ry