VIRANOMAISYHTEISTYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI

Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

A. Talousrikostorjuntaohjelmaan liittyvät asiat

A1. Osallistutaan viranomaisyhteistyön kehittämiseen tarvittavia lainsäädännön muutoksia valmistelevaan työryhmään.

- Mia Poutanen, Olli Tervo, Marko Niemelä, Markku Hirvonen

A2. Avustetaan talousrikostorjunnan johtoryhmää neljännen talousrikostorjunta-ohjelman toteutumisen seurannassa ja vuoden 2007 tavoitteiden valmistelussa.

- Johtoryhmä

- vuoden 2007 tavoitteet huhtikuussa

A3.  Pyritään käynnistämään tietojen vaihtoa koskevat hankkeet sekä keskustelut kauppa- ja teollisuusministeriön ja PRH:n kanssa asiakasvaratilejä sekä kaupparekisterin tietojen luotettavuutta koskevissa asioissa. Osallistutaan tarvittaessa myös muun lainsäädännön valmisteluun.

- Johtoryhmä

- Kevät 2006

A4.  Seurataan tarvetta talousrikostorjunnan johtoryhmään vietäviin operatiivisiin hankkeisiin.

- Johtoryhmä

A5.   Laaditaan loppuraportti kolmannen talousrikostorjuntaohjelman toteutumisesta.

- Erja Virta

- Maaliskuu 2006

A6. Annetaan lausuntoja talousrikostorjuntaan liittyvistä lainsäädäntö- ym. hankkeista

- Jukka Strömmer, Markku Hirvonen, johtoryhmä

B. Tilannekuvan ylläpitoon liittyvät asiat

B1.   Laaditaan talousrikollisuutta koskeva osuus KRP:n rikostilannekatsaukseen

- Markku Hirvonen, Mia Poutanen, Erja Virta, Janne Marttinen, Marko Niemelä, Jukka Strömmer, Antti Jauhonen

- Helmikuu 2006

B2.   Tuotetaan ajankohtaisista ilmiöistä aineistoa valtioneuvoston tilannekatsauksiin.

- Markku Hirvonen, Mia Poutanen, johtoryhmä

- 13.3. mennessä

B3.  Systematisoidaan ilmiötiedon keräämisprosessi tietolähteineen, käsitteineen ja tuotteineen. Kehitetään ilmiötiedon keräämiseen liittyvää yhteistyötä eri viranomaisten ja rikoshyödyn jäljittämisryhmien kanssa.

- Erja Virta, työryhmä (Janne Marttinen, Marko Niemelä, poliisi, tulli)

- syyskuun loppuun mennessä

B4.  Toteutetaan vähintään yksi johonkin harmaan talouden tai talousrikollisuuden osa-alueeseen kohdistuva tutkimus ulkopuolisin tutkijavoimin.; mahdollisesti harmaan talouden vaikutukset sosiaalivakuutusjärjestelmään

- ulkopuolinen tutkija

- käynnistys keväällä

B5.   Tuetaan valittuja harmaaseen talouteen tai talousrikollisuuteen kohdistuvia ulkopuolisin tutkijavoimin toteutettavia tutkimuksia antamalla asiantuntija-apua ja tuottamalla tietoaineistoja.

-     Seppo Sannikka

C. Vaikuttavuuden seurantaan liittyvät asiat

C1.   Systematisoidaan viranomaisten omaan toimintaan liittyvän seurantatiedon kerääminen.

- Erja Virta, työryhmä (Raija Seppälä, Janne Marttinen, Marko Niemelä, Poliisi, Tulli)

- syyskuun loppuun mennessä

C2.   Käynnistetään viranomaistoiminnan seurantaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tutkimuksia ulkopuolisia tutkijaresursseja käyttäen.

- Markku Hirvonen, Erja Virta, johtoryhmä

- käynnistetään keväällä

D. Talousrikosten paljastamisen edistäminen

D1.   Systematisoidaan tietojen pyyntö- ja luovutusmenettely mm. sähköisiä lomakkeita hyväksi käyttäen. Selvitetään ja kehitetään tietopalvelun työnjakoa projektin ja verohallinnon eri yksiköiden välillä sekä eri viranomaisten roolia tietopalvelussa.

- Janne Marttinen, Olli Tervo, Seppo Kilpi, Seppo Sannikka, Antti Jauhonen,

Marko Niemelä, Mia Poutanen

- käynnistys keväällä

D2.   Tuotetaan tietojen saantiin oikeutettujen viranomaisten tarvitsemat tietopalvelut mm.

- poliisin liiketoimintakiellon valvontatoiminnalle ja rahanpesun selvittelykeskukselle

- julkisten tukien maksajille ja

- STTV:lle ja lääninhallituksille ravintola-alan toimijoiden taustatietojen kartoittamisessa.

- Janne Marttinen, Antti Jauhonen, Jukka Strömmer, Olli Into, Veli-Pekka Heikka, Eero Mononen, Markus Kartano, Petteri Lappi,  Mirja Hirvonen, poliisimies, Jukka Kuosma, Asko Keränen, Terhi Wistbacka, Ilkka Juutilainen

D3.   Tuotetaan saattohoitotilanteiden paljastamiseen liittyvät tietopalvelut asianomaisille viranomaisille. Selvitetään mahdollisuudet nopeuttaa saattohoitajien ja heidän hyväksikäyttäjiensä saattamista vastuuseen yhteistyössä pääkaupunkiseudun esikäsittely-yksikön kanssa.

- Jukka Strömmer, Antti Jauhonen, Markus Kartano, Marko Niemelä, poliisimies

D4.   Kokeillaan tietopalveluyhteistyön hoitamista sijoittamalla projektin henkilöstöä osa-aikaisesti pääkaupunkiseudun esikäsittely-yksikköön ja mahdollisesti myös muihin poliisin yksiköihin.

- Antti Jauhonen, Eero Mononen

- käynnistys keväällä

D5.   Kehitetään yhteistyötä keskusrikospoliisin ja PTR- analyysiyksiköiden kanssa ilmiö- ja maalityyppisten kohteiden saattamiseksi tutkintaan.

- Mia Poutanen, tulli ?

- käynnistys keväällä

D6.   Jatketaan projektiin, Verohallitukseen ja verohallinnon nettipalveluun tulevien impulssien käsittelyä. Pyritään saamaan aikaan tarkoituksenmukainen työnjako verohallinnon eri yksiköiden kanssa impulssien käsittelyssä. Seurataan impulssien johdosta käynnistettyjä toimenpiteitä ja niiden tuloksia.

- Olli Into, Veli-Pekka Heikka, Eero Mononen, Jukka Strömmer, Antti Jauhonen, Markus Kartano, Seppo Sannikka

D7.   Huolehditaan varainsiirtoverolaskelmien tallentamisesta tietokantaan ja käynnistetään pilottihanke varainsiirtoverotietojen hyödyntämiseksi.

- Olli Into, Veli-Pekka Heikka, Virpi Sauranen, Seppo Sannikka

- hankeaihio venäläisten kiinteistö- ja osakekaupoista syksyllä

E. Hankkeet

E1.   Laaditaan Kuljetusketjuhanke 3:n loppuraportti.

- Janne Marttinen, Seppo Sannikka, Asko Keränen, Erja Virta, Terhi Wistbacka, Ilkka Juutilainen

- maaliskuu

E2.   Laaditaan taksihankkeesta yhteenveto ja toimenpidesuositukset.

- Veli-Pekka Heikka, Olli Into

- huhtikuu

E3.   Osallistutaan käynnistettävään käytettyjen autojen tuontiin kohdistuvaan valvontahankkeeseen.

- Janne Marttinen, Jukka Kuosma, Antti Jauhonen, Markku Hirvonen

E4.   Toteutetaan EU:n sisäkauppaan ja viennin valvontahankkeeseen liittyvä vertailutieto- ja rahavirtaosio ja osallistutaan hankkeen perusvalvontaosioon.

- Janne Marttinen, Seppo Sannikka, Jukka Kuosma, Terhi Wistbacka, Ilkka Juutilainen

E5.   Osallistutaan puukauppahankkeen jatkoselvittelyyn.

- Seppo Sannikka

E6.   Osallistutaan ravintolahankkeen loppuraportin laadintaan.

- Janne Marttinen

- 12.6. mennessä

E7.   Osallistutaan yhdistys- ja säätiöhankkeen kohdevalintaan.

- Seppo Sannikka, Antti Jauhonen, Markus Kartano

E8.   Osallistutaan rypäshankkeen kohdevalintaan.

- Seppo Sannikka

E9.   Osallistutaan kuljetusrikollisuuden torjuntahankkeeseen

-    Markku Hirvonen, Jukka Strömmer

E9.    Selvitetään mahdollisuudet tehostaa Viron talousrikostorjuntayhteistyötä poikkihallinnollisesti.

- Mia Poutanen, Janne Marttinen, Olli Into

F. Toimintaympäristön kartoitukset

F1.   Toteutetaan ulosottohallinnon kanssa pilottihanke velallisina olevien yritysasiakkaiden analysoimiseksi.

- Janne Marttinen, Asko Keränen, Markus Kartano, Seppo Sannikka

- keväällä 2006

F2.   Toteutetaan tullihallinnon kanssa pilottihanke tullin yritysasiakkaiden analysoimiseksi.

- Janne Marttinen, Jukka Kuosma, Terhi Wistbacka, Ilkka Juutilainen, Petteri Lappi, Seppo Sannikka

- huhtikuu

G. Viranomaisyhteistyön kehittäminen

G1.   Perustetaan työryhmä työstämään viranomaiskyselyssä esiin tulleita ongelmia.

- Olli Tervo, Marko Niemelä, Mia Poutanen, UUSV:n edustaja, KRP:n edustaja

- käynnistetään keväällä

G2.   Pyritään laajentamaan talousrikostorjuntaan liittyvien viranomaisten yhteistyöverkostoa.

- Markku Hirvonen, johtoryhmä

G3.   Käynnistetään toimenpiteet suojatun tietoliikenneyhteyden aikaansaamiseksi viranomaisten välille.

- Seppo Kilpi

- käynnistetään keväällä

###### H. Projektin sisäisen toiminnan ja työvälineistön kehittäminen

H1.   Laaditaan toimintakertomus vuodelta 2005.

- Markku Hirvonen, johtoryhmä

- kevät 2006

H2.   Laaditaan prosessikuvaukset projektin keskeisistä toiminnoista (ilmiannot, varake, tietopalvelu, Eky-yhteistyö ym).

- Janne Marttinen, Olli Tervo, Mia Poutanen, Olli Into, Jukka Strömmer

- käynnistetään keväällä 2006

H3.   Saatetaan kuntoon projektin asiakirjojen ja tietojen arkistointi sekä Virke-kansio.

- Pirjo Väärä, Virpi Sauranen, Mirja Hirvonen

H4.   Käynnistetään henkilöstön tietojärjestelmäkoulutus.

- Janne Marttinen, Seppo Kilpi, Seppo Sannikka, Antti Jauhonen

- kevät 2006

H5.   Testataan mahdollisuuksia viranomaisyhteensopivan tietojärjestelmäympäristön rakentamiseen projektissa.

- Seppo Kilpi

H6.   Osallistutaan poliisin Taisto-järjestelmän kehittämiseen.

- Mia Poutanen

H7.   Osallistutaan verohallinnon Evasu-järjestelmän kehittämiseen.

- Seppo Kilpi

H8.   Ylläpidetään ja kehitetään Tahto-tietokantaa mm. selvittämällä mahdollisuudet henkilöihin liittyvän riskiarvioinnin ja varallisuustietojen hyödyntämiseen.

- Seppo Sannikka, Petteri Lappi, Olli Tervo

H9.   Kokeillaan ja kehitetään projektin käytössä olevaa työvälineistöä talousrikostorjunnan käyttöön (Zylab, BO, Genimap ym.).

- Seppo Sannikka, Antti Jauhonen

H10.   Valmistellaan ja otetaan käyttöön Virken internet – sivusto osittain yleiseen käyttöön ja osittain viranomaiskäyttöön tarkoitettuna

- Seppo Kilpi, Petteri Lappi, Mirja Hirvonen, Markku Hirvonen

H11.  Ylläpidetään talousrikollisuuteen liittyvää ilmiö- ja tekotapatietoa ja selvitetään mahdollisuuksia sen tehokkaampaan hyödyntämiseen.

- Mirja Hirvonen, Erja Virta

H12.   Osallistutaan poliisin poikkihallinnollisen talousrikossivuston, talousrikostutkinnan käsikirjan sekä verohallinnon asianvalvonnan käsikirjan kehittämiseen

- Mia Poutanen, Erja Virta, Marko Niemelä

H13.   Huolehditaan projektin toiminnan edellyttämistä taloushallinto-, mikrotuki- ja toimistopalveluista

- Pirjo Väärä, Virpi Sauranen