	
	
	
	    
	

	[image: image1.wmf]
	
	Asettamispäätös
	 
	

	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	26.6.2006      4/012/2005 
	
	

	 
	
	
	 
	


	
	
	
	  
	

	
	
	
	
	3(3)

	
	
	
	
	



HALLINNONALAN TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN
	1. Asettaminen

	
	Oikeusministeriö on tänään päättänyt asettaa hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää hallinnonalan tuottavuuden mittaamista. Hankkeessa määritellään oikeusministeriön hallinnonalan eri tehtäväalueille tuottavuusmittarit, joita hyödynnetään hallinnonalan suunnittelussa ja kehittämisessä sekä hallinnonalan kokonaistuottavuuden tarkastelussa.



	2. Toimikausi

	
	1.7.2006 - 31.5.2007  


	3. Tausta

	
	Hallituksen tavoitteena on suunniteltu ja todennettavissa oleva julkisen hallinnon ja palvelujen tuottavuuden kasvu. Tämän edistämiseksi valtiovarainministeriö on asettanut tuottavuuden toimenpideohjelman, jonka keskeinen osa on hallinnonalakohtaisten tuottavuusohjelmien laatiminen ja niiden toimeenpano. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman ensimmäinen versio laadittiin vuonna 2004 ja ohjelma päivitettiin 14.10.2005. 

Valtiovarainministeriön tuottavuuden toimenpideohjelman tärkeä osa on hallinnonalakohtaisten tuottavuuden mittaamista koskevien hankkeiden käynnistäminen. Liikenne- ja viestintäministeriö on pilottihankkeena julkaissut tuottavuuden mittaamishankkeensa tulokset (LVM 9/2006), jossa on tarkasteltu tuottavuutta vuosina 2000-2004.  Myös ainakin valtiovarainministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat käynnistäneet vastaavat hankkeet jo vuoden 2005 puolella. 

Tilastokeskuksessa on vuodesta 1996 lähtien kehitetty julkisten palveluiden tuottavuuden mittaamista. Tavoitteena on ollut kehittää ja muodostaa kattava, systemaattinen ja yhtenäinen julkisten palvelujen tuotoksen ja tuottavuuden tilastointi- ja seurantajärjestelmä. Hallinnonalakohtaisten tuottavuusohjelmien laatiminen on nostanut tuottavuuden mittaamiseen liittyvät haasteet konkreettisesti esille.

Käynnistettävän hankkeen keskeisenä lähtökohtana on, että tuottavuutta ja sen kehitystä koskevat tarkastelut tulee aina nähdä kiinteässä yhteydessä toiminnan vaikuttavuutta ja palvelujen laatua koskeviin tarkasteluihin eli kunkin tehtäväalueen tavoitekokonaisuus huomioon ottaen.


	4. Tavoitteet

	
	Tavoitteena on kehittää hallinnonalan tuottavuuden mittaamista. Hankkeen tavoitteena on a) määritellä oikeusministeriön hallinnonalan kaikille tehtäväalueille, ministeriö mukaan lukien, mielekkäät ja tärkeimmissä käyttöyhteyksissä hyödynnettävissä olevat tuottavuusmittarit, b) luoda mittarit hallinnonalan kokonaistuottavuudelle ja c) esittää ymmärrettävästi kehitettävien mittareiden suhde tuloksellisuuden muihin keskeisiin osatekijöihin. 
Kehittämistyö tukee julkishallinnon kokonaistuottavuuden mittaamista sekä tuottaa luotettavaa tietoa hallinnonalan ja sen eri tehtäväalueiden kehityksen arvioinnille ja resurssien suuntaamiselle yhteiskunnan kannalta tehokkaalla tavalla. 




	5. Organisointi



	
	
	Hankkeeseen kuuluvat koordinaatioryhmä ja tehtäväaluekohtaiset alaryhmät. Koordinaatioryhmä huolehtii yhtenäisten käsitteiden, menetelmien ja esittämistapojen soveltamisesta, hankkeen etenemisestä asetetun aikataulun puitteissa ja hankkeen raportin kokoamisesta. Hankkeen alaryhmät valmistelevat ehdotukset oman toimialansa tuottavuusmittareiksi. 

Koordinaatioryhmä: 

Puheenjohtaja: Harri Mäkinen

	
	
	Jäsenet:

	
	
	Kaija Hilpinen, OHO
Jouko Laitinen KPO
Jani Heikkinen, Tilastokeskus 

Mira Lehmuskoski, Tilastokeskus
Sihteeri: 

Jouni Rutanen, talousyksikkö

Alakohtaiset ryhmät (suluissa vastuuyksikkö ja osallistujatahot):

1) Ministeriö ja hallinnonalan erityistehtävät (Haly, LAVO)
2) Tuomioistuimet (OHO)
3) Oikeusapu (OHO)
4) Ulosotto (OHO)
5) Rangaistusten täytäntöönpano (KPO)
6) Syyttäjät (KPO)


	
	
	Asianomaiset osastopäälliköt nimeävät alakohtaisiin ryhmiin puheenjohtajan (vastuuyksiköstä) ja  jäsenet 7.7.2006 mennessä. Hankkeessa osastojen edustajat toimivat oman alansa tuottavuusasiantuntijoina ja vastaavat tehtäväaluekohtaisten panosten ja tuotosten määrittelystä sekä mittariston kehittämisestä. 

Alakohtaiseen ryhmään nimetään: 
-yksi tai useampia tehtäväalueen sisällöllisiin asioihin perehtyneitä osaston asiantuntijoita; 
-yksi tai useampia tehtäväalueen talous- ja/tai toimintatilastoihin perehtyneitä  asiantuntijoita. 

Tilastokeskuksen edustaja ja koordinaatioryhmän asianomainen jäsen osallistuvat alakohtaisten työryhmien työhön.

Tilastokeskus valtion tuottavuustilastojen laatijana konsultoi hanketta mittariston kehittämistyössä ja tarjoaa tarvittaessa hankkeen ulkopuolista virastokohtaista tilauspalvelua. 

Kansliapäällikkö                                                 Kirsti Rissanen

Ylitarkastaja                                                        Miika Snellman 



	
	
	


JAKELU


Hankkeeseen nimetyt 


Tilastokeskus              

TIEDOKSI 


Oikeusministeri Leena Luhtanen


Erityisavustaja Johanna Hämäläinen

Ministeriön osastot ja yksiköt


Valtiovarainministeriö/Budjettiosasto/ Juha Majanen 
















	
	
	
	
	

	Käyntiosoite
	Postiosoite
	Puhelin
	Telekopio
	Sähköpostiosoite

	Eteläesplanadi 10
	PL 25
	(09) 160 03
	(09) 1606 7730
	kirjaamo.om@om.fi

	HELSINKI
	00023 VALTIONEUVOSTO
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[image: image2.wmf]_1024133660.unknown

