**Liite**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perustiedot** | |
| Hankkeen/toimielimen/strategian nimi | Vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevan asetuksen muuttaminen |
| Toimielimen/strategian tyyppi | Valtioneuvoston asetus |
| Mahti-numero | LVM/2148/03/2017 |
| Hankeikkuna-tunniste | LVM061:00/2017 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aikataulu** | | |
| Hankkeen asettamispäivä | x.x.2017 | |
| Hankkeen toimikausi | 11/2017 – 2/2018 | |
| Etapit | *Toimenpide* | *Arvio aikataulusta* |
| *suunnitteilla* | Hanke alkaa | heti |
|  | Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista | loka/marraskuu |
| Johtopäätökset esivalmistelusta | - |
| Kuulemistilaisuus | - |
| Dispositio HE:stä | - |
| Luonnos yleisperusteluista | marras/joulukuu |
| Pykäläluonnokset | marras/joulukuu |
| Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista | marras/joulukuu |
| *käynnissä* | HE-luonnos lausuntokierroksella | marras/joulukuu |
|  | Lausuntotiivistelmä | joulu/tammikuu |
| Osaston johtoryhmän puolto |  |
| Virkamiesjohtoryhmä |  |
| Ministerin hyväksyntä |  |
| Ministerityöryhmä | - |
| Laintarkastus | joulu/tammikuu |
| Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty | joulu/tammikuu |
| Rahakuntakäsittely | - |
| Valtioneuvostokäsittely | tammikuu |
| Eduskuntakäsittely alkaa | - |
| TP vahvistaa lain | - |
| *päättynyt* | Lain voimaantulo | tammi/helmikuu |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kuvaus** | |
| Asiasanat | vaarallisten aineiden kuljetus, ilmakuljetus |
| Tavoitteet ja tuotokset | Muutetaan valtioneuvoston asetusta vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta (210/1997) antamalla muutosasetus. Lisäksi tehtäisiin mahdollisesti muita muutoksia.  Asetuksella muutettaisiin vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen 2 § 1 momentti (Sovellettavat standardit), lisättäisiin uutena 3 §:n 2 momentti, (Vaarallisten aineiden luokitus), muutettaisiin 4 § 2 momentti (Vaaralliset aineet matkatavarana), lisättäisiin uutena 4 b § (Vaarallisen tartunnan saaneen elävän eläimen kuljetus) ja muutettaisiin 19 §:n 4 momentti (Onnettomuus- ja vaaratilanneilmoitukset). |
| Nykytilanne tai lähtökohdat – miksi hanke on käynnistetty? | Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949, ”Chicago-sopimus”) liite 18 sisältää vaarallisten aineiden ilmakuljetusmääräykset. Chicago-sopimuksen nojalla standardeina julkaistut ”Technical Instructions For The Safe Transportation of Dangerous Goods by Air” (ICAO Doc 9284, ICAO-TI) – määräykset ovat muuttuneet. ICAO-TI – määräyksiä uudistetaan kahden vuoden välein tieteen ja tekniikan kehityksen huomioimiseksi. ICAO-TI:n vuosien 2017-2018 painos on tullut voimaan kansainvälisessä vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa 1.1.2017.  Suomen kansallinen lainsäädäntö perustuu kansainvälisiin vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskeviin määräyksiin. Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksista säädetään kansallisesti vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994, ”VAK-laki”) sekä sen nojalla vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetussa asetuksessa (210/1997). Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut ilmailumääräykset OPS M1-18. |
| Vaikutukset ja hyödyt | Säädöshankkeella saatetaan vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat kansalliset säännökset vastaamaan kansainvälisten ICAO-TI- määräysten vuosien 2017–2018 painoksen muutoksia. Säädöshankkeella parannettaisiin vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen turvallisuutta ja otettaisiin huomioon tieteen ja tekniikan kehitys. |
| Tiivistelmä *(enint. 350 merkkiä)* | Säädöshankkeen tarkoituksena on saattaa vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat kansalliset säännökset vastaamaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön vaarallisten aineiden ilmakuljetusmääräysten (ICAO-TI) vuosien 2017–2018 painoksen muutoksia. Hanke toteutetaan muuttamalla asetusta vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta (210/1997). |
| Tilannekuvaus | Liikenteen turvallisuusvirasto käynnisti vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevan määräyshankepäätöksen, jonka tavoitteena on saattaa viraston määräykset vastaamaan vuosien 2017–2018 ICAO-TI-painoksen muutoksia. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yhteydet** | | |
| Suhde hallitusohjelmaan | *Painopistealue* | *Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen* |
| *Kärkihanke* | Säädösten sujuvoittaminen |
| *Toimenpide* | Säädöshankkeella uudistettaisiin vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annettua asetusta. |
| Ylätason hanke (Hankeikkuna-tunnus) |  | |
| Hanke liittyy lainsäädäntöön | Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta (210/1997) | |
| Hanke liittyy talousarvioon | - | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Käsittely** | |
| Kiireellinen | Kyllä (ICAO-TI-määräykset vuosien 2017-2018 painoksen osalta ovat kansainvälisesti voimassa) |
| Budjettilaki | - |
| KUTHANEK | - |
| Lainsäädännön arviointineuvosto | - |
| Hallituksen esityksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Eduskunnan vastauksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Säädösnumero |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Henkilöt ja työryhmät** | | | |
| Vastuuhenkilö *(Hankeikkunassa)* | *Mari Suominen* | | |
| Yhteyshenkilö *(Hankeikkunassa)* | *Mari Suominen* | | |
| Työryhmät | *Nimi* | *Toimikausi* | *Jäsenet* |
| - | - | - |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Taloustiedot** | |
| Budjetti (€) | - |
| Työmääräarvio (htp) | - |
| Rahoitusmomentti | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Linkit** | |
| Linkin nimi ja www-osoite | - |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vastuuvirkamiehet** | |
| Vastuuyksikkö | Tieto-osasto |
| Vastuullinen yksikön päällikkö | Timo Kievari |
| Vastuu virkamies | Mari Suominen |
| Tukivirkamies | Maria Kekäläinen |
| Säädöksen tekninen valmistelija | Merja Roikola |

|  |  |
| --- | --- |
| **Viestintä** | |
| Viestintä ja vuorovaikutus | Hankkeen etenemisestä tiedottaminen ja viestinnän suunnittelu yhteistyössä ministeriön viestinnän kanssa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sidosryhmätoiminta** | |
| Asianosaisten kuuleminen | Säännösluonnokset toimitetaan lausunnolle. |
| Muu vuorovaikutus |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Muuta** | |
| Raportointi | Yksikön päällikkö Timo Kievari raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä virkamiesjohtoryhmässä. |
| Huomautuksia |  |
| Päivämäärä |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Säädöshankepäätöksen käsittely** | |
| Osaston johtoryhmän puolto | 20.11.2017 |
| Virkamiesjohtoryhmän puolto | 22.11.2017 |
| Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä |  |