Lainsäädäntöhanke: Sisäasioiden rahastoja koskevan lainsäädännön valmistelu

Hare-numero: SM027:00/2013

| Vaihe | Suunniteltu aikataulu | Toteutuminen | Johdon tarkistus / huomautukset |
| --- | --- | --- | --- |
| Esivalmistelu - ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi - luonnos toimeksiannoksi | heinä - syyskuu 2013 |  |  |
| Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman esittely ministerille ja kansliapäällikölle; hyväksynnät | 27.9.2013 |  |  |
| Perusvalmistelu | syyskuu 2013 - helmikuu 2014 |  |  |
| Vaikutusten arviointi (prosessin aikana täsmentyen) | jatkuva |  |  |
| Käsittely ministeriön johtoryhmässä | helmikuu 2014 |  |  |
| Lausuntokierros, muu kuuleminen | maalis - huhtikuu 2014 |  |  |
| Jatkovalmistelu | huhtikuu 2014 |  |  |
| Käsittely ministeriön johtoryhmässä | huhtikuu 2014 |  |  |
| Kääntäminen | huhti - toukokuu 2014 |  |  |
| Säädösten taitto | toukokuu 2014 |  |  |
| Laintarkastus | touko - kesäkuu 2014 |  |  |
| Viimeistely (ml. tekninen viimeistely) | kesä - elokuu 2014 |  |  |
| HE:n käsittely valtioneuvostossa | syyskuu 2014 |  |  |
| Eduskuntakäsittely | syksy 2014 |  |  |
| Lain vahvistaminen ja julkaiseminen | syksy 2014 |  |  |
| Lain voimaantulo | 1.1.2015 |  |  |
| Lain täytäntöönpano | syksy 2014 |  |  |
| Täytäntöönpanon seuranta | jatkuva |  |  |

Pvm. 26.9.2013

Päivitetty 19.8.2014

Yksikön päällikkö,

Ylijohtaja

Laura Yli-Vakkuri

Hankkeen vastuuhenkilö,			Hankkeen vastuuhenkilö,

Ylitarkastaja				Ylitarkastaja

Päivi Pietarinen			Sanna Virtanen