Suomi.fi – versio 2


VM115:00/2004


Ohjausryhmä




Suomi.fi versio 2 ohjausryhmän kokous
Aika: 

23.1.2006 klo 14.30 – 16.30
Paikka: 

VM, Aleksanterinkatu 36 A, 6. krs, nh Mega
Osanottajat:
 Kari Kekki, pj


Hannu Korkeala



Seppo Kurkinen



Päivi Eerola



Pirkko Romakkaniemi, siht.

1. Kokouksen avaus

2. Toimitusprojektin tilanne: 

- aikataulu: 

Osatoimitus 2:n määrittelyä lykätty viikolla kysymällä asiaa ohjausryhmältä sähköpostitse.  Vaarana on, että osatoimitus 1:n käyttöönotto siirtyy noin viikolla koska tekninen ympäristö ei ole valmis. Sovittiin, että osatoimitus 1:n käyttöönotto päättyy viimeistään 17.2.2006. Samalla kaikki muut toimituksen vaiheet siirretään viikolla eteenpäin.

- projektisuunnitelman päivitys
Hyväksyttiin projektipäälliköiden tekemä alustava päätös siitä, että SM:n aluetietojärjestelmään ei tässä vaiheessa tehdä integraatiota.

Sertifikaatin asennus on siirretty osatoimitus 3:een projektipäälliköiden päätöksestä.
- kustannustilanne (toimitussopimuksen mukaiset ja muutospyynnöistä johtuvat):

- toimitussopimuksen mukaisesti kulunut n. 53 000 e 




- sopimuksen solmiminen




- osatoimitus 1:n määrittely hyväksytty


- lisätöitä:

- n. 11 h – osatoimitus 1

- n. 11 h – osatoimitus 2

- muutos 3: n. 3300 e


- n. 10 h teknisen ympäristön valmistelu, asennukset vielä tuntityönä

- Content Clientin räätälöinti linkkien yms. valintaa varten – 5 htp


- tekninen ympäristö: 
Käsiteltiin hajautettujen ylläpitäjien tapaa käyttää Content Clientia. Päätettiin, että he tulevat Internetin kautta kirjautuen, ei VPN-yhteydellä. Päivi ilmoittaa asiasta Laurille.
Huomautetaan teknisille henkilöille, että kaikki viestit tultava cc:nä projektipäälliköille

3. Osatoimitus 2:n määrittelyn hyväksyminen
Hyväksyttiin, mutta projektiryhmä voi tehdä tämän viikon aikana pieniä muutoksia.

4. Tilanne muiden töiden osalta Suomi.fi versio 2:ssa

Pirkko esitteli lähinnä sisällöntuotantoon liittyviä töitä
5. Muut mahdolliset asiat

Onestalla on huoli ohjelmakoodin luottamuksellisuudesta. Todettiin, että käyttäjätunnuksilla ja oikeuksilla on rajattu eri toimittajien pääsy muualle kuin omiin sovelluksiinsa.

Seuraava kokous 15.2. klo 12-14

13.2.2006
Sivu 2/2

