**eOppivan toimituskunnan kokous 4/2018**

Aika 28.11.2018 kello 9.00-12.00

Paikka HAUS, Yliopistonkatu 5

Läsnä Raija Meriläinen puheenjohtaja
 Petteri Kallio esittelijä
 Tuula Aaltonen
 Päivi Hirvasmaa
 Marjaana Laine
 Soile Röppänen
 Pia Palviainen
 Eija Aures sihteeri

 Tiina Kukkonen-Suvivuo varapuheenjohtaja

 Virpi Lappeteläinen poissa

1. **Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja löytyy Trellosta.

1. **eOppivan tuotantojen kokonaistilanne**

Petteri Kallo esitteli eOppivan tuotantojen kokonaistilanteen. Tänä vuonna on toteutettu noin 30 tuotantoa. Viime aikoina valmistuineita koulutuksia ovat: Johdanto ketteryyteen, Networking for Civil Servants sekä Power BI – data-analytiikkakoulutus. Lisäksi valmiina on Palkeiden Sisäinen valvonta 2.

Todettiin, että työskentely sujuu jatkossa nopeanmin kun asiakkaat tottuvat prosessiin. Työläin vaihe on käsikirjoitusvaihe, joka koetaan edelleen prosessin pullonkaulaksi.

Keskusteltiin hankittavista tuotannoista. Petteri Kallio selvittää Anna Perhon Antisäätäjä –videon hintaa ja Academy of Brainilta kysytään mitä kursseja heillä on ja paljonko ne maksaisivat. Marjaana Laine kertoi, että VM:ssä on vuoden 2018 toimintarahaa jäljellä ja jos sopivasisältöiset tuotannot löytyvät voidaan 30.000 €:lla ostaa ulkoisia sisältöjä eOppivaan.

Ruotsalaisen kulttuurisäätiölle lähtee hakemus ruotsinkielenkurssin apurahasta. Petteri Kallio kertoi, että ensimmäinen osa tehdään omalla rahalla ja seuraavat kolme osaa kulttuurirahaston ja hankkeen budjetista.

Marjaana Laine kertoi, että Työterveyslaitoksella olisi noin kuusi eOppivaa kiinnostavaa kurssia. Kurssien hinnasta keskustellaan ja neuvottelut jatkavat joulukuussa. Esimiehen työsuojelukokonaisuus olisi potentiaalinen hankinta. Todettiin samalla, että AVIn kursseja siirretään eOppivaan vuoden 2019 aikana ja osa näistä kursseista saattaisi korvata TLL:stä hankittavia kursseja.

eOppivan maksullinen tuotannossa on työn alla tällä hetkellä PV-hankintakoulutus ja Kaiku-opas. Tuotannot valmistuvat joulukuussa ei riitä. Miten palvellaan erilaisia oppijoita eOppivassa – tulevaisuuden haaste eOppivalle. Kannustetaan ihmisiä sähköisiin välineisiin eikä oppimisen iloa tule unohtaa.

Aki Hintsa hyvinvointivalmennus odottaa vielä tekijänoikeussopimuksia ja tästä syystä valmiin tuotannon julkaisu on siirtynyt.

Vuoden 2019 alussa tuotantoon tulevat MML:n paikkatietokoulutus ja Success factor –koulutus. Virkamiesruotsin tekeminen aloitetaan tammikuussa. Kouluttajana kurssilla on Saija Aalto.

1. **Ensi vuoden tavoitteet**

Todettiin, että eOppivan tavoitteen ensivuodelle ovat 25 omaa tuotantoa ja 50.000 käyttäjää.

Käytiin läpi virastokohtaisia käyttäjämääriä. Todettiin, että ensi vuonna haasteina ovat EU-puheenjohtajuus ja hallituksen vaihtuminen.

1. **Muut asiat**

Päätettiin, että ensivuoden kokoukset pidetään kerran kuukaudessa kahden tunnin kokouksia. Sovittiin, että Eija Aures tekee Doodle-kyselyn kokousajoista ja allakoi kevään kokousajan toimituskunnalle.

Raija Meriläinen kiitti toimituskuntaa tämänvuotisesta työstä ja kertoi, että hän siirtyy Helsingin kesäyliopiston palvelukseen vuoden 2019 alusta.

1. **Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Eija Aures

sihteeri