**eOppivan toimituskunnan kokous**

Aika 21.3.2019 kello 9.00-12.00

Paikka HAUS kehittämiskeskus Oy­, Yliopistonkatu 5, 5 krs.

Läsnä Tiina Kukkonen-Suvivuo puheenjohtaja

 Pia Palviainen

 Marjaana Laine

 Soile Röppänen

 Tuula Aaltonen Skype

 Virpi Lappeteläinen Skype
Petteri Kallio
Eija Aures sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

1. **Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Sovittiin, että pöytäkirja tallennetaan Trelloon ja toimituskunnan jäsenet voivat kommentoida pöytäkirjaa.

1. **Työskentelytoimintatavan uudistaminen**

Hyväksyttiin toimituskunnan uusi työskentelytapa:

* + tuotantojen alkuvalmisteluvastuut tuotannoista jaetaan toimituskunnan jäsenten kesken
	+ muokataan virastojen asiantuntijoille lähetettävä sähköpostiviesti pyynnöstä tulla mukaan toteutukseen
	+ työskennellään kokouksen aikana; mm. tehdään yhteydenottoja potentiaalisiin kouluttajiin, suunnitellaan aikatauluja jne.

Sovittiin, että joka toinen kokous on priorisointikokous ja joka toisessa kokouksessa työstetään priorisoituja tuotantoja eteenpäin.

Keskusteltiin HAUSissa tapahtuneesta vesivahingosta ja sen vaikutuksesta eOppivan toimintaan. Vesivahinko vaikuttaa tiimin toimintaan ja esim. työpajoista on pulaa. Pyritään kartoittamaan tila, jossa tiimi voisi työskennellä 2-3 kuukautta ja mikäli mahdollista saada tila pysyvään käyttöön.

1. **Priorisoitujen tuotantojen työstäminen Q2:n kick-startia 8.4 varten**

Todettiin, että 8.4. kick-startia ei voida pitää HAUSin tiloissa vesivahingon vuoksi. Pidettiin tärkeänä, että tilaisuus kuitenkin järjestetään. Marjaana Laine varasi tilat OKM:stä Jukola olisi vapaana kello 13.00-15.00. Tilaisuuteen kutsutaan Q2:n kouluttajat ja yhteyshenkilöt.

**Uusi hallitusohjelma (webinaari)**

* + tarvitaan aikataulut
	+ yksi sparraussessio kouluttajan kanssa
	+ aineiston muokkaus käsikirjoitukseksi
	+ videointi
	+ kouluttajina: VNK/ Jouni Varanka ja Seppo Määttä asiantuntijoina

**Valtiopassi: Johdanto lainvalmisteluun**

* + ensimmäinen tapaaminen pidetty VNK + OM Hannaleena Iso-Ketola
	+ tähän tarvitaan tarkennettu aikataulu toteutukselle
	+ HAUS/Anja Mäkinen ja Tuuli Kurkipää, VM/Marjaana, VNK/Seppo Liuttu
	+ kouluttajana Hannaleena Iso-Ketola

Virpi Lappeteläinen toimii toimituskunnan vastuuhenkilönä projektissa.

**Valtiopassi: Matkustus**

* + Einstein; Risto Lerssi VM, Elina Tullinen, Jenna Punkkinen Palkeet)
	+ voidaanko yllä olevat kouluttajat vahvistaa?
	+ tarvitaan aikataulu

HAUSin koulutuspäällikkönä on Hanna Siira. Palkeiden yhteyshenkilö projektissa on Elina Tullinen sekä Jenna Pulkkinen koordinoi Palkeiden päässä hanketta.
Toimituskunnasta Tiina Kukkonen-Suvivuo vastaa projektista.

**Digiturvallisuus**

* + Curie-työpaja 9.4. missä kiinnitetään kouluttajat ja aikataulu
	+ tämä etenee eOppiva-tiimin toimesta
	+ kyseessä iso toteutus yhteensä noin 5-10 jaksoa
	+ VRK/Kimmo Rousku ja Juha Kirves, HAUS/Saara Saarinen ja Tuire Kurkipää

Projektin vastuuhenkilönä toimituskunnasta toimii Tuula Aaltonen.

**Kokonaisarkkitehtuuri**

* + pidetty Curie-työpaja
	+ siirtyy toteutukseen eOppiva-tiimin toimesta lähiaikoina
	+ julkaistaan Q2:n aikana
	+ VRK/Tuula Aaltonen varmistaa tilat
	+ kouluttajat VRK/Mikko Pitkänen, Hannu Ojala, Sofigate/Jari Tietäväinen, QPR/2 kouluttajaa

Projektin vastuuhenkilönä toimituskunnasta toimii Tuula Aaltonen.

1. **Muut asiat**

 Aikataulusta jäljessä olevat tuotannot:

**Valtiopassi: Konsernitoimijat**

Käsikirjoitus on työstettävänä/tarkastettavana VM:ssä Tero Meltillä, mutta nyt ei ole tietoa, milloin se olisi valmis tuotantoon.

Marjaana Laine lupasi tarkistaa tilanteen. Käsikirjoitus on tällä hetkellä käsikirjoitusvaiheessa word-dokumenttina. Asiasta tulee konsernipoliittinen linjanveto ja asia saattaa tämän vuoksi viivästyttää projektia.

**Rekrytointi**

Käsikirjoitus on työstettävänä tällä hetkellä VM:ssä Marjaana Laineella ja Miska Lautiaisella. Käsikirjoitukseen on käytetty satoja työtunteja VM:ssä. Marjaana Laine tarkistaa vielä muutaman kohdan ja Tuuli Kurkipää tekee kopion käsikirjoituksesta ja sen jälkeen käsikirjoituksen lukemiseen annetaan viikko, jonka jälkeen asia etenee. Pidettiin tärkeänä, että kuvausajat saadaan lyötyä lukkoon pikaisesti. Todettiin, että tuotannosta tulee isompi kuin alun perin kuviteltiin.

Kun lopullinen käsikirjoitus on saatu HAUSiin huhtikuun puoliväliin mennessä ja niin sen jälkeen päätetään toteutuksen tarkempi toteutustapa. Koulutus pyritään kuvaamaan toukokuun alkupuolella.

**Mitä jokaisen virkamiehen pitäisi tietää (Duunissa Suomella -podcast)**

Kaksi peruutettua aikaa eli pitäisi saada uusi aika. Skillhiden kanssa voidaan tulla lyhyelläkin aikataululla studioon. Petteri Kallio sopii ajat Virpi Lappeteläisen ja Marjaana Laineen kanssa. HAUSista vastuuhenkilönä on Sari Ala-Honkola ja vieraana Janne Sariola.

Petteri Kallio ottaa vastuu aikojen sopimisesta. Pyritään siihen, että podcast-aikataulutuksen tarkempi aikataulutus saadaan sovittua. Nyt tekeillä oleva jakso on pilotti, jonka aiheena voisi olla hallitusohjelma.

Toisena vaihtoehtona voisi olla Tytti Ala-viikari VTV:n rooli valtionhallinnossa. Todettiin, että podcastit lasketaan mukaan VM:n tuotantomääriin ja esim. virkamiesradiota ollaan kuunneltu tuhansia kertoja. Podcastien pituus on 15-20 minuuttia.

Ehdotettiin, että podcast toteutettaisiin livenä ValtioExpossa. Duunissa Suomella – sarjaan voitaisiin löytää Exposta mielenkiintoisia ihmisiä.

1. **Tiedoksi**

Pidettiin hyvänä ajatuksena, että EU-puheenjohtajakauden kv-vieraita saataisiin mukaan podcasteihin. Virpi Lappeteläinen lupasi selvittää ministeriödien koordinaattoreiden ja EUP:n kautta olisiko tämä mahdollista. Todettiin, että mm. Pirjo Vuorimaa VM:stä on mukana kaikissa pj-kauden tapahtumissa.

Keskusteltiin, miten toimituskunta voisi kartoittaa tulevia tapahtumia ja tilaisuuksia ja rekrytoida niissä puhuvia asiantuntijoiden mm. podcastien toteutuksiin. Toimituskunnan työtä helpottamaan voidaan tehdä vuosikello johon voidaan allakoida isot valtionhallinnon tapahtumat.

Tiina Kukkonen-Suvivuo lupasi tehdä viestiluonnoksen, jota voidaan käyttää asiantuntijoiden rekrytoinnissa. Luonnos läpikäydään seuraavassa toimituskunnan kesäkuun kokouksessa ja sitä kommentoidaan joko Trellossa tai sähköpostitse.

1. **Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Vakuudeksi

Tiina Kukkonen-Suvivuo Eija Aures

puheenjohtaja sihteeri