# SÄÄDÖSHANKEPÄÄTÖS

| Hankkeen nimi | Luotsausasetuksen uudistaminen |  |
| --- | --- | --- |
| Hankkeen numero | HARE-numero |  |
| Vastuuyksikkö | Verkko-osasto |  |
| Vastuullinen yksikön päällikkö | Risto Murto |  |
| Vastuuvirkamies | Sirkka-Heleena Nyman |  |
| Tukivirkamies | Silja Ruokola, lvm, Antti Nironen ja Jukka Tuomaala, Liikenteen turvallisuusvirasto |  |
| Säädöksen tekninen valmistelija | Hanna-Leena Takala, Merja Luukkonen |  |
| Hankkeen tausta | Luotsauslain muutos, joka on tarkoitus antaa keväällä eduskunnalle, edellyttää myös luotsausasetuksen muuttamista. Asetuksen valmistelu on hyvä tehdä ennen kuin hallituksen esitys annetaan, jotta luotsausta koskevan sääntelyn kokonaisuus hahmottuu. |  |
| Hankkeen tavoite ja vaikutukset | Säädetään tarkemmin laissa säädettyjen valtuuksien puitteissa luotsin ohjauskirjasta, linjaluotsinkirjasta, erivapaudesta ja luotsaustutkintojen järjestäjää koskevista erityisvaatimuksista. Liittyy luotsauslain uudistukseen ja vaikutukset on arvioitu hallituksen esityksessä. |  |
| Hankkeeseen liittyvä TEAS –toiminta | - |  |
| Arvioitu aikataulu | Toimenpide | Arvio aikataulusta |
|  | Hanke alkaa | tammikuu 2016 |
|  | Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista |  |
|  | Johtopäätökset esivalmistelusta |  |
|  | Kuulemistilaisuus |  |
|  | Dispositio HE:sta |  |
|  | Luonnos yleisperusteluista |  |
|  | Pykäläluonnokset | tammikuu 2016 |
|  | Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista |  |
|  | HE luonnos lausuntokierroksella | helmikuu 2016 |
|  | Lausuntotiivistelmä | huhtikuu 2016 |
|  | Osaston johtoryhmän puolto | valmistellaan lopullisesti kun luotsauslaki on hyväksytty eduskunnassa |
|  | Ministerin hyväksyntä |  |
|  | Ministerityöryhmä |  |
|  | Käännös |  |
|  | Laintarkastus |  |
|  | Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty |  |
|  | Rahakuntakäsittely |  |
|  | Valtioneuvostokäsittely | syksyllä 2016 |
|  | Eduskuntakäsittely alkaa |  |
|  | TP vahvistaa lain |  |
|  | Lain voimaantulo | luotsauslain kanssa yhtä aikaa |
| Hankkeen suhde - hallitusohjelmaan - muihin hankkeisiin Sääntelytarpeen perustelut ja miten edistää normin-perkuuta | - Työllisyys ja kilpailukyky - helpotetaan ja yksinkertaistetaan luotsinkäyttöä koskevia vaatimuksia erityisesti pienten alusten osalta ja siirretään luotsaustutkintojen vastaanottaminen merenkulkuoppilaitoksille - vähentää hallinnollisia menettelyjä ja niistä yrityksille aiheutuvaa työtä ja kuluja 5. Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen - lisää sähköisen tiedon käyttöä alusten liikkumisen valvonnassa ja luotsauslain säännösten noudattamisen valvonnassa ja sujuvoittaa luotsausta koskevaa sääntelyä Muutetaan luotsauslakia ja uudistetaan valtioneuvoston asetus luotsauksesta |  |
| Viestintä ja vuorovaikutus | Hankesuunnitelma verkkoon ja asetuksen muutoksen huomioiminen silloin kun tiedotetaan luotsauslain antamisesta eduskunnalle |  |
| Asianosaisten kuuleminen | Pyydetään asianosaisilta lausunnot. |  |
| Raportointi | Yksikön päällikkö Risto Murto raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä virkamiesjohtoryhmässä. |  |
| Huomautuksia | Laajuus, 11 pykälää |  |
| Päiväys | 8.2.2016 |  |

| Säädöshankepäätöksen käsittely | Osaston johtoryhmän puolto | 25.1.2016 |
| --- | --- | --- |
|  | Virkamiesjohtoryhmän puolto | 28.1.2016 |
|  | Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä |  |