PAGE  
2

HANKEPÄÄTÖS

	Hankkeen nimi
	Laki luotsauslain muuttamisesta


	Hankkeen numero
	HARE-numero LVM 031:00/2014

	Vastuuyksikkö
	Liikenteen hallinta

	Vastuullinen yksikön päällikkö
	Risto Murto

	Vastuuvirkamies
	Sirkka-Heleena Nyman


	Tukivirkamiehet
	Laura Aho, lvm
Antti Nironen ja Jukka Tuomaala, Liikenteen turvallisuusvirasto

	Säädöksen tekninen valmistelija
	Hanna-Leena Takala, Merja Luukkonen

	Hankkeen tausta
	Saimaan kanavan vuokrasopimuksen tultua voimaan on tarpeen lisätä sopimusta vastaavat vesialuemääritelmät luotsauslakiin. Luotsauslain soveltamisessa on noussut esiin tarve täsmentää tutkintojen suorittamista ja erivapautta koskevia säännöksiä joiltain osin. Osana liikenteen päästöjen vähentämistä koskevaa politiikkaa lakiin otettaisiin myös säännökset, joilla pienet, nesteytettyä kaasua kuljettavat alukset vapautettaisiin luotsinkäyttövelvollisuudesta.


	Hankkeen tavoite ja vaikutukset
	Täsmennetään luotsauslakia ottaen huomioon Saimaan kanavan vuokrasopimus ja voimassa olevan lain soveltamisen yhteydessä esiin nousseet kysymykset. Muutokset selventävät lakia ja yksinkertaistavat sen soveltamista. Muutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia.

	Hankkeeseen liittyvä t&k –toiminta
	-

	Arvioitu aikataulu
	Toimenpide
	Arvio aikataulusta

	
	Hanke alkaa
	kesäkuu 2014

	
	Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista
	

	
	Arviomuistiota koskeva lausuntokierros
	

	
	Johtopäätökset esivalmistelusta
	

	
	Kuulemistilaisuus
	Kesäkuu 2014

	
	Dispositio HE:sta
	

	
	Luonnos yleisperusteluista
	

	
	Pykäläluonnokset
	Helmikuu 2015

	
	Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista
	Helmikuu 2015

	
	HE luonnos lausuntokierroksella
	Maaliskuu 2015

	
	Lausuntotiivistelmä
	Toukokuu 2015

	
	Osaston johtoryhmän puolto
	Helmikuu 2015 

Kesäkuu 2015

	
	Ministerin hyväksyntä
	

	
	
	

	
	Käännös
	Maaliskuu 2015

	
	Laintarkastus
	Toukokuu 2015

	
	Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset on tehty
	Kesäkuu 2015

	
	Rahakuntakäsittely
	

	
	Valtioneuvostokäsittely
	Kesäkuu 2015

	
	Presidentin esittely
	

	
	Eduskuntakäsittely alkaa
	Syyskuu 2015

	
	TP vahvistaa lain 
	Joulukuu 2015

	
	Lain voimaantulo
	1.1.2016

	Hankkeen suhde muihin hankkeisiin
	

	Viestintä
	

	Asianosaisten kuuleminen
	Valmistelu virkatyönä, kuulemistilaisuus ja
lausunnot asianosaisilta

	Raportointi
	Yksikön päällikkö raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä valmistavassa johtoryhmässä.

	Huomautuksia
	Suppea


	Päiväys
	7.4.2014

	Allekirjoitukset 
	Osastopäällikkö 

	
	Yksikönpäällikkö

	
	Esittelijä

	Johtoryhmäkäsittely 
LPO jory 14.4.2014
Valmistava jory 16.4.2014
Liikenneministerin hyväksyntä 7.5.2014
	Kansliapäällikkö

Ministeri




