SISÄASIAINMINISTERIÖ		ASETTAMISPÄÄTÖS	


				1.2.2000








KUNTIEN ITSEHALLINTOHANKE





Asettaminen





Sisäasiainministeriö on tänään asettanut kuntien itsehallinnollista asemaa selvittävän hankkeen.





Toimikausi


1.2.2000 – 30.9.2000





Hankkeessa laaditaan väliraportti valtio – kunta neuvotteluryhmälle toukokuun loppuun mennessä.





Tausta


Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelman 15.4.1999 mukaan vahvistetaan kuntien mahdollisuuksia järjestää oma ja kuntayhtymien hallinto ja eri toimialojen yhteistyö tarkoituksenmukaisesti.





Hallituksen hankesalkkuun sisältyvässä ”valtion kuntapolitiikka” –hankkeessa valmistellaan valtion ja kuntien toimenpidekokonaisuus, jolla mm. vahvistetaan kuntien itsehallinnollista asemaa lainsäädännössä. Kuntien itsehallinnollinen asema ja omavastuisuus varmistetaan. Hankesalkun mukaan laaditaan selvitys kuntien itsehallinnollisuuden lisäämistarpeesta.





Valtio – kunta yhteistyöasiakirjassa (15.12.1999) yhteisesti hyväksyttyinä lähtökohtina ovat mm., että valtio vastaa kuntien itsehallinnon toimintaedellytysten turvaamisesta ja että kunnallisten palvelujen järjestäminen perustuu kuntien itsehallintoon. Hallitusohjelman mukaan hallituksen ja Suomen Kuntaliiton edustajista koostuva neuvotteluryhmä seuraa yhteistyöasiakirjassa sovittujen periaatteiden toteutumista.





Tavoite





Hankkeen tavoitteena on, että kuntien itsehallinnollinen asema lainsäädännössä vahvistuu ja kuntien itsehallinnon toimintaedellytykset ovat turvatut.





Tehtävä





Hankkeen tehtävänä on laatia kuvaus kuntien itsehallinnon nykytilasta, arvioida itsehallinnollisuuden astetta ja toimintaedellytyksiä sekä laatia tarvittavat toimenpide-ehdotukset.





Kuvaus tehdään viidestä näkökulmasta:


tarkastellaan itsehallinnon lainsäädännöllistä tilaa ottaen huomioon valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle uuden kuntalain soveltamisen vaikutuksista kuntien hallintoon ja toimintaan sekä eduskunnassa tapahtuva selonteon käsittely;


tarkastellaan osallisuushankkeen kokemuksia;


tarkastellaan kuntia koskevaa uutta lainsäädäntöä kuntien itsehallinnollisen aseman kannalta. Uuden perustuslain lisäksi tarkastelussa otetaan huomioon ainakin kokemukset kilpailulainsäädännöstä, koululainsäädännöstä, maankäyttö- ja rakennuslainsäädännöstä, sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön muutoksista sekä valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta;


tarkastellaan kunnallistalouksien erilaistumisen vaikutuksia palvelujärjestelmiin perusoikeuksien toteutumisen kannalta;


analysoidaan raportti, jossa Euroopan neuvoston toimielimissä on tarkasteltu alueellista itsehallintoa Suomessa.





Organisointi





Hanke on osa hankesalkkuun sisältyvää ”valtion kuntapolitiikka ” –hanketta ja sitä käsitellään hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä.





Hankkeen valmisteluvastuu on sisäasiainministeriön kuntaosastolla. Asianomaiset ministeriöt ja Suomen Kuntaliitto nimeävät hankkeen yhdyshenkilöt, joiden kanssa neuvotellen hankkeen selvitystyö tehdään. Arviointi ja toimenpide-ehdotukset valmistellaan valtio – kunta neuvotteluryhmän linjausten pohjalta. Neuvotteluryhmä arvioi lainsäädännön muutostarpeen ja muun tarvittavan jatkotyön.





Kustannukset ja rahoitus





Hankkeen selvitystyö tehdään sisäasiainministeriössä virkatyönä eikä se edellytä lisärahoitusta.




















Alue- ja kuntaministeri		Martti Korhonen

















Ylijohtaja			Juhani Nummela

















JAKELU	Oikeusministeriö


	Opetusministeriö


	Kauppa- ja teollisuusministeriö


	Sosiaali- ja terveysministeriö


	Ympäristöministeriö


	Suomen Kuntaliitto








TIEDOKSI


	Kansliapäällikkö Perttunen


	Erityisavustaja Ahonen


	Erityisavustaja Alho


	Sisäasiainministeriön osastot


	Tiedotuspäällikkö Tuominen


�PAGE  �2�














