PÖYTÄKIRJA 16.5.2006
Maa- ja metsätalouden vesienhoidon tutkimusohjelman ohjausryhmän  aloituskokouksen pöytäkirja  

Paikka

Maa- ja metsätalousministeriö, Lapinlahdenkatu 1, auditorio 7 krs.
Aika


16.5.2006 klo 9.00-12.10
Ohjausryhmä

Läsnä 

Elina Nikkola

 
MMM , puheenjohtaja



Jukka Matinvesi

YM



Markku Ollikainen

Helsingin yliopisto




Samuli Joensuu

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio




Hannu Hökkä


Metsäntutkimuslaitos




Hannu Majuri


Pirkanmaan ympäristökeskus




Ari Jolma


Teknillinen korkeakoulu




Ari Mäkelä


Suomen ympäristökeskus




Jaana Marttila


Suomen luonnonsuojeluliitto




Sini Wallenius


MMM

Poissa

Marja Hilska-Aaltonen
MMM



Markku Järvenpää

MMM



Tarja Haaranen

MMM




Seppo Rekolainen

Suomen ympäristökeskus




Liisa Tyrväinen

Metsäntutkimuslaitos




Kurt Hemnell


MTK ry
Paikalla olleet tutkimustahojen edustajat




Sirkka Tattari


Suomen ympäristökeskus



Eija Pouta


MTT



Raimo Ihme


Suomen ympäristökeskus




Björn Klöve


Oulun yliopisto




Janne Helin


MTT




Marita Laukkanen

MTT




Markku Puustinen

Suomen ympäristökeskus




Mikko Jaakkola

Lounais-Suomen ympäristökeskus




Leena Finér


Metla




Mika Visuri


Suomen ympäristökeskus, sihteeri

1) 
Elina Nikkola avasi kokouksen. Hän toimi puheenjohtajana ja Mika Visuri sihteerinä.  

2) Kokouksen asialista hyväksyttiin. 
3) Kokous oli päätösvaltainen. Seppo Rekolaisen sijaisena toimi Ari Mäkelä ja Markku Järvenpään sijaisena Sini Wallenius. Päätettiin, että Sini Wallenius toimii jatkossa ohjausryhmässä asiantuntijajäsenenä. 

4) Todettiin yleisistä hallintoasioista, että ohjausryhmän jäsenten osalta pidätytään kokouspalkkioista ja jäsenet matkustavat kokouksiin oman organisaationsa kustannuksella mahdollisuuksien mukaan. Vekume-hankkeeseen on varattu koordinaatiorahaa, josta matkakustannuksia voidaan tarvittaessa korvata. Tutkijat matkustavat oman organisaationsa kustannuksella. Todettiin lisäksi, että kaikkiin ulkomaanmatkoihin tarvitaan ohjausryhmän hyväksyntä. 
5) Maa- ja metsätalouden vesienhoidon tutkimusohjelman esittely. Todettiin, että ohjelmassa on yhteensä 10 hanketta jaettuna kolmelle ohjausryhmälle. Keskusteltiin ohjelman www-sivuista ja todettiin, että MMM:n sivut ovat uudistumassa ja sinne voisi olla mahdollista rakentaa hankkeista esittelysivut. Sovittiin, että Elina Nikkola keskustelee asiasta Markku Järvenpään kanssa.
Todettiin, että sekä hankkeen tutkimussuunnitelma että -tulokset kuuluvat rahoituksen saajalle eikä ohjausryhmäjäsenyys anna oikeutta levittää suunnitelmaa tai tuloksia ilman vastuullisen johtajan tai vastaavan tutkijan lupaa. Samoin hankkeeseen liittyvät kyselyt tulee ohjata hankkeen tutkijoille.

6) Tutkimushankkeiden tutkimussuunnitelmien ja rahoituksen läpikäynti.
Vesiensuojelun ja tulvien hallinnan yhdentäminen metsätalouden kunnostusojituksessa: putkipatojen, kosteikkojen ja tulvametsien vaikutukset vesistökuormitukseen ja tulvariskeihin
Björn Klöve esitteli hankeen tutkimussuunnitelman. Käydyssä keskustelussa todettiin, että maatalouspuolelta löytyy tutkimuksia patorakenteista ja niiden tulokset kannattaa selvittää. Keskusteltiin ravinnekuormituksen tärkeydestä ja todettiin, että sitä on tarkoitus seurata hankkeessa. Harmittavana asiana pidettiin sitä, että näytteitä ei juurikaan ehditä ottaa ennen toimenpiteiden aloittamista, koska maanomistajat haluavat ojittaa tänä vuonna. Todettiin, että ojien kunto heikkenee selvästi 5-10 vuodessa ja niiden kuntoa olisi hyvä seurata. Kolmen vuoden seuranta-aika on kuitenkin valitettavan lyhyt, jotta kunnon heikkenemisestä saataisiin selkeä käsitys. Ehdotettiin, että riittävän ojan sisäisen vertailun aikaan saamiseksi olisi hyvä valita osavaluma-alueita mahdollisimman yläjuoksulta, jos ojilla vain on riittävästi pituutta.
Keskusteltiin alueiden valinnasta ja todettiin, että alueilla on hydrologisia eroavaisuuksia ja ne edustavat ehkä parhaiten Keski-Suomen tämän hetkistä tilannetta. Eroosiotaso ja menetelmien erot vaikuttavat kuitenkin riittävästi, joten tulokset ovat yleistettävissä. Valuma-alueita kartoitetaan ottamalla maanäytteitä, tutkimalla veden läpäisevyyttä ja mittaamalla puuston kehittymistä. 

Tuloksien perusteella laaditaan suunnitteluohje ja kohderyhmänä ovat tahot, jotka ojituksia tekevät ja suunnittelevat (esim. alueelliset metsäkeskukset, Tapio). Pidettiin hyvänä ajatuksena, että järjestettäisiin seminaari, jossa tuloksia esiteltäisiin.
Ohjausryhmä oli tyytyväinen hankesuunnitelmaan edellä mainituilla lisäyksillä.

Monitavoitteellisten vesiensuojelukosteikkojen vesistöalueittainen kohdentaminen (VESKO)
Mikko Jaakkola esitteli hankkeen tutkimussuunnitelman. Yleisenä kommenttina todettiin, että tutkimussuunnitelmiin ja esityksiin tulisi aina laittaa näkyville tekijöiden nimet sekä päiväys.

 Ohjeistuksen valmistumisaikataulu kiinnosti ohjausryhmää. Alustava aikataulu oli, että yleissuunnitelma olisi valmis vuoden ensi vuoden alussa, vuoden 2007 aikana tehtäisiin yleissuunnitelmia ja vuoden 2008 aikana kosteikkosuunnitelmia. Tällä hetkellä aikataulu näyttää sellaiselta, että käsikirjoitus olisi luonnosvaiheessa syyskuussa ja valmis ensi vuoden alussa.
Ohjeistuksen toteutumaa seurataan vertaamalla yleissuunnitelmassa esitettyjen tarpeiden ja toteutuneiden toimenpiteiden suhdetta.
Muistutettiin, että esim. reuna-alueiden muotoilu, kiveykset, kasteluvedet ja alueiden hoito tulisi ottaa myös huomion ohjeistusta laadittaessa. Kalat tulisi myös pitää mielessä, koska kosteikoilla on lisäarvoa kalojen lisääntymiselle.

Ohjausryhmä oli tyytyväinen hankesuunnitelmaan edellä mainituilla lisäyksillä.

Vesienhoidon kustannustehokkaat menetelmät ja monitavoitteiset toimintatavat (VeKuMe)

Raimo Ihme esitteli hankkeen tutkimussuunnitelman ja esitti ohjausryhmälle, että kannattaisi perustaa erillinen koordinaatioryhmä, joka muodostuisi eri hankkeiden vastuullisista johtajista. Näin saataisiin lisättyä tiedonvaihtoa ja synergiaetua eri hankkeiden välille. Lisäksi voitaisiin järjestää esimerkiksi yhteinen seminaari, jossa hankkeet esiteltäisiin eri hankkeissa toimiville ihmisille.
Keskusteltiin kohdevesistöjen valinnasta ja todettiin, että tutkimuksessa keskitytään järviin, jotka on valittu yhdessä alueellisten ympäristökeskusten kanssa. Valintaan ovat vaikuttaneet sekä järvien ominaispiirteet että niillä tehdyt kunnostustoimenpiteet.
Ohjausryhmä oli tyytyväinen hankesuunnitelmaan ja piti ajatusta koordinaatioryhmän perustamisesta hyvänä.

Vesiensuojelun taloudelliset hyödyt Suomessa (VeHy)

Eija Pouta esitteli hankkeen tutkimussuunnitelman. Todettiin, että voi olla vaikea selvittää vedenlaadun ja kauppahintojen suhdetta, koska vertailukelpoisia kauppoja on liian vähän. Tietoa tullaan keräämään mm. kiinteistönomistajille lähetettävällä kyselylomakkeella
Todettiin, että hanke on tärkeä ja että päivitystä vailla olevaa virkistys- ja maksuhalukkuusaineistoa on olemassa paljon. Hankkeeseen kannattaisi ottaa mukaan myös kustannus-hyötyvertailu esimerkiksi Itämeren osalta. Eija Pouta kertoi, että Suomenlahden suojelusta on tekeillä lopputyö Helsingin yliopistossa ja todettiin, että on hyvä, että sisävesiltäkin saadaan tietoa, koska esimerkiksi ravinneongelmat ovat aivan erilaiset sisävesillä ja Suomenlahdella. 

Todettiin, että hankkeeseen saataisiin kokonaisvaltaisempi ote ja suurempi hyöty, jos mukaan otettaisiin esimerkiksi rannikon jokivedet. Jokien mukaan ottaminen voisi onnistua, jos menetelmiä ei muuteta. Sovittiin, että jokivedet yritetään sovittaa hankkeeseen mukaan. 
Ohjausryhmä oli tyytyväinen hankesuunnitelmaan edellä mainituilla tarkennuksilla.

Kustannustehokkuus maatalouden vesiensuojelussa (KuVe)
Marita Laukkanen esitteli hankkeen tutkimussuunnitelman. Käydyssä keskustelussa todettiin, että hankkeessa käytetään paikkatietoaineistona maanmittauslaitoksen aineistoa ja hintoja. Optimointimenetelmä on tällä hetkellä yksinkertainen; mukaan otetaan mm. eri peltoluokat, eri viljelymenetelmät, eri toimenpiteet ja huuhtouma. Mallissa tulee olemaan mukana myös karjanlanta, ja sen vaihtoehtoiset käsittelymenetelmät. Viljavuudesta mukana on P-luku. Toimenpiteet pellolle valitaan VIHMA-mallin avulla.
Ohjausryhmä piti tärkeänä, että hankkeeseen saadaan myös tuottajat, neuvontaorganisaatiot ja muut käytännön toteuttajat mukaan.

Ohjausryhmä oli tyytyväinen hankesuunnitelmaan edellä mainituilla kommenteilla.

Hajakuormituksen hallinta metsätaloudessa (HAME)

Leena Finér esitteli hankkeen tutkimussuunnitelman ja kertoi, että Kolilla järjestetään 26.-27.9.2006 "Metsätalous ja vesistöt -seminaari".

Todettiin, että FEMMA-mallinnustyökalu laskee vain typpikuormitusta, mutta fosfori tullaan lisäämään malliin tulevaisuudessa Metlan rahoituksella. Tätä työtä edistää Oili Saastamoisen tekeillä oleva väitöskirja.
Keskusteltiin riskialueanalyysistä ja todettiin, että kyseessä on arvio eroosioriskistä, joka saadaan paikkaan sidotun maaperäkartoituksen perusteella. Lisäksi seuranta-alueilla tehdään käytännön tutkimusta riskin paikkansapitävyyden varmistamiseksi.
Todettiin, että hankkeessa on yhtymäkohtia eroosion kautta Björn Klöven vetämään hankkeeseen: "Vesiensuojelun ja tulvien hallinnan yhdentäminen metsätalouden kunnostusojituksessa: putkipatojen, kosteikkojen ja tulvametsien vaikutukset vesistökuormitukseen ja tulvariskeihin". Lisäksi Etelä-Savon metsäkeskuksessa on kehitteillä eroosiomalli, jota kannattaa myös seurata.
Ohjausryhmä oli tyytyväinen hankesuunnitelmaan edellä mainituilla kommenteilla.

Seurannan kehittäminen ja kuormitusmallien jalkauttaminen maatalousvaltaisten valuma-alueiden hoito- ja toimenpideohjelmien työkaluksi (SeMaTo)

Markku Puustinen esitteli hankkeen tutkimussuunnitelman. 

Pidettiin tärkeänä, että loppukäyttäjät eli viljelijät pidetään mukana hankkeessa sen edetessä. Lounais-Suomessa on käynnissä TE-keskuksen rahoittama hanke, jonka avulla voidaan tiedottaa tästäkin hankkeesta. 

Keskusteltiin siitä, voiko VPD:n seurantatuloksia korvata malleilla ja todettiin, että perusseurantaa mallit eivät voi korvata.
Ohjausryhmä oli tyytyväinen hankesuunnitelmaan edellä mainituilla kommenteilla.

7) Muut asiat
Todettiin, että koordinaatioryhmän perustamisen lisäksi tulee tehdä kaavio hankkeiden yhteyksistä, josta ilmenisi eri hankkeiden suhde toisiinsa ja mahdolliset synergiat. Monet hankkeet linkittyvät toisiinsa ja em. taulukko helpottaisi ymmärtämään hankkeiden suhdetta toisiinsa.
Päätettiin, että hankkeiden tutkimussuunnitelmien esittelijät toimittavat esityksensä ohjausryhmän sihteerille pöytäkirjaan liittämistä varten.

8) Seuraava kokous 
Pidetään syys-lokakuussa, päivä päätetään erikseen.
9) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.08
Pöytäkirjan vakuudeksi

____________________________                          ______________________________

Elina Nikkola, MMM, puheenjohtaja



Mika Visuri, SYKE, sihteeri
