# SÄÄDÖSHANKEPÄÄTÖS

| Hankkeen nimi | EU:n IV rautatiepaketin teknisen osan täytäntöönpano |  |
| --- | --- | --- |
| Hankkeen numero | LVM/034:00/2016 |  |
| Vastuuyksikkö | TTU |  |
| Vastuullinen yksikön päällikkö | Timo Kievari |  |
| Vastuuvirkamies | Hannu Pennanen |  |
| Tukivirkamies | Risto Saari |  |
| Säädöksen tekninen valmistelija | Merja Roikola |  |
| Hankkeen tausta | EU:n IV rautatiepaketin tekniseen osaan kuuluvat uusi asetus Euroopan unionin rautatievirastosta (EU) 2016/796, uudelleen laadittu direktiivi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (EU) 2016/797 ja uudelleen laadittu direktiivi rautateiden turvallisuudesta (EU) 2016/798. Säädökset on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 26.5.2016 ja ne tulevat voimaan 15.6.2016. Direktiivien täytäntöönpanoaika on kolme vuotta (täytäntöönpanoaika päättyy 16.6.2019). Jäsenvaltiot voivat lisäksi jatkaa täytäntöönpanonaikaa yhdellä vuodella. Täytäntöönpanossa otetaan huomioon se, että samanaikaisesti valmistellaan IV rautatiepaketin markkinaosan täytäntöönpanoa. Markkinaosan säädökset annettaneen loka-marraskuussa 2016. Markkinaosan säädösten täytäntöönpanoaika on kaksi vuotta. |  |
| Hankkeen tavoite ja vaikutukset | Tarkoituksena on panna em. direktiivit kansallisesti täytäntöön täytäntöönpanoajan kuluessa. Täytäntöönpano edellyttää rautatielain (304/2011) ja sen nojalla rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (372/2011) uudistamista. Lisäksi täytäntöönpanon yhteydessä selvitetään ja tehdään muut tarvittavat säädösmuutokset. |  |
| Hankkeeseen liittyvä TEAS –toiminta | Säädösten edellyttämät muutokset Euroopan rautatieviraston (ERA) ja kansallisena turvallisuusviranomaisen toimivan Liikenteen turvallisuusviraston välisessä tehtävänjaossa ja tehtävänjaosta aiheutuvat kustannusvaikutukset ja muut vaikutukset selvitetään tarvittavilta osin. |  |
| Arvioitu aikataulu | Toimenpide | Arvio aikataulusta |
|  | Hanke alkaa | Syyskuu 2016 |
|  | Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista | Lokakuu 2016 |
|  | Johtopäätökset esivalmistelusta | Loka-marraskuu 2016 |
|  | Kuulemistilaisuus |  |
|  | Dispositio HE:sta | Marras-joulukuu 2016 |
|  | Luonnos yleisperusteluista | Helmi-maaliskuu 2017 |
|  | Pykäläluonnokset | Syys-lokakuu 2017 |
|  | Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista | Marras-joulukuu 2017 |
|  | HE luonnos lausuntokierroksella | Tammi-helmikuu 2018 |
|  | Lausuntotiivistelmä | Maalis-huhtikuu 2018 |
|  | Osaston johtoryhmän puolto | Huhti-toukokuu 2018 |
|  | Ministerin hyväksyntä | Huhti-toukokuu 2018 |
|  | Ministerityöryhmä |  |
|  | Käännös | Kesä-heinäkuu 2018 |
|  | Laintarkastus | Elo-syyskuu 2018 |
|  | Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty | Syys-lokakuu 2018 |
|  | Rahakuntakäsittely |  |
|  | Valtioneuvostokäsittely | Loka-marraskuu 2018 |
|  | Eduskuntakäsittely alkaa | Loka-marraskuu 2018 |
|  | TP vahvistaa lain | Maalis-huhtikuu 2019 |
|  | Lain voimaantulo | 1.6.2019 |
| Hankkeen suhde - hallitusohjelmaan - muihin hankkeisiin Sääntelytarpeen perustelut ja miten edistää norminperkuuta | 5. Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen Uudistetaan vanhentunut Suomen ja Ruotsin välinen sopimus rautatierajaliikenteestä (Suomen ja Ruotsin välillä vuonna 1924 solmittu, Tornionjoen yli johtavan sillan kautta järjestetyn, kummankin maan rautatieverkon välisen yhdysradan hoitoa ja ylläpitoa koskeva sopimus) sekä rautatiejärjestelmän turvallisuutta ja yhteentoimivuutta koskevaa muuta sääntelyä tarvittavilta osin ja poistetaan mahdollisuuksien mukaan kansalliset lisät. Täytäntöönpano sovitetaan yhteen EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanon kanssa, jotta voidaan turvata erilaisten turvallisuusriskien johdonmukainen hallinta ja välttää tarpeetonta päällekkäisyyttä toimialalla sovellettavassa lainsäädännössä. |  |
| Viestintä ja vuorovaikutus | Hankkeen etenemisestä tiedottaminen ja viestinnän suunnittelu yhteistyössä ministeriön viestinnän kanssa |  |
| Asianosaisten kuuleminen | Kuulemistilaisuus, lausunnot, epävirallinen sidosryhmäyhteistyö jne. |  |
| Raportointi | Yksikön päällikkö raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä virkamiesjohtoryhmässä. |  |
| Huomautuksia | Lakiehdotuksessa arviolta 60-70 pykälää. Alemmanasteinen norminanto pyritään siirtämään Liikenteen turvallisuusvirastolle |  |
| Päiväys | 7.9.2016 |  |

| Säädöshankepäätöksen käsittely | Osaston johtoryhmän puolto | 12.9.2016 |
| --- | --- | --- |
|  | Virkamiesjohtoryhmän puolto | 15.9.2016 |
|  | Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä | 19.9.2016 |