|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yritystukien tutkimusjaosto | 5.10.2022 | |  |  | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | | | | | |

**YRITYSTUKIEN TUTKIMUSJAOSTON KOKOUS**

Aika 4.10.2022 klo 12.00 – 15:00

Paikka Teams (online)

Osallistujat Seija Ilmakunnas (PJ), Jyväskylän yliopisto

Mikko Puhakka, Oulun yliopisto

Hannu Salonen, Turun yliopisto

Rune Stenbacka, Hanken

Asiantuntija(t): Seppo Kari (VATT), Kristiina Äimä (HY/KPMG), Njomza Rama (KPMG), Elias Einiö (VATT), Annika Nivala (VATT), Emmi Martikainen (EY) & Julia Ruotsi (EY), Jussi Laitila (VM)

Sihteeristö: Rasmus Reinikainen (TEM)

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 12:03.

1. Edellisen kokouksen (23.8.2022) pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

1. Yritysten verotuet –hankkeen väliraportointi / VATT (liite)

Kari esitteli yritysten verotuet -hankkeen aikataulua ja moduulia 1. Nivala esitteli hankkeen moduulia 2 ja Äimä moduulia 3. Moduulin 1 myöhästymisestä huolimatta hyväksytään väliraportointi, koska moduulit 2 ja 3 ovat edenneet suunnitellusti. VATT:n ehdottama uusi aikataulu hankkeeseen hyväksytään ja edetään suunnitelman mukaisesti (liite).

1. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotuet ja ulkoisvaikutukset –hankkeen väliraportointi / EY

Ruotsi esitteli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotuet ja ulkoisvaikutukset –hankketta. Tutkimusaineisto on saatu käyttöön 29.9.2022. Päivitetty aikataulu alustavien tutkimustulosten (dl. 11.11.2022) ja ensimmäisen raporttiversion (dl. 13.12.2022) osalta hyväksytään. Väliraportointi hyväksytään.

1. Yritystuet makrohäiriötilanteessa / Mikko Puhakka

Puhakka piti yritystuet makrohäiriötilanteessa –esityksen ja asiasta käytiin keskustelu.

1. ”Policies for endogenous economic growth” -hankkeen (Auri & Jurvanen) loppuraportin hyväksyminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi puheenjohtajan, Stenbackan, Puhakan ja Salosen ollessa paikalla. Hyväksytään loppuraportti.

1. Muut asiat

-Seuraavat kokoukset marraskuu 22.11.2022 klo 12-15 & joulukuu 13.12.2022 klo 12-15.

Muut asiat tiedoksi.

Kokous päätettiin ajassa klo 15:20.

Rasmus Reinikainen

asiantuntijasihteeri

Seija Ilmakunnas

puheenjohtaja

JAKELU Tutkimusjaoston jäsenet, sihteeristö, asiantuntijat