|  |  |
| --- | --- |
| **Perustiedot** | |
| Hankkeen/toimielimen/strategian nimi | Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttaminen |
| Toimielimen/strategian tyyppi |  |
| Mahti-numero | LVM/1684/03/2018 |
| Hankeikkuna-tunniste | LVM069:00/2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aikataulu** | | |
| Hankkeen asettamispäivä | 14.9.2018 | |
| Hankkeen toimikausi | 14.9.2018–31.1.2019 | |
| Etapit | *Toimenpide* | *Arvio aikataulusta* |
| *suunnitteilla* | Hanke alkaa | heti |
|  | Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista | - |
| Johtopäätökset esivalmistelusta | 28.9.2018 |
| Kuulemistilaisuus | - |
| Dispositio HE:stä | 28.9.2018 |
| Luonnos yleisperusteluista | 28.9.-16.10.2018 |
| Pykäläluonnokset | 28.9.-16.10.2018 |
| Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista | 28.9.-16.10.2018 |
| *käynnissä* | HE-luonnos lausuntokierroksella | 17.10.-31.10.2018 |
|  | Lausuntotiivistelmä | 1.-2.11.2018 |
| Osaston johtoryhmän puolto | 16.11.2018 |
| Virkamiesjohtoryhmä | 22.11.2018 |
| Ministerin hyväksyntä | 22.11.2018 |
| Ministerityöryhmä | - |
| Laintarkastus | 5.11.-9.11.2018 |
| Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty | 15.11.2018 |
| Rahakuntakäsittely | - |
| Valtioneuvostokäsittely | 29.11.2018 |
| Eduskuntakäsittely alkaa | 30.11.2018 |
| TP vahvistaa lain | tammikuu 2019 |
| *päättynyt* | Lain voimaantulo | 1.2.2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kuvaus** | |
| Asiasanat | digitalisaatio, tietoturva, sähköinen tunnistaminen |
| Tavoitteet ja tuotokset | Hallituksen esitys vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta |
| Nykytilanne tai lähtökohdat – miksi hanke on käynnistetty? | Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annettua lakia (617/2009) on muutettu viime vuosien aikana muutamaan otteeseen, ja muutoksilla on järjestelmällisesti tavoiteltu sähköisen tunnistamisen markkinoiden edistämistä.  Eduskunta hyväksyi vuonna 2016 lausuman, jonka mukaan se edellyttää, että *valtioneuvosto seuraa sähköisen ensitunnistamisen toimivuutta ja kohtuuhintaisuutta erityisesti tunnistuspalveluiden markkinoiden liikkeellelähdön varmistamiseksi sekä tarvittaessa ryhtyy tunnistuspalveluiden markkinoiden liikkeellelähdön edellyttämiin toimenpiteisiin ennen luottamusverkoston käyttöönottoa* (HE74/2016 vp; EV 103/2016 vp).  Liikenne- ja viestintäministeriö on seurannut kehitystä ja ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden johdosta lakia muutettiin vuonna 2017 (816/2017). Ministeriö seuraa kehitystä edelleen.  Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kiinnittänyt huomiota siihen, etteivät tunnistusmarkkinat ole vieläkään lähteneet kehittymään tavoitellusti. |
| Vaikutukset ja hyödyt | Hankkeen tarkoituksena on edistää sähköisen tunnistamisen markkinoiden kehittymistä ja kilpailuedellytyksiä. Säädösmuutoksilla vahvistettaisiin edellytyksiä luottaa ihmisten ja esineiden internetiin sekä sen päälle rakennettavien palvelujen ja liiketoiminnan malleihin. Tavoitteena on toimiva sähköisen tunnistamisen luottamusverkosto, jotta mahdollistetaan uudet innovaatiot ja sähköisten palvelujen kehittäminen. |
| Tiivistelmä *(enint. 350 merkkiä)* | Hankkeessa laaditaan esitys laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (617/2009) muuttamiseksi. Tarkoituksena on tarkastella vahvan sähköisen tunnistamisen luottamusverkoston toimintaa ja sopimusmallia siitä näkökulmasta, tulisiko tietyistä perustavanlaatuisista asioista säädellä lain tasolla. Tarkastelun kohteena olisi myös voimassa olevat enimmäishintasääntelyt sekä tunnistustapahtuman välittämisen että ensitunnistamisen enimmäishinnan osalta, koska korkea hintataso hidastaa tällä hetkellä tunnistuspalvelujen kehittämistä. |
| Tilannekuvaus | Hanke käynnistetään. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yhteydet** | | |
| Suhde hallitusohjelmaan | *Painopistealue* | Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen |
| *Kärkihanke* | Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö |
| *Toimenpide* | Laaditaan tietoturvastrategia, jolla lisätään luottamusta internetiin ja digitaalisiin toimintatapoihin |
| Ylätason hanke (Hankeikkuna-tunnus) |  | |
| Hanke liittyy lainsäädäntöön | kyllä | |
| Hanke liittyy talousarvioon | ei | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Käsittely** | |
| Kiireellinen | - |
| Budjettilaki | - |
| KUTHANEK | - |
| Lainsäädännön arviointineuvosto | - |
| Hallituksen esityksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Eduskunnan vastauksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Säädösnumero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Henkilöt ja työryhmät** | | | |
| Vastuuhenkilö *(Hankeikkunassa)* | Jenni Rantio | | |
| Yhteyshenkilö *(Hankeikkunassa)* | Jenni Rantio | | |
| Työryhmät | *Nimi* | *Toimikausi* | *Jäsenet* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Taloustiedot** | |
| Budjetti (€) |  |
| Työmääräarvio (htp) |  |
| Rahoitusmomentti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Linkit** | |
| Linkin nimi ja www-osoite |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vastuuvirkamiehet** | |
| Vastuuyksikkö | TIO / Turvallisuusyksikkö |
| Vastuullinen yksikön päällikkö | Elina Thorström |
| Vastuu virkamies | Jenni Rantio |
| Tukivirkamies | Alma Wahrmann |
| Säädöksen tekninen valmistelija | Merja Roikola, Kirsi Leino Hidalgo |

|  |  |
| --- | --- |
| **Viestintä** | |
| Viestintä ja vuorovaikutus | Hankkeen etenemisestä tiedottaminen ja viestinnän suunnittelu tehdään yhteistyössä ministeriön viestinnän kanssa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sidosryhmätoiminta** | |
| Asianosaisten kuuleminen | Hanke valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Tahoja, joihin velvoitteet kohdistuisivat, kuullaan valmistelun yhteydessä. |
| Muu vuorovaikutus | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Muuta** | |
| Raportointi | Yksikön päällikkö raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä tarvittaessa virkamiesjohtoryhmässä. |
| Huomautuksia |  |
| Päivämäärä | 14.9.2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Säädöshankepäätöksen käsittely** | |
| Osaston johtoryhmän puolto | 14.9.2018 |
| Virkamiesjohtoryhmän puolto | 14.9.2018 |
| Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä | 14.9.2018 |