Lainsäädäntöhanke: Siviilikriisinhallintalain nojalla nimitettävien asiantuntijoiden rekrytointia koskevan sääntelyn tarkistaminen

Vaihe	Suunniteltu aikataulu	Toteutuminen	Johdon tarkistus / huomautukset
Esivalmistelu - ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi - luonnos toimeksiannoksi	12/2019
Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely osastopäällikkökokouksessa ja ministeriön johtoryhmässä	12/2019
Perusvalmistelu	1-4/2020
Vaikutusten arviointi (prosessin aikana täsmentyen)	1-4/2020
Käsittely osastopäällikkökokouksessa ja ministeriön johtoryhmässä	4/2020
Lausuntokierros, muu kuuleminen	5-6/2020
Jatkovalmistelu	6-8/2020
Käsittely osastopäällikkökokouksessa ja ministeriön johtoryhmässä	8-9/2020
Kääntäminen	6-8/2020
Säädösten taitto	6-8/2020
Laintarkastus	8-9/2020
Viimeistely (ml. tekninen viimeistely)	9/2020
HE:n käsittely valtioneuvostossa	9/2020
Eduskuntakäsittely	9-11/2020
Lain vahvistaminen ja julkaiseminen	12/2020
Lain voimaantulo	1.1.2021
Lain täytäntöönpano	kevät 2021
Täytäntöönpanon seuranta	jatkuva

Pvm. xx.xx.2019

Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri	Hankkeen päävalmistelija

Johtava asiantuntija Tapio Puurunen