SIJOITTAJIEN, YRITTÄJIEN JA ERITYISASIANTUNTIJOIDEN OLESKELULUPAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKE

Acta-numero:SMDno-2016-696

HARE-numero:SM017:00/2016

Vaihe	Suunniteltu aikataulu	Toteutuminen	Johdon tarkistus / huomautukset
Esivalmistelu - ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi - luonnos toimeksiannoksi	Huhtikuu 2016
Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely toimialan johtoryhmässä	Huhtikuu 2016
Perusvalmistelu	huhtikuu-huhtikuu 2016-2017
Vaikutusten arviointi (prosessin aikana täsmentyen)
Käsittely toimialan johtoryhmässä	huhtikuu 2017
Lausuntokierros, muu kuuleminen	huhti-toukokuu 2017
Jatkovalmistelu	kesä-elokuu 2017
Käsittely toimialan johtoryhmässä	syyskuu 2017
Kääntäminen	lokakuu 2017
Säädösten taitto	lokakuu 2017
Laintarkastus	lokakuu 2017
Viimeistely (ml. tekninen viimeistely)	marraskuu 2017
Käsittely toimialan johtoryhmässä	joulukuu 2017
HE:n käsittely valtioneuvostossa	joulukuu 2017
Eduskuntakäsittely	kevätkausi 2018
Lain vahvistaminen ja julkaiseminen	auki
Lain voimaantulo	auki
Lain täytäntöönpano
Täytäntöönpanon seuranta

Osastopäällikkö

Ylijohtaja	Erityisasiantuntija

Jorma Vuorio	Elina Immonen