## Slide 1: Maakuntatieto-ohjelman riskit
26.3.2019

## Slide 2: Ohjelman riskienhallinnan perusteet
Ohjelmalle tehdään riskienhallintasuunnitelma, joka muodostetaan ja seurataan hankesalkussa. Riskejä seurataan ohjelman johtoryhmässä ja ohjelman riskienhallinnan toimenpiteiden esittelystä sekä hallinnan tulosten esittelystä vastaa ohjelman projektipäällikkö. Riskien todennäköisyyttä ja vaikutusta arvioidaan asteikolla 1-5.
Maakuntatieto-ohjelman riskienhallinnassa seurataan erikseen:
A. Ohjelman ulkopuolisia riskejä
B. Ohjelman toteutuksen riskejä
Ohjelman ulkopuolisten riskien hallinnassa seurataan ja arvioidaan ohjelman toteutukseen liittyviä ohjelman toimintaympäristöstä ja sidoksista tunnistettuja riskejä sekä yhteisesti ohjelmassa sovittuja toimenpiteitä, joilla ohjelman ulkoisiin riskeihin pyritään vaikuttamaan.
Ohjelman toteutukseen liittyvien riskien hallinnassa seurataan ja arvioidaan ohjelman toteutukseen liittyviä tunnistettuja riskejä ja valmistellaan ehdotuksia ohjelman ohjaukselle riskien negatiivisten vaikutusten alentamiseksi ohjelmassa tehtävistä toimenpiteistä.

## Slide 3: Ohjelman riskit, nykyinen toteutussuunnitelma
A0 Maakunta- ja sote –uudistus ei etene ja maakunnat jäävät perustamatta
Ohjelman ulkoiset riskit
  Ohjelmalle muista hankkeista tulevien vaatimusten yleisyys
  Muutokset maakunta- ja sote -uudistuksessa
  Ohjelman sidoshankkeissa kehitettävän tietopohjan epäyhtenäisyys
  Ohjelman tuotosten käyttöönoton epäonnistuminen
Ohjelman toteutuksen riskit
  Ohjelman suunnitteluprosessin epälineaarisuus
  Ohjelman toteutuksen vaatimien resurssien hankinnan epäonnistuminen
  Ohjelman linjausten viivästyminen suhteessa maakuntauudistuksen aikatauluun
  Ohjelman tavoitteet jäävät epäselväksi ohjelman sidosryhmille

## Slide 4: A.0. Maakunta- ja sote –uudistus ei etene ja maakunnat jäävät perustamatta
Kuvaus: Eduskunta ei saa käsiteltyä maakuntauudistuslakipakettia 3/2019 aikana. Hallitusneuvotteluissa ei tule kirjausta maakuntien tai itsehallintoalueiden perustamisesta. Maakuntatieto-ohjelman tavoitteet jäävät saavuttamatta.
Todennäköisyys: 5 (Riski toteutunut)
Vaikutus: 5
Ehkäisevät toimenpiteet:
Rahoituksessa on huomioitava, että käynnissä olevien projektien rahoitus säilyy ja ne voidaan suunnata uuden tilanteen mukaiseksi. (VM)
Viestitään tilanteesta eri projekteille ja työryhmille (VM-sihteeristö)
Projektien pitää päivittää tavoitteensa ja suunnitelmansa (jokainen projekti)
Tehdään ohjelman toteutuksen uudelleensuunnittelu ja suunnataan toimenpiteet nykyisen alue- ja kuntapohjaisen mallin mukaisesti (VM)

## Slide 5: A.1. Ohjelman sidosten tietotarvekuvausten epäyhtenäisyys
Kuvaus: Maakuntatieto-ohjelma saa vaatimukset yhteisen tiedonhallinnan suunnittelua varten ohjelman sidoshankkeilta ja -ryhmiltä. Sidosten tuottamat maakuntien ohjausjärjestelmien ja niiden sisältämien tietotarpeiden kuvaukset jäävät havaitsematta, jäävät yleiselle tasolle tai kuvausten toteutus ei vastaa ohjelman tavoitteita.
Todennäköisyys: 2
Vaikutus: 2
Ehkäisevät toimenpiteet:
Jokainen sidoshanke ja –ryhmä velvoitetaan tuottamaan kuvaukset yhteentoimiva.suomi.fi –palveluun (VM, linjaus, ohjeistus/rahoitus) (sidoshankkeiden omistajat, ohjaus)
Sidoshanke tai –ryhmä kuvaa itse ohjauksen tietomalit yhteentoimiva.suomi.fi –palveluun (hankekohtainen vastuu)
Kohdennetaan viesti suoraan eri sidosten tietoarkkitehdeille (VM-sihteeristö)
Laaditaan ohjelman sidoksille ohjeistus YTI-välineiden käyttöön (VM-sihteeristö)

## Slide 6: A.2. Muutokset maakunta- ja sote -uudistuksessa
Kuvaus: Maakuntauudistus siirtyy eteenpäin vuodesta 2021 (tai tulee jotkin muut itsehallinto aluemalli). Uudistuksen tehtäväsiirrot toteutuvat osittain tai portaittain. Maakuntatieto-ohjelman suunnitellut tuotokset eivät vastaa uutta tarvetta ajallisesti tai sisällöllisesti.
Todennäköisyys: 4
Vaikutus: 3
Ehkäisevät toimenpiteet:
Seurataan lakipaketin edistymistä (VM).
Viestitään tilanteesta eri projekteille ja työryhmille (VM-sihteeristö)
Projektien pitää päivittää tavoitteensa ja suunnitelmansa (jokainen projekti)
Tehdään ohjelman uudelleensuunnittelu ja suunnataan toimenpiteet tarkentuneen tilanteen mukaisesti (VM)

## Slide 7: A.3. Ohjelman sidosten hallitseman tietopohjan kuvaamisen epäyhtenäisyys
Kuvaus: Ohjauksessa ja johtamisessa hyödynnettävien tietojen tietovarantojen ylläpitäjät eivät kuvaa tietoaineistojaan (tietopohja) riittävästi, jotta yhtenäinen tietopohja voitaisiin kuvata. Ohjelmassa ei kyetä kuvaamaan tietopohjaa riittävän laajasti ja yksiselitteisesti. Tietotuotteita voidaan muodostaa vain tapaus- ja järjestelmäkohtaisesti.
Todennäköisyys: 3
Vaikutus: 3
Ehkäisevät toimenpiteet:
Vastuuministeriöiden on ohjattava keskushallinnon virastot kuvaamaan tietoaineistonsa sisällön ja rajapintakuvauksen yhteentoimiva.suomi.fi –palvelussa (Jokainen ministeriö)
Maakunnat kuvaavat omat tietovarantonsa sisällön ja rajapintakuvauksen yhteentoimiva.suomi.fi –palvelussa (VM, ohjeistus, tukea (esim. maakuntapilotit), digimuutosohjelma)
Kohdennetaan viesti suoraan eri sidosten tietoarkkitehdeille (VM-sihteeristö)
Laaditaan ohjelman sidoksille ohjeistus YTI-välineiden käyttöön (VM-sihteeristö)

## Slide 8: A.4. Ohjelman tuotosten käyttöönoton epäonnistuminen
Kuvaus: Maakuntatieto-ohjelmassa toteutettujen tuotosten käyttöönotto epäonnistuu maakunnissa tuotosten laatuun, käyttöönoton vaatimien resurssien sekä käyttöönoton ohjauksen ja tuen laatuun ja määrään liittyvien tekijöiden vuoksi.
Todennäköisyys: 2
Vaikutus: 4
Ehkäisevät toimenpiteet:
Vaaditaan jokaiselle tuotokselle käyttöönotto-/toimeenpanosuunnitelma osana projektin toteutusta (VM, vaatii) (projekti, toteuttaa)
Tuotoksia tehdään mahdollisuuksien mukaan maakuntapiloteissa (VM)
Hyödynnetään maakuntien arkkitehtuuriverkostoa tukiverkostona (VM-sihteeristö)

## Slide 9: B.1. Ohjelman suunnitteluprosessin epälineaarisuus
Kuvaus: Osahankkeiden ja tuotosten suunnittelu vaatii tarveperusteista ja nopealiikkeistä kehittämistä. Ohjelman toteutusta ei voi suunnitella alusta loppuun vesiputousmallin mukaisesti. Ongelmana on tavoitteiden ”utuisuus”.
Todennäköisyys: 4
Vaikutus: 3
Ehkäisevät toimenpiteet:
Varaudutaan epälineaariseen projektisuunnitteluun säilyttämällä suunnitteluprosessi mahdollisimman joustavana. Näin minimoidaan puutteiden, jäykkyyksien ja ristiriitojen aiheuttamat kitkat ohjelman edetessä. (VM)
Huolehditaan tarvittaessa projektien toteutukseen ja rahoitukseen riittävät tarkastuspisteet ja ns. ”peruutuspykälät” (VM)

## Slide 10: B.2. Ohjelman toteutuksen vaatimien resurssien hankinnan epäonnistuminen
Kuvaus: Maakuntatieto-ohjelman toteuttaminen tavoitteiden mukaisesti edellyttää asiantuntijaresurssien mukaan saamista valtiolta, kunnista sekä maakuntien valmisteluelimistä. Näiden lisäksi ohjelman tuotosten toteutuminen aikataulussa edellyttää lisäresurssien hankintaa. Ilman tarvittavia resursseja ohjelman tuotosmääriä on karsittava tai aikataulutus pettää suhteessa maakuntien käynnistämiseen.
Todennäköisyys: 3
Vaikutus: 4
Ehkäisevät toimenpiteet:
Varmistetaan Maakuntatieto-ohjelman määräraharesurssit
Suunnitellaan ohjelmassa toteutettavat tiedonhallintamallit ja -palvelut tavalla, joka mahdollistaa toteutusten hyödyntämisen myös ohjelman ulkopuolella.
Viestitään aktiivisesti ohjelman toteutuksesta.

## Slide 11: B.3. Ohjelman linjausten viivästyminen suhteessa maakuntauudistuksen aikatauluun
Kuvaus: Maakuntatieto-ohjelman ei pysty tuottamaan ajoissa esityksiä ja linjauksia käynnistyville maakunnille ja muille sidoksille. Ohjelman tuotosten toteutus vie suunniteltua enemmän aikaa.
Todennäköisyys: 4
Vaikutus: 3
Ehkäisevät toimenpiteet:
Ohjelman aikana tarkennetaan ohjelmalle asetettuja tavoitteita jatkuvasti.
Ohjelman suunnittelussa ja ohjauksessa käytetään joustavaa suunnittelua, jossa tuotokset suunnataan tarvelähtöisesti ja hyväksytään ohjelman johtoryhmässä.
Ohjelman projektihallinnassa otetaan käyttöön Kanban- taulu, jota ylläpitää Sihteeristö
Ohjelmassa ylläpidetään listausta toteutettavista ja valmistuneista tuotoksista

## Slide 12: B.4. Ohjelman tavoitteet jäävät epäselväksi ohjelman sidosryhmille
Kuvaus: Maakuntatieto-ohjelman valmistelu ei pysty riittävästi ja riittävän selkeästi viestimään ohjelman tavoitteista ja tuotoksista. Ohjelman tuotosten käyttöönotosta vastaavat tai sitä tukevat tahot sitoudu tuotosten käyttöönottoon. Epäonnistunut viestintä ohjelman osalta lisää riskiä sidoshankkeissa tehtävän tietopohjan kehittämisen epäyhtenäisyydelle.
Todennäköisyys: 4
Vaikutus: 4
Ehkäisevät toimenpiteet:
Ohjelmalle tehdään viestintäsuunnitelma, jonka toteutumista ja vaikuttavuutta ohjelman johtoryhmä seuraa.
Ohjelman viestinnässä hyödynnetään hallinnon, koko maakuntauudistushankkeen sekä ostettavien asiantuntijaresurssien osaamista.
Viestinnässä tukeudutaan olemassa oleviin kanaviin ja verkostoihin