|  |  |
| --- | --- |
| **Perustiedot** | |
| Hankkeen nimi | Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta |
| Toimielimen/strategian tyyppi |  |
| Mahti-numero | xx |
| Hankeikkuna-tunniste | xx |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aikataulu** | | |
| Hankkeen asettamispäivä |  | |
| Hankkeen toimikausi |  | |
| Etapit | *Toimenpide* | *Arvio aikataulusta* |
| *suunnitteilla* | Hanke alkaa | 2.3.2018 |
|  | Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista |  |
| Johtopäätökset esivalmistelusta |  |
| Kuulemistilaisuus |  |
| Dispositio HE:stä |  |
| Luonnos yleisperusteluista | 9.3.2018 |
| Pykäläluonnokset | 9.3.2018 |
| Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista | 9.3.2018 |
| *käynnissä* | HE-luonnos lausuntokierroksella | 15.3.-28.3.2018 |
|  | Lausuntotiivistelmä | 28.3.2018 |
| Osaston johtoryhmän puolto | 30.3.2018 |
| Virkamiesjohtoryhmä | 5.4.2018 |
| Ministerin hyväksyntä |  |
| Ministerityöryhmä |  |
| Laintarkastus |  |
| Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty |  |
| Rahakuntakäsittely |  |
| Valtioneuvostokäsittely | 12.4.2018 |
| Eduskuntakäsittely alkaa |  |
| TP vahvistaa lain |  |
| *päättynyt* | Lain voimaantulo | 26.4.2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kuvaus** | |
| Asiasanat | Ilmailu, ilmatila, ilmatilan hallinta |
| Tavoitteet ja tuotokset | Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta |
| Nykytilanne tai lähtökohdat – miksi hanke on käynnistetty? | ANS Finland on ilmailulain (864/2014) 107 §:ssä tarkoitetun ilmatilan hallintaa ohjaavaan käsikirjan (ASM-käsikirjan) mukaisesti valmistellut ilmatilapaketin, jolla tehdään muutoksia ilmatilarakenteisiin. Asetukseen tehtävät muutokset perustuvat Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi) toimitettuihin muutosesityksiin. |
| Vaikutukset ja hyödyt | Muutoksella perustettaisiin uusia rajoitusalueita Lohtajalle sekä laajennettaisiin yhtä olemassa olevaa rajoitusaluetta Puolustusvoimien toimintaedellytysten turvaamiseksi. |
| Tiivistelmä *(enint. 350 merkkiä)* | Asetuksen liitettä 2 muutettaisiin. Muutos tulisi voimaan 26.4.2018. |
| Tilannekuvaus | Trafi on kuullut sidosryhmiä muutoksista osana ilmatilapaketin kuulemista. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yhteydet** | | |
| Suhde hallitusohjelmaan | *Painopistealue* | *-* |
| *Kärkihanke* | - |
| *Toimenpide* | - |
| Ylätason hanke (Hankeikkuna-tunnus) | - | |
| Hanke liittyy lainsäädäntöön | Kyllä | |
| Hanke liittyy talousarvioon | Ei | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Käsittely** | |
| Kiireellinen |  |
| Budjettilaki |  |
| KUTHANEK |  |
| Lainsäädännön arviointineuvosto |  |
| Hallituksen esityksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Eduskunnan vastauksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Säädösnumero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Henkilöt ja työryhmät** | | | |
| Vastuuhenkilö *(Hankeikkunassa)* | Eeva Ovaska | | |
| Yhteyshenkilö *(Hankeikkunassa)* | Eeva Ovaska | | |
| Työryhmät | *Nimi* | *Toimikausi* | *Jäsenet* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Taloustiedot** | |
| Budjetti (€) |  |
| Työmääräarvio (htp) |  |
| Rahoitusmomentti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Linkit** | |
| Linkin nimi ja www-osoite |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vastuuvirkamiehet** | |
| Vastuuyksikkö | Toimintavarmuusyksikkö |
| Vastuullinen yksikön päällikkö | Ari-Pekka Manninen |
| Vastuu virkamies | Eeva Ovaska |
| Tukivirkamies | Jari Gröhn |
| Säädöksen tekninen valmistelija | Heli Matomäki |

|  |  |
| --- | --- |
| **Viestintä** | |
| Viestintä ja vuorovaikutus |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sidosryhmätoiminta** | |
| Asianosaisten kuuleminen | Lausuntokierros |
| Muu vuorovaikutus |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Muuta** | |
| Raportointi |  |
| Huomautuksia |  |
| Päivämäärä |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Säädöshankepäätöksen käsittely** | |
| Osaston johtoryhmän puolto | 2.3.2018 |
| Virkamiesjohtoryhmän puolto | 7.3.2018 |
| Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä | 12.3.2018 |