|  |  |
| --- | --- |
| **Perustiedot** | |
| Hankkeen nimi | Hallituksen esitys Suomen ja Kazakstanin välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta. |
| Toimielimen/strategian tyyppi |  |
| Mahti-numero | LVM/1124/03/2018 |
| Hankeikkuna-tunniste | LVM051:00/2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aikataulu** | | |
| Hankkeen asettamispäivä |  | |
| Hankkeen toimikausi |  | |
| Etapit | *Toimenpide* | *Arvio aikataulusta* |
| *suunnitteilla* | Hanke alkaa | 06/2018 |
|  | Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista | - |
| Johtopäätökset esivalmistelusta | - |
| Kuulemistilaisuus | - |
| Dispositio HE:stä | - |
| Luonnos yleisperusteluista | 7/2018 |
| Pykäläluonnokset | 7/2018 |
| Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista | 7/2018 |
| *käynnissä* | HE-luonnos lausuntokierroksella | 7-8/2018 |
|  | Lausuntotiivistelmä |  |
| Osaston johtoryhmän puolto |  |
| Virkamiesjohtoryhmä |  |
| Ministerin hyväksyntä |  |
| Ministerityöryhmä |  |
| Laintarkastus |  |
| Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty |  |
| Rahakuntakäsittely |  |
| Valtioneuvostokäsittely |  |
| Eduskuntakäsittely alkaa | syksy 2018 |
| TP vahvistaa lain | syksy 2018 |
| *päättynyt* | Lain voimaantulo | syksy 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kuvaus** | |
| Asiasanat |  |
| Tavoitteet ja tuotokset | Lentoliikennemarkkinoiden sujuvoittaminen Suomen ja Kazakstanin välillä |
| Nykytilanne tai lähtökohdat – miksi hanke on käynnistetty? | Suomen ja Kazakstanin välillä on aiempi lentoliikennesopimus vuodelta 1998. Aiempi sopimus ei täytä EU-oikeuden vaatimuksia. |
| Vaikutukset ja hyödyt | Paremmat yhteydet maiden välillä |
| Tiivistelmä *(enint. 350 merkkiä)* | Sopimus on kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista ja velvollisuuksista niiden harjoittaessa liikennettä. Lisäksi sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaiset vapautukset tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. |
| Tilannekuvaus |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yhteydet** | | |
| Suhde hallitusohjelmaan | *Painopistealue* | Työllisyys ja kilpailukyky;  Digitalisaatio, kokeilut ja normien purku |
| *Kärkihanke* | Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla;  Säädösten sujuvoittaminen |
| *Toimenpide* | Kevennetään sääntelyä ja lupaprosesseja sekä avataan markkinoita kilpailulle |
| Ylätason hanke (Hankeikkuna-tunnus) |  | |
| Hanke liittyy lainsäädäntöön |  | |
| Hanke liittyy talousarvioon |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Käsittely** | |
| Kiireellinen |  |
| Budjettilaki |  |
| KUTHANEK |  |
| Lainsäädännön arviointineuvosto |  |
| Hallituksen esityksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Eduskunnan vastauksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Säädösnumero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Henkilöt ja työryhmät** | | | |
| Vastuuhenkilö *(Hankeikkunassa)* | *Päivi Jämsä* | | |
| Yhteyshenkilö *(Hankeikkunassa)* | *Päivi Jämsä* | | |
| Työryhmät | *Nimi* | *Toimikausi* | *Jäsenet* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Taloustiedot** | |
| Budjetti (€) |  |
| Työmääräarvio (htp) |  |
| Rahoitusmomentti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Linkit** | |
| Linkin nimi ja www-osoite |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vastuuvirkamiehet** | |
| Vastuuyksikkö | Markkinayksikkö |
| Vastuullinen yksikön päällikkö | Laura Eiro |
| Vastuu virkamies | Päivi Jämsä |
| Tukivirkamies | Suvi Linkoneva |
| Säädöksen tekninen valmistelija | Hanna-Leena Takala |

|  |  |
| --- | --- |
| **Viestintä** | |
| Viestintä ja vuorovaikutus | Ei erityisiä viestintätarpeita |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sidosryhmätoiminta** | |
| Asianosaisten kuuleminen | Ei tarvetta kuulla lausuntokierroksen lisäksi |
| Muu vuorovaikutus |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Muuta** | |
| Raportointi | Yksikön päällikkö Laura Eiro raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä virkamiesjohtoryhmässä. |
| Huomautuksia | Kyseessä blankettilaki, jonka voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Samalla kumotaan aiempi voimassaoleva sopimus (saatettu voimaan TP -asetuksella).  Hallituksen esitys lähetetään lausunnoille ilman erillistä johtoryhmän käsittelyä |
| Päivämäärä | 20.6.2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Säädöshankepäätöksen käsittely** | |
| Osaston johtoryhmän puolto | 20.6.2018 |
| Virkamiesjohtoryhmän puolto | 20.6.2018 |
| Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä | 25.6.2018 |