Työsuojeluvalvonnan Vera-tietojärjestelmän sovelluksen ylläpito- ja kehittämistyön hankinta 2021 alkaen

Asia

Vera-tietojärjestelmän sovelluksen ylläpito- ja kehittämistyön hankintaryhmän työsuunnitelma.

Asian valmistelu

Asiaa on valmisteltu TTO:lla virkatyönä. Hankintaryhmä on käynyt läpi ja kommentoi-nut alustavan aikataulun ja työsuunnitelman ensimmäisessä kokouksessaan 9.6.2020. Liitteenä työryhmän työsuunnitelma. Hankinnan tavoiteaikataulu on seuraava:

Kesä 2020	Tarjouspyynnön liitteiden päivitys eli Työsuojeluvalvonnan toiminnankuvaus-asiakirjojen ja Veran määrittelyasiakirjojen päivitys.

Elo-syyskuu 2020	Hankintatapa-analyysi

Varsinaisen tarjouspyyntö-asiakirjan ja valintakriteerien laadinta alkaa.

2.9.		Johtajat päättää hankintatavasta

Syyskuu 2020	Tarjouspyyntö-asiakirjan ja valintakriteerien laadinta jatkuu.

30.9.2020	Tarjouspyyntöluonnos julkaistaan tekniseen vuoropuheluun.

16.10.2020		Lopullisen tarjouspyynnön julkaisu.

16.12.2020 klo 12	Tarjousaika päättyy

Johtajille ennakkotieto tarjousten määrästä ja suuruusluokasta

Tammikuu 2021	Tarjousten käsittely

8.2.2021		STM:n hankintapäätös

Johtajien tiedottaminen valinnasta.

Maaliskuu 2021	Hankintapäätös on lainvoimainen ja valmius sopimuksen allekirjoittamiseen on olemassa.

Sopimuksen allekirjoitus

Huhti-toukokuu 2021	Mahdollinen siirtoprojekti nykyiseltä toimittajalta mahdolliselle uudelle toimittajalle

1.6.2021 	Sopimuskausi alkaa ja kestää toukokuun 2026 loppuun.

Kesäkuussa 2021	Hankintaryhmän palautekeskustelu hankinnasta.

Päätösesitys

Hyväksytään hankintatyöryhmän alustava aikataulu.