| ASIAKASPALVELUN TEHOSTAMINEN |
| --- |
| Keskitettyjen asiakaspalvelujen kehittäminen osana monikanavaista palvelurakennetta |  |
| Hankesuunnitelmaluonnos |
| Lehtonen Päivi, Madekivi Olli, Valtonen Irma |
| 18.3.2016 |

| Tekijä | Nimike | Rooli |
| --- | --- | --- |

| Versiohistoria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versio | Päivämäärä | Tekijä | Muutoskuvaus |

| Katselmoinnit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versio | Päivämäärä | Katselmoija | Kommentit |

Sisältö

LYHENTEET JA SANASTO	4

1 PERUSTIEDOT	4

2 TAUSTA, TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET	5

2.1 Hankkeen perustelu	5

2.2 Hankkeen nykytila ja tausta	5

2.3 Tavoitteet	6

2.4 Vaikuttavuus	7

2.5 Hyödyt	7

2.6 Riippuvuudet ja sidoshankkeet	8

2.7 Rajaukset	8

2.8 Sitouttaminen	8

3 ORGANISOINTI JA HALLINTA	9

3.1 Hankkeen organisointi ja päätöksenteko	9

3.2 Muut informoitavat ryhmät ja verkostot	10

4 KUSTANNUKSET JA RESURSOINTI	10

4.1 Kustannukset ja rahoitus	10

4.2 Resurssit ja osaaminen	10

5 TOTEUTUSSUUNNITELMA JA AIKATAULU	11

6 ARKKITEHTUURI JA YHTEENTOIMIVUUS	13

7 RISKIT	13

8 MUUT ASIAT	14

8.1 Lainsäädäntö	14

8.2 Tietoturva ja toiminnan jatkuvuus	14

9 VIESTINTÄ JA DOKUMENTAATIO	14

10 LIITTEET	14

Asiakaspalvelun tehostaminen Keskitettyjen asiakaspalvelujen kehittäminen osana monikanavaista palvelurakennetta

| # LYHENTEET JA SANASTO |  |
| --- | --- |
| Lyhenne tai termi | Kuvaus |
| Henkilökohtainen etäpalvelu | Puhelimen, s-postin, chatin, videopalvelun tai muun sähköisen viestintävälineen avulla asiakkaalle tuotettu palvelu |
| Teleopti | Asiakaskysynnän perusteella tehtävään henkilöresurssien optimointiin tarkoitettu ohjelmisto. |
| OC-puhelinjärjestelmä | Elisa Oyj:n keskitettyihin asiakaspalveluihin tuottama puhelinjärjestelmä |

| # 1 PERUSTIEDOT |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Virallinen nimi ja lyhenne | IE2-ASPAT |
| 1.2 | Omistaja |  |
| 1.3 | Yhteyshenkilö | Irma Valtonen |
| 1.4 | Rahoittaja(t) | TEM, IE2, osallistuvat organisaatiot (työpanos) |
| 1.5 | Diaari, asianumero tms. tunnistetieto | [Diaarinumero, asianumero tms. tunnistetieto.] |
| 1.6 | Valmiiden palveluiden omistaja / tulosten toimeenpanija | osallistuvat organisaatiot |
| 1.7 | Mukana olevat TEM organisaatiot | ELY-keskukset, TE-toimistot, asiakaspalvelukeskukset |
| 1.8 | Muut organisaatiot | YM, MMM/Mavi, LVM/ LiVi, Yritys-Suomi organisaatiot |

# 2 TAUSTA, TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET

2.1 Hankkeen perustelu

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa 5/2016 (Julkishallinnon asiakasneuvonta - ja

puhelinpalvelut) todetaan, että viranomaisten asiakasneuvonta- ja puhelinpalveluiden

kehittämiseen tarvitaan yhteinen strateginen tahtotila.

ELY-keskusten ja TE-toimistojen asiakaspalvelukeskusten yhteistä kehittämistä on tehty vuodesta 2014

lähtien alkuperäisenä tavoitteena keskusten yhdistäminen hallinnollisesti vuoden 2016 alussa.

Toimintaympäristössä tapahtuneiden ja tapahtuvien muutosten vuoksi tavoitetila on tarpeen tarkistaa

vastaamaan nykyisiä hallitusohjelman ja ohjaavien tahojen tavoitteita.

Jo tapahtuvaa toiminnallista lähentämistä jatketaan ja asiakaspalvelukeskukset kehittävät toimintaansa

kunkin substanssialan ja asiakkaiden tarpeiden lähtökohdista. Yhteisiä teknisiä ja toiminnallisia

ratkaisuja pyritään hyödyntämään ja kehittämään kohti kansallisen palveluväylän tarpeita ja toteutusta.

Asiakaspalvelukeskusten tarkoituksena on palvella kaikkia ELY-keskuksia ja TE-toimistoja kaikilla

substanssialoilla.

Hanke liittyy hallitusohjelman digitalisaatio-kärkihankkeeseen, jossa tavoitteena on käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut. Keskitetyillä asiakaspalveluratkaisuilla mahdollistetaan verkkopalvelujen tuki ja henkilökohtainen etäpalvelu yhdenvertaisena, helposti saavutettavana ja asiantuntevana koko maassa ns. yhden luukun periaatteella. Hanke parantaa palvelujen saavutettavuutta ja tehostaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintaa.

2.2 Hankkeen nykytila ja tausta

Hanke juontaa juurensa v.2013 toteutettuun Asiakasyhteydenotto –projektiin (ASYH) sekä sen jatkona vuonna 2014 käynnistyneeseen Asiakaspalvelun toimintamalli (ASPAT) –hankkeeseen. ASPAT-hanke on ollut osa Iskukykyinen ELY-keskus ohjelmaa vuodesta 2015 lähtien. Hankkeiden aikana on keskitettyjen asiakaspalvelujen toimintaa laajennettu ELY-keskusten ja TE-toimistojen eri substanssialoille sekä otettu käyttöön uusia teknisiä asiakaspalveluratkaisuja ja toimintatapoja.

Keskitettyjä asiakaspalveluja kehitetään organisaatioriippumattomasti palvelukokonaisuuksittain ottaen huomioon aluehallinnon uudistamisen vaikutukset tehtäviin. Hankkeessa otetaan huomioon myös kansallisen palveluarkkitehtuurityön eteneminen.

2.3 Tavoitteet

| HANKKEEN TAVOITTEET |  |
| --- | --- |
| TAVOITE | KUVAUS JA MITTARI |
| Keskitettyjen asiakaspalveluprosessien kehittäminen osana monikanavaista palvelua | Asiakkaita ohjataan sähköiseen asiointiin/verkkopalveluihin kaikissa palvelutilanteissa aina kun se on mahdollista. Keskitetyt asiakaspalvelut tukevat asiakkaita verkkopalvelujen käytössä ja tuottavat henkilökohtaista etäpalvelua kaikilla ELY-keskuksen ja TE-toimistojen substanssialoilla. Työnjako keskitettyjen asiakaspalvelujen, taustaorganisaation toimipisteestä tarjottavien asiantuntijapalvelujen ja verkkopalvelujen välillä on tarkoituksenmukainen ja selkeä. Mittari: Puhelujen sisällön seuranta, ELY-ja TE-palvelukuvausten mukainen toimintatapa |
| Asiakaspalvelukeskusten yhteisten toimintamallien ja tehokkuuden kehittäminen | Palvelukanavia koskevien linjausten valmistelu, uusien palvelukanavien käyttöönotto (esim. chat), muiden palvelun järjestämiseen liittyvien teknisten järjestelmien ja toimintatapojen käyttöönotto (esim. karttapalvelujen hyödyntäminen, näytönjakotekniikka, OC-puhelinjärjestelmään liittyvien ominaisuuksien käyttöönotto kuten VIP-palvelu, takaisinsoittopalvelut) Mittari; Käyttöön otettavat, vakiintuvat ja poistuvat palvelukanavat |
| Asiakaspalvelukeskusten laadun ja mittareiden kehittäminen sekä resurssien kohdentaminen | Asiakaspalautekyselyjen kehittäminen, puhelinpalvelun laadun kehittäminen puhelutallenteita hyödyntämällä, yhteisten tavoitemittareiden valmistelu, resurssien optimointijärjestelmän (Teleopti) käyttöönotto Mittari; Asiakaspalaute, laadun itsearviointi, yhteiset tavoitemittarit, Teleoptin pilotoinnin tulokset |
| Yhteinen kehittäminen | Hankkeessa tehdään yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä eri substanssialojen pilotointien ja toimintamallien kehittämisen kanssa: - TE-puhelinpalvelujen pilotointi ja kehittäminen siten, että v.2017 on henkilöasiakkaiden osalta siirrytty yhteen valtakunnalliseen TE-puhelinnumeroavaruuteen sekä selvitetty ja ratkaistu yritys-ja työnantaja-asiakkaiden puhelinpalvelun järjestäminen. - Ympäristöhallinnon palveluiden kehittämisprojekti. - Liikenteen palautekanavien ja palautejärjestelmän kehittäminen sekä tielläliikkujan asiakaspalvelun ja kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen ja applikaatioiden kehittäminen (Livi Apps). Mobiilipalautekanavan käyttömahdollisuuksien lisääminen. - Yritys-Suomi -palvelujen kehittäminen osana Kansallista palveluarkkitehtuuria. Yritys-Suomi-puhelinpalvelun tarjoamien palveluiden määrittelyn ja toimintamallien jalkautuksen jatkaminen yhteistyössä ELY-keskuksen, TE-toimiston, PRH:n, Verohallinnon, Tekesin ja muiden Yritys-Suomi-toimijoiden kanssa Yritys-Suomi-puhelinpalvelun jatkokehittämishankkeen mukaisesti. Mittari: Eri hankkeiden toimintasuunnitelmien toteutuminen |

2.4 Vaikuttavuus

Asiakaspalvelun tehostamisella tavoitellaan:

- tehokkuutta ja tuottavuutta

- asiakkaiden yhdenvertaisuutta koko maassa

- asiakaskokemuksen ja palvelun laadun parantamista

- toimintatapojen ja kulttuurien yhtenäistämistä

- vastuualueiden ja yksikköjen yhteistyön kehittymistä asiakkaan kokonaisvaltaiseksi palvelemiseksi

- sähköisen asioinnin tukemista

- asiakkaan prosessien ja organisaatioriippumattomien ratkaisujen tuottamista

- yhden luukun periaatteen mukaista asiakkaan palvelua

- monikanavaista palvelukokonaisuutta joka on sovitettu kansalliseen palveluväylään

2.5 Hyödyt

Asiakaspalvelun kehittämisen lähtökohtana on asiakkaan kannalta looginen palvelutavoitettavuus ns. yhden luukun periaate. ELY-keskuksille ja TE-toimistojen asiantuntijoille asiakaspalvelun toimintamalli tarjoaa mahdollisuuden keskittyä vaativampiin, pitkäkestoisiin, syvempiin ja verkostomaisia asiakassuhteita edellyttäviin tehtäviin.  Se mahdollistaa tehokkaan asiakaspalvelun niukkenevien resurssien tilanteessa. Tavoitteena on, että 80 % asiakaskontaktien asioista hoidetaan loppuun keskitetyissä asiakaspalveluissa.

Sähköisten palvelujen kehittyessä voimakkaasti keskitetty asiakaspalvelu tuottaa tärkeää tukea asiakkaille itseasioinnissa.

2.6 Riippuvuudet ja sidoshankkeet

| HANKKEEN RIIPPUVUUDET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sidoshankkeen nimi | Riippuvuuden tyyppi | Riippuvuuden laajuus | Riippuvuuden merkitys |
| IE2 –ohjelman ELY-palvelujen kuvaukset ja palvelumuotoilu | sisällöllinen ja toiminnallinen | hallinnonala, valtakunnallinen | merkittävä |
| Kansallinen palveluarkkitehtuuri | toiminnallinen | valtakunnallinen | merkittävä |
| Monikanavaisen asiakaspalvelun strategiat ja linjaukset eri hallinnonaloilla | toiminnallinen | valtakunnallinen | kriittinen |
| Sähköisen asioinnin kehittäminen ja käyttöönotto eri substanssialoilla | toiminnallinen | hallinnonala, valtakunnallinen | merkittävä |

2.7 Rajaukset

2.8 Sitouttaminen

Asiakaspalvelukeskukset osallistuvat hankkeeseen. Hankkeen konkreettiset tekemiset parantavat siihen osallistuvien organisaatioiden asiakkaiden palvelua. Asiakaspalvelukeskuksille ja niiden taustaorganisaatioille syntyy kokemus, että kehittämistyö hyödyttää oman organisaation työtä.

# 3 ORGANISOINTI JA HALLINTA

3.1 Hankkeen organisointi ja päätöksenteko

| HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nimi | Organisaatio | Rooli ja vastuut |
| ELY-keskusten OHJAUS-ryhmä | TEM, YM, LVM, MMM, OKM | strategiset päätökset ja linjaukset |
| IE2 tukiryhmä | TEM | ohjaus, päätöksenteko, valmistelu OHJAUS-ryhmälle |

| HANKERYHMÄ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nimi | Organisaatio | Rooli ja vastuut |
| IE2-ASPAT hankeryhmä: |  |  |
| Irma Valtonen | ESA ELY/TE-asiakaspalvelukeskus | hankepäällikkö |
| Ari Nygren | PIR ELY/ Y-asiakaspalvelukeskus | jäsen |
| Katariina Korteoja | PIR ELY/ L-asiakaspalvelukeskus | jäsen |
| Marjo Öhmann | ESA ELY/TE-aspa/Yritys-Suomi puhelinpalvelu | jäsen |
| NN (tehtävä haettavana Taimi:ssa 4.4.2016 mennessä) | ESA ELY/TE-aspa/Työlinja | jäsen |
| Markku Jokela | PIR ELY/TeamFinland puhelinpalvelu | jäsen |
| Tiina Korhonen (vahvistus puuttuu) | UUD ELY/ Palkkaturvan puhelinpalvelu | jäsen |
| Päivi Blinnikka | IE2/ ELY-palvelukuvaukset | jäsen |
| Heikki Heikkilä | KEHA/TiVi | jäsen |
| NN (vahvistus puuttuu) | KEHA/ToKe | jäsen |

| [RYHMÄN NIMI] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nimi | Organisaatio | Rooli ja vastuut |
|  |  | [Jäsenen rooli ja vastuut hankkeessa] |

| HANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOVALTUUDET |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nimi / Ryhmä | Rooli | Päätöksentekovaltuudet |

3.2 Muut informoitavat ryhmät ja verkostot

# 4 KUSTANNUKSET JA RESURSOINTI

4.1 Kustannukset ja rahoitus

| KUSTANNUKSET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [vuosi] | [vuosi] | [vuosi] | [vuosi] |
| Kokonaiskustannukset | €] |  |  |  |
| RAHOITUSSUUNNITELMA |  |  |  |  |
| Rahoituslähde | [vuosi] | [vuosi] | [vuosi] | [vuosi] |
| [rahoituslähde] | [summa, €] |  |  |  |
| [rahoituslähde] |  |  |  |  |
| [rahoituslähde] |  |  |  |  |
| [rahoituslähde] |  |  |  |  |
| [rahoituslähde] |  |  |  |  |
| [rahoituslähde] |  |  |  |  |

4.2 Resurssit ja osaaminen

Hanke toteutetaan pääosin virkatyönä.

Ryhmän työskentelyn edetessä mahdolliset lisäresurssitarpeet yksilöidään erikseen

# 5 TOTEUTUSSUUNNITELMA JA AIKATAULU

| [PROJEKTIN NIMI TAI HANKKEEN VAIHE] |  |
| --- | --- |
| TARKOITUS JA KUVAUS |  |
| [Kuvaus projektista] |  |
| AIKATAULU |  |
| [Projektin aikataulu] |  |
| KUSTANNUSARVIO |  |
| [Projektin kustannusarvio] |  |
| TAVOITE | KUVAUS JA MITTARI |
| [Tavoite 1] | [Lyhyt kuvaus tavoitteesta] [Mittari, joka mittaa tavoitteen toteutumista. Kuvaa mittari niin konkreettisesti kuin mahdollista.] |
| [Tavoite 2] | [Lyhyt kuvaus tavoitteesta] [Mittari, joka mittaa tavoitteen toteutumista. Kuvaa mittari niin konkreettisesti kuin mahdollista.] |
| [Tavoite 2] | [Lyhyt kuvaus tavoitteesta] [Mittari, joka mittaa tavoitteen toteutumista. Kuvaa mittari niin konkreettisesti kuin mahdollista.] |

| [PROJEKTIN NIMI TAI HANKKEEN VAIHE] |  |
| --- | --- |
| KUVAUS |  |
| [Kuvaus projektista] |  |
| AIKATAULU |  |
| [Projektin aikataulu] |  |
| KUSTANNUSARVIO |  |
| [Projektin kustannusarvio] |  |
| TAVOITE | KUVAUS JA MITTARI |
| [Tavoite 1] | [Lyhyt kuvaus tavoitteesta] [Mittari, joka mittaa tavoitteen toteutumista. Kuvaa mittari niin konkreettisesti kuin mahdollista.] |
| [Tavoite 2] | [Lyhyt kuvaus tavoitteesta] [Mittari, joka mittaa tavoitteen toteutumista. Kuvaa mittari niin konkreettisesti kuin mahdollista.] |
| [Tavoite 2] | [Lyhyt kuvaus tavoitteesta] [Mittari, joka mittaa tavoitteen toteutumista. Kuvaa mittari niin konkreettisesti kuin mahdollista.] |

| [PROJEKTIN NIMI TAI HANKKEEN VAIHE] |  |
| --- | --- |
| KUVAUS |  |
| [Kuvaus projektista] |  |
| AIKATAULU |  |
| [Projektin aikataulu] |  |
| KUSTANNUSARVIO |  |
| [Projektin kustannusarvio] |  |
| TAVOITE | KUVAUS JA MITTARI |
| [Tavoite 1] | [Lyhyt kuvaus tavoitteesta] [Mittari, joka mittaa tavoitteen toteutumista. Kuvaa mittari niin konkreettisesti kuin mahdollista.] |
| [Tavoite 2] | [Lyhyt kuvaus tavoitteesta] [Mittari, joka mittaa tavoitteen toteutumista. Kuvaa mittari niin konkreettisesti kuin mahdollista.] |
| [Tavoite 2] | [Lyhyt kuvaus tavoitteesta] [Mittari, joka mittaa tavoitteen toteutumista. Kuvaa mittari niin konkreettisesti kuin mahdollista.] |

# 6 ARKKITEHTUURI JA YHTEENTOIMIVUUS

# 7 RISKIT

| RISKIANALYYSI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuvaus riskistä | vaikutta-vuus (1-5) | toden-näköisyys (1-5) | Miten riskiin varaudutaan |
| [Kuvaus] | [nro] | [nro] | [Kuvaus toimenpiteistä] [Henkilö tai taho, joka vastuussa varautumisesta] |
| [Kuvaus] | [nro] | [nro] | [Kuvaus toimenpiteistä] [Henkilö tai taho, joka vastuussa varautumisesta] |
| [Kuvaus] | [nro] | [nro] | [Kuvaus toimenpiteistä] [Henkilö tai taho, joka vastuussa varautumisesta] |
| [Kuvaus] | [nro] | [nro] | [Kuvaus toimenpiteistä] [Henkilö tai taho, joka vastuussa varautumisesta] |
| [Kuvaus] | [nro] | [nro] | [Kuvaus toimenpiteistä] [Henkilö tai taho, joka vastuussa varautumisesta] |
| [Kuvaus] | [nro] | [nro] | [Kuvaus toimenpiteistä] [Henkilö tai taho, joka vastuussa varautumisesta] |

# 8 MUUT ASIAT

8.1 Lainsäädäntö

8.2 Tietoturva ja toiminnan jatkuvuus

9 VIESTINTÄ JA DOKUMENTAATIO

Hankkeen viestintää tehdään yhteistyössä IE2-ohjelmakokonaisuuden viestinnän kanssa.

Hankkeen asiakirja taltioidaan Taimi:n työtilaan.

10 LIITTEET