|  |  |
| --- | --- |
| **Perustiedot** | |
| Hankkeen/toimielimen/strategian nimi | VNA ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 muuttamisesta |
| Toimielimen/strategian tyyppi |  |
| Mahti-numero | LVM/1323/03/2019 |
| Hankeikkuna-tunniste | LVM024:00/2019 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aikataulu** | | |
| Hankkeen asettamispäivä |  | |
| Hankkeen toimikausi |  | |
| Etapit | *Toimenpide* | *Arvio aikataulusta* |
| *suunnitteilla* | Hanke alkaa | 9/2019 |
|  | Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista |  |
| Johtopäätökset esivalmistelusta |  |
| Kuulemistilaisuus |  |
| Dispositio HE:stä |  |
| Luonnos yleisperusteluista | 9/2019 |
| Pykäläluonnokset | 9/2019 |
| Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista | 9/2019 |
| *käynnissä* | VNA-luonnos lausuntokierroksella | 10/2019 |
|  | Lausuntotiivistelmä | 10/2019 |
| Osaston johtoryhmän puolto | 11/2019 |
| Virkamiesjohtoryhmä | 11/2019 |
| Ministerin hyväksyntä | 11/2019 |
| Ministerityöryhmä | 11/2019 |
| Laintarkastus | 11/2019 |
| Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty | 11/2019 |
| Rahakuntakäsittely |  |
| Valtioneuvostokäsittely | 12/2019 |
| Eduskuntakäsittely alkaa |  |
| TP vahvistaa lain |  |
| *päättynyt* | VNA:n voimaantulo | 1/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kuvaus** | |
| Asiasanat | ilmailu, ilmailulta rajoitetut alueet |
| Tavoitteet ja tuotokset | Asetusmuutoksen tavoitteena on päivittää tilapäisiä erillisvarausalueita koskevan liitteen koordinaatit. |
| Nykytilanne tai lähtökohdat – miksi hanke on käynnistetty? | Liikenne- ja viestintäviraston johdolla ja ilmatilan hallintayksikön toteuttamana käydään vuosittain läpi muutostarpeita ilmailulain 11 §:n nojalla asetettuihin ilmailulta rajoitettuihin alueisiin ja vaara-alueisiin. Muutosten valmisteluprosessissa kuullaan ilmailualan toimijoita. Uudet ilmatilarajoitukset julkaistaan keväällä ja ne tulevat voimaan yleensä huhtikuussa, kuten tänäkin vuonna. Muutokset julkaistaan ilmatilan hallintaa ohjaavassa käsikirjassa ja ilmailutiedotusjärjestelmässä (AIP). Muutosten yhteydessä päivitetään VNA ilmailulta rajoitetuista alueista sekä Liikenne- ja viestintäviraston määräys vaara-alueista (OPS-M1-28). Muutokset on julkaistu ilmatilan hallintaa ohjaavassa käsikirjassa sekä ilmailutiedotusjärjestelmässä. Kyseessä olevia päivitettyjä tietoja noudatetaan jo ilmailussa ja tarkoitus on nyt päivittää asetus vastaamaan noudatettua käytäntöä. |
| Vaikutukset ja hyödyt | VNA tulee päivittää vastaamaan Liikenne- ja viestintäviraston keväällä 2019 tekemiä muutoksia ilmailulta rajoitettuihin alueisiin. Päivitykset koskevat tilapäisten erillisvarausalueiden koordinaatteja. |
| Tiivistelmä *(enint. 350 merkkiä)* | Päivitetään VNA:n liitteessä 3 olevat tilapäisten erillisvarausalueiden koordinaatit. |
| Tilannekuvaus |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yhteydet** | | |
| Suhde hallitusohjelmaan | *Painopistealue* |  |
| *Kärkihanke* |  |
| *Toimenpide* |  |
| Ylätason hanke (Hankeikkuna-tunnus) |  | |
| Hanke liittyy lainsäädäntöön |  | |
| Hanke liittyy talousarvioon |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Käsittely** | |
| Kiireellinen |  |
| Budjettilaki |  |
| KUTHANEK |  |
| Lainsäädännön arviointineuvosto |  |
| Hallituksen esityksen numero |  |
| Eduskunnan vastauksen numero |  |
| Säädösnumero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Henkilöt ja työryhmät** | | | |
| Vastuuhenkilö *(Hankeikkunassa)* | *Mira Karppanen* | | |
| Yhteyshenkilö *(Hankeikkunassa)* | *Mira Karppanen* | | |
| Työryhmät | *Nimi* | *Toimikausi* | *Jäsenet* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Taloustiedot** | |
| Budjetti (€) |  |
| Työmääräarvio (htp) | 10 |
| Rahoitusmomentti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Linkit** | |
| Linkin nimi ja www-osoite |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vastuuvirkamiehet** | |
| Vastuuyksikkö | VVS |
| Vastuullinen yksikön päällikkö | Maija Ahokas |
| Vastuu virkamies | Mira Karppanen |
| Tukivirkamies | Jari Gröhn |
| Säädöksen tekninen valmistelija | Marja-Leena Koskinen |

|  |  |
| --- | --- |
| **Viestintä** | |
| Viestintä ja vuorovaikutus | Hankkeen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti Hankeikkunassa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sidosryhmätoiminta** | |
| Asianosaisten kuuleminen | VNA-muutoksesta pyydetään lausunnot sidosryhmiltä. |
| Muu vuorovaikutus |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Muuta** | |
| Raportointi |  |
| Huomautuksia |  |
| Päivämäärä | 20.8.2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Säädöshankepäätöksen käsittely** | |
| Osaston johtoryhmän puolto | 23.8.2019 |
| Virkamiesjohtoryhmän puolto | 30.8.2019 |
| Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä | 3.9.2019 |