|  |  |
| --- | --- |
| **Perustiedot** | |
| Hankkeen/toimielimen/strategian nimi | HE luotsauslain muuttamisesta |
| Toimielimen/strategian tyyppi |  |
| Mahti-numero | LVM/337/03/2018 |
| Hankeikkuna-tunniste | LVM039:00/2017 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aikataulu** | | |
| Hankkeen asettamispäivä |  | |
| Hankkeen toimikausi |  | |
| Etapit | *Toimenpide* | *Arvio aikataulusta* |
| *suunnitteilla* | Hanke alkaa | 6/2017 |
|  | Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista | 8/2017 |
| Johtopäätökset esivalmistelusta | 10/2017 |
| Kuulemistilaisuus | 10/2017 |
| Dispositio HE:stä | 10/2017 |
| Luonnos yleisperusteluista | 7/2018 |
| Pykäläluonnokset | 7/2018 |
| Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista | 7/2018 |
| *käynnissä* | HE-luonnos lausuntokierroksella | 8-9/2018 |
|  | Lausuntotiivistelmä | 9/2018 |
| Osaston johtoryhmän puolto | 10/2018 |
| Virkamiesjohtoryhmä | 10/2018 |
| Ministerin hyväksyntä | 10/2018 |
| Ministerityöryhmä |  |
| Laintarkastus | 10/2018 |
| Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty | 11/2018 |
| Rahakuntakäsittely |  |
| Valtioneuvostokäsittely | 11/2018 |
| Eduskuntakäsittely alkaa | 11/2018 |
| TP vahvistaa lain | 1/2019 |
| *päättynyt* | Lain voimaantulo | 3/2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kuvaus** | |
| Asiasanat | luotsaus, etäluotsaus |
| Tavoitteet ja tuotokset | Lakimuutoksen tavoitteena on kansallisesti mahdollistaa  luvanvarainen etäluotsaus. Laissa säädettäisiin esimerkiksi etäluotsausluvan myöntämisestä ja siihen otettavista ehdoista sekä etäluotsausta koskevien olennaisten tietojen luovuttamisesta. Lisäksi luotsauslakiin tehtäisiin muita tarvittavia muutoksia liittyen esimerkiksi kansainvälisten alusten luotsinkäyttövelvollisuuteen sekä talviluotsauspaikkoihin. |
| Nykytilanne tai lähtökohdat – miksi hanke on käynnistetty? | Tällä hetkellä luotsauslaki ei mahdollista etäluotsausta eli luotsin toimimista muualla kuin aluksessa. |
| Vaikutukset ja hyödyt | Lakimuutos mahdollistaisi uusien teknologioiden kokeilun sekä tiedon laajemman hyödyntämisen luotsaustoiminnassa. |
| Tiivistelmä *(enint. 350 merkkiä)* | Luotsauslaki ei tällä hetkellä mahdollista etäluotsausta, vaikka tämä nykyteknologian valossa on rajatusti mahdollista. Luotsauslakia esitetään muutettavaksi siten, ettei luotsauslaki estäisi etäluotsausta. Lisäksi lakiin tehtäisiin muita tarpeellisia muutoksia. |
| Tilannekuvaus |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yhteydet** | | |
| Suhde hallitusohjelmaan | *Painopistealue* |  |
| *Kärkihanke* | 5. Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen |
| *Toimenpide* |  |
| Ylätason hanke (Hankeikkuna-tunnus) |  | |
| Hanke liittyy lainsäädäntöön | x | |
| Hanke liittyy talousarvioon |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Käsittely** | |
| Kiireellinen |  |
| Budjettilaki |  |
| KUTHANEK |  |
| Lainsäädännön arviointineuvosto |  |
| Hallituksen esityksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Eduskunnan vastauksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Säädösnumero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Henkilöt ja työryhmät** | | | |
| Vastuuhenkilö *(Hankeikkunassa)* |  | | |
| Yhteyshenkilö *(Hankeikkunassa)* |  | | |
| Työryhmät | *Nimi* | *Toimikausi* | *Jäsenet* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Taloustiedot** | |
| Budjetti (€) |  |
| Työmääräarvio (htp) |  |
| Rahoitusmomentti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Linkit** | |
| Linkin nimi ja www-osoite |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vastuuvirkamiehet** | |
| Vastuuyksikkö | Kehittämisyksikkö |
| Vastuullinen yksikön päällikkö | Risto Murto |
| Vastuuvirkamies | Mira Karppanen |
| Tukivirkamies | Tero Jokilehto |
| Säädöksen tekninen valmistelija | Heli Matomäki |

|  |  |
| --- | --- |
| **Viestintä** | |
| Viestintä ja vuorovaikutus | Hankkeen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sidosryhmätoiminta** | |
| Asianosaisten kuuleminen | Lakimuutoksesta pyydetään lausunnot sidosryhmiltä. |
| Muu vuorovaikutus |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Muuta** | |
| Raportointi | Yksikön päällikkö Risto Murto raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä virkamiesjohtoryhmässä. |
| Huomautuksia |  |
| Päivämäärä | 20.6.2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Säädöshankepäätöksen käsittely** | |
| Osaston johtoryhmän puolto |  |
| Virkamiesjohtoryhmän puolto | 20.6.2018 |
| Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä |  |