|  | VALTIOVARAINMINISTERIÖ | ASETTAMISPÄÄTÖS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.10.2007 |  |

Valtion IT-palvelukeskuksen perustamISHANKKEEN ASETTAMINEN

Asettaminen

Valtiovarainministeriö on tänään päättänyt asettaa hankkeen valtion  IT- palvelukeskuksen toiminnan suunnittelemiseksi ja toimeenpanemiseksi siten, että valtion IT- palvelukeskus sijoitetaan Valtiokonttorin yhteyteen maksullista palvelutoimintaa harjoittavaksi erilliseksi nettobudjetoiduksi palveluyksiköksi (valtion IT- palvelukeskus) ja Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö (VNTHY) siirtyy osaksi perustettavaa valtion IT- palvelukeskusta.

Valtioneuvoston tietohallintoyksikön osalta kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että valtioneuvoston ja ministeriöiden valtioneuvoston tietohallintoyksiköltä saamat IT- palvelut eivät tästä muutoksesta johtuen heikkene. Tämän varmistamiseksi valtioneuvoston tietohallintoyksikkö organisoidaan valtion IT- palvelukeskukseen erilliseksi yksiköksi. Myöhempinä vuosina arvioidaan asiakastarpeiden ja toiminnan kehittämisen ja tehokkuuden näkökulmista mahdolliset muutokset tähän järjestelyyn.

Hankkeen toimintakausi

Hankkeen toimikausi on 15.10.2007 – 31.1.2009.

Hankkeen tausta

Valtion IT- strategiassa linjataan (Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon IT- toiminnan kehittämisestä 15.6.2006), että valittujen valtion IT- toiminnan kehittämisohjelmien yleisten toimintaedellytysten tukemiseksi käynnistetään valtion IT- palvelukeskuksen toiminta.

Valtion IT- palvelukeskuksen tavoitetilan kuvaus ja alustava toimeenpanosuunnitelma on valmistunut suunnittelutyössä keväällä 2007. Tämän työn tulosten pohjalta käynnistetään valtion IT- palvelukeskuksen toiminnan yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja perustamista toteuttava hanke, joka em. suunnitelman mukaan ajoittuu vuosille 2007-2008.

Valtion IT- palvelukeskus toteuttaa osaltaan valtion IT- strategiaa valtion IT- toiminnan johtamisyksikön ohjauksessa. Valtion IT- palvelukeskus vastaa valtion IT- strategian mukaisten yhteisten tai yhtenäistettyjen IT- palvelujen tuotannon järjestämisestä. Valtion IT- palvelukeskus osallistuu palvelujen esitutkimuksiin ja ottaa vastuun hankkeiden toteuttamisesta ja palvelutuotannosta siten kuin kehittämis-, palvelu- ja tulossopimuksissa on sovittu. Valtion IT- palvelukeskuksella on oma johto ja organisaationsa ja se vastaa omasta palvelutuotannostaan.

Tavoitteena on rakentaa valtion IT- palvelukeskuksesta pieni ja ketterä valtion sisäinen (inhouse) palveluyksikkö, jonka tehtävänä on valtion yhteisten IT- palveluiden kehittäminen, hankkiminen ja järjestäminen. Valtion IT- palvelukeskus toimii vastuullaan olevissa hankinnoissa yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa.

Valtion IT- palvelukeskuksen perustamisen hyödyt ja tavoitteet

Valtion IT- palvelukeskuksen perustamisen ja kehittämisen hyödyt ja toiminnalliset tavoitteet koko valtionhallinnolle pitkällä tähtäimellä ovat:

- Valtion ydintoiminnan tuottavuuden parantaminen

  - tukemalla valtion yhteisillä IT– palveluilla hallinnonalojen ja virastojen poikkihallinnollista toimintaa

  - lyhentämällä hallinnonalojen ja virastojen kehittämisinvestointien läpimenoaikaa valtion yhteisten IT- palvelujen avulla

  - parantamalla valtion it- toiminnan kustannustehokkuutta, joka luo tilaa kehittämisinvestoinneille

  - vähentämällä piilokustannuksia edistämällä IT- palvelujen käytettävyyttä

- Valtion IT- toiminnan kustannustehokkuuden parantaminen

  - karsimalla IT- toimintaan liittyvän kehitystyön ja jatkuvien palveluiden päällekkäistä työtä

  - tehostamalla jatkuvien IT- palvelujen tuotantoa ja ylläpitoa yhtenäistämällä ja keskittämällä tuotantoa

- Valtion IT- toiminnan riskienhallinnan kehittäminen varmistamalla osaamisen saatavuus valtion IT- tehtäviin ja kehittämällä valittuja osaamisalueita.

Nämä pitkän aikavälin kehittämisen tavoitteet ovat perustamishankkeen lähtökohtana.

Hankkeen  tehtävä ja tavoitteet

Valtion IT- palvelukeskuksen toiminta virastomuotoisena, ensimmäisiä valittuja IT- palveluita tuottavana valtion IT- palvelukeskuksena on tarkoitus käynnistää vuoden 2009 alussa ja sen toimintaa on tarkoitus laajentaa vuosina 2009-2011 valtion IT- strategian kärkihankkeitten tulosten myötä.

Hankkeen tehtävänä on suunnitella valtion IT- palvelukeskuksen toiminta ja toiminnan käynnistäminen siten että se voi aloittaa toimintansa 2.1.2009 alkaen.

Tehtävänä on suunnitella valtion IT- palvelukeskuksen ohjaustapa, palvelutarjonta, asiakassuhteiden hoitotapa ja asiakasohjauksen järjestäminen, sisäisen toiminnan järjestäminen, organisointi ja taloudenhallinta sekä muut sen toiminnan perusteet sillä tarkkuustasolla, että valtion IT- palvelukeskus voi aloittaa toimintansa.  Lisäksi hankkeen tehtävänä on valmistella toiminnan konkreettiset käynnistämisedellytykset sekä aloittaa verkostoyhteistyö valtionhallinnossa toimivien ja suunnitteilla olevien IT- palvelukeskusten kanssa.

Hankkeen päävaiheistus ja aikataulu

Hanke vaiheistetaan seuraaviin päävaiheisiin:

    - Hankkeen suunnitteluvaihe, valmis 30.11.2007 mennessä

    - Valtion IT- palvelukeskuksen toiminnan suunnitteluvaihe, valmis 15.9.2008 mennessä

    - Valtion IT- palvelukeskuksen toiminnan perustamisvaihe, valmis 31.12.2008 mennessä

    - Hankkeen päättäminen ja loppuraportointi, valmis 31.1.2009 mennessä

Valtion IT- palvelukeskuksen perustamiseen liittyvät budjetti- ja säädösasiat valmistellaan kevään 2008 aikana siten, että työn tulokset koskien vuotta 2009 saadaan valtionhallinnon talousarvio- ja päätöksentekoprosessien käsittelyyn riittävän aikaisin.

Hankkeen lopputulos

Hankkeen lopputuloksena on valtion IT- palvelukeskuksen toimintaa koskevat suunnitelmat, joita ovat mm. liiketoimintasuunnitelma, asiakkuussuunnitelma, palvelutarjontasuunnitelma sekä palvelutuotannon suunnitelma. Suunnitelmat konkretisoivat valtion IT- palvelukeskuksen ohjaustavan ja ohjauksen järjestämisen, palvelutarjonnan, asiakassuhteiden hoitotavan, asiakasohjauksen järjestämistavat sekä kuvaavat valtion IT- palvelukeskuksen sisäinen toiminnan järjestämistavat, organisoinnin, taloudenhallinnan sekä muut sen toiminnan perusteet.

Lisäksi hankkeen lopputuloksena syntyy valtion IT- palvelukeskuksen käynnistämistä tukeva suunnitelma pitäen sisällään konkreettiset käynnistämistoimenpiteet kuten henkilöstön siirtymissuunnitelma ja sen toteuttaminen, rekrytointisuunnitelma ja sen toteuttaminen, tarvittavien säädösten ja työjärjestysten muutostarpeiden tunnistaminen ja dokumentointi sekä muut käytännön toimenpiteet.

Hankkeen lopputulokset kuvataan yksityiskohtaisemmin projektisuunnitelmissa.

Hankkeen riippuvuudet

Hankkeen tärkeimmät riippuvuudet ovat valtion IT- strategiaa toteuttaviin kärkihankkeisiin, hallinnonalakohtaisten tai vastaavien IT- palvelukeskusten kehittämiseen sekä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskustoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Hankkeen organisointi ja resursointi

Hankkeelle asetetaan ohjausryhmä, jonka puheenjohtajaksi nimetään valtion IT- johtaja Leena Honka, joka toimii myös hankkeen omistajana.

Hankkeen kokopäivätoimiseksi päälliköksi sekä ohjausryhmän esittelijäksi nimetään hankejohtaja Lasse Skog Valtiokonttorista.  Projektipäällikkö Tuomo Ahjokannas Valtiokonttorista nimetään ohjausryhmän sihteeriksi.

Hankkeen ohjausryhmän jäseniksi nimetään henkilöitä valtionhallinnosta edustamaan seuraavia näkökulmia: asiakas/käyttäjäorganisaatio, IT- palvelutoiminta, hallinnonalan IT- johto, toiminnan rahoitus sekä valtion palvelukeskuskehitys.

Ohjausryhmän jäsenet ja heidän edustamansa ensisijainen näkökulma ohjausryhmätyössä:

VM/Apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala, varalla	Toiminnan rahoitus ja

vanhempi budjettisihteeri Tomi Hytönen	valtion palvelukeskuskehitys

VM/Finanssineuvos Heikki Joustie		Valtion palvelukeskuskehitys

OM/Tietohallintojohtaja Kari Kujanen	Hallinnonalan IT-johto/IT- palvelutoiminta

MMM/Neuvotteleva virkamies Risto Yrjönen	Hallinnonalan IT-johto ja IT-palvelutoiminta

SM/Tietohallintojohtaja Kaarlo Korvola 	Hallinnonalan IT-johto ja IT-

palvelutoiminta

VNK/Hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara	Asiakas/käyttäjäorganisaatio

VM/Tietopalvelupäällikkö Irja Peltonen		Asiakas/käyttäjäorganisaatio

KTM/Neuvotteleva virkamies Olli Nykänen 	Asiakas/käyttäjäorganisaatio

31.12.2007 asti ja tämän jälkeen TEM:n

tietohallintojohtaja tai vastaava

VK/Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta	Valtion palvelukeskuskehitys

VNTHY/Tietohallintojohtaja Kari Kekki		IT-palvelutoiminta

YM/Talousjohtaja Oili Hintsala		Asiakas/käyttäjäorganisaatio

LVM:lle varataan mahdollisuus esittää edustajansa ohjausryhmään jäseneksi. Ohjaus-

ryhmää voidaan tarvittaessa täydentää valtion IT-johtoryhmän puheenjohtajan

päätöksellä.

Hankkeen projekti- ja muiden ryhmien jäsenet nimetään hankkeen ohjausryhmän päätöksellä niiden organisaatioiden suostumuksella, joista jäsenet ovat tulossa.

Hankkeen ohjausryhmä hyväksyy projektisuunnitelmat sekä niihin tulevat muutokset projekteissa sovellettavan muutoshallintamenettelyn mukaisesti.

Valtioneuvoston tietohallintoyksikön henkilöstölle järjestetään hankkeen aikana keskustelutilaisuuksia sekä nimetään henkilöstön edustaja ryhmään, jossa käsitellään Valtioneuvoston tietohallintoyksikköä koskevia asioita. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään keskustelutilaisuuksia työntekijäjärjestöjen kanssa.

Hankkeen lähtökohta- ja tausta-aineistoa

Lähtökohta- ja tausta-aineistoja hankkeelle ovat mm. seuraavat valtion hankerekisterissä julkaistut asiakirjat:

- Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämisestä (15.6.2006)

- Työryhmän loppuraportti ’Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen. Tavoitetila ja alustava toimeenpanosuunnitelma.’ (7.3.2007) sekä edelliseen liittyvä riskianalyysi (1.6.2007)

- Valtion IT-palvelukeskuksen kehittäminen: lausuntoyhteenveto (4.6.2007)

Hankkeen rahoitus ja kustannukset

Hankkeen edellyttämät asiantuntijakulut ja palkkiot maksetaan momentilta 28.01.02 (projekti 6522). Valtiokonttori veloittaa kuukausittain asettamispäätöksessä tai ohjausryhmässä sovittujen resurssien käytöstä valtiovarainministeriötä. Muu viranomaistyö hankkeessa tehdään virkatyönä.

Palkkauksista ja palkkioista tehdään erikseen asianmukaiset valtiovarainministeriön päätökset.

Helsinki 31.10.2007

Hallinto- ja kuntaministeri	Mari Kiviniemi

Alivaltiosihteeri 		Juhani Turunen