|  |  |
| --- | --- |
| **Perustiedot** | |
| Hankkeen nimi | Hallituksen esitys tieliikennelain (729/2018) ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta |
| Toimielimen/strategian tyyppi |  |
| Mahti-numero | LVM/267/03/2019 (kotihoidon pysäköinti); VN/2930/2020 (korjauspaketti) |
| Hankeikkuna-tunniste | LVM/005:2019 (korjauspaketti), LVM029:00/2019 (kotihoidon pysäköinti) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aikataulu** | | |
| Hankkeen asettamispäivä | 1.2.2019 | |
| Hankkeen toimikausi | 1.2.2019 – 1.6.2020 | |
| Etapit | *Toimenpide* | *Arvio aikataulusta* |
| *suunnitteilla* | Hanke alkaa | Helmikuu 2019 |
|  | Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista |  |
| Johtopäätökset esivalmistelusta |  |
| Kuulemistilaisuus |  |
| Dispositio HE:stä |  |
| Luonnos yleisperusteluista | Lokakuu 2019 |
| Pykäläluonnokset | Lokakuu 2019 |
| Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista | Lokakuu 2019 |
| *käynnissä* | HE-luonnos lausuntokierroksella | Marras-joulukuu 2019 |
|  | Lausuntotiivistelmä | Joulukuu 2019 |
| Osaston johtoryhmän puolto |  |
| Virkamiesjohtoryhmä | Tammikuu 2020 |
| Ministerin hyväksyntä | Tammikuu 2020 |
| Ministerityöryhmä |  |
| Laintarkastus | Tammi- helmikuu 2020 |
| Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty | Helmikuu 2020 |
| Rahakuntakäsittely |  |
| Valtioneuvostokäsittely | Helmikuu |
| Eduskuntakäsittely alkaa | Maaliskuu |
| TP vahvistaa lain | Toukokuu 2020 |
| *päättynyt* | Lain voimaantulo | 1.6.2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kuvaus** | |
| Asiasanat | Uusi tieliikennelaki, liikenneturvallisuus, liikennesäännöt, liikenteenohjaus, ajoneuvon käyttäminen, liikennevirhemaksu |
| Tavoitteet ja tuotokset | Uuden tieliikennelain korjaaminen ja täydentäminen |
| Nykytilanne tai lähtökohdat – miksi hanke on käynnistetty? | Uuden tieliikennelain hyväksymisen jälkeen ja ennen sen tuloa voimaan on lainsäädännössä tapahtunut muutoksia, jotka tulee sisällyttää 1.6.2020 voimaan tulevaan uuteen tieliikennelakiin. Valmistellaan liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuman johdosta kodinhoidon pysäköintilupajärjestelmä. Samalla tehtäisiin teknisluonteisia muutoksia pykäliin. |
| Vaikutukset ja hyödyt | Muutokset lakiin ovat välttämättömät liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toteutetun virastouudistuksen vuoksi (viranomaisten toimivaltuuksien muutokset), maakuntauudistuksen sekä kevytauton ja HCT-ajoneuvoyhdistelmän tieliikenteeseen hyväksymisen jälkeen. |
| Tiivistelmä *(enint. 350 merkkiä)* | Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020.  Lain hyväksymisen jälkeen muualla lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät muutoksia myös uuteen tieliikennelakiin ennen sen tuloa voimaan.  Tällaisia muutoksia ovat liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toteutettu virastouudistus (lait 935/2018 ja 862/2009; Liikenne- ja viestintäviraston sekä Väyläviraston perustaminen) sekä kevytauton, HCT-ajoneuvoyhdistelmän ja raskaan moottorikelkan hyväksyminen tieliikennekäyttöön. Edellä mainituista ajoneuvotyypeistä säädetään mm. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa (1257/1992), joka kumoutuu uuden tieliikennelain tullessa voimaan. Asetuksen säännökset sisällytetään tarvittavilta osin uuteen tieliikennelakiin.  Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuman johdosta valmisteltaisiin säännökset kodinhoidon pysäköintilupajärjestelmäksi.  Samalla tieliikennelakiin tehtäisiin eräitä muita teknisluonteisia muutoksia. |
| Tilannekuvaus | Hanke käynnissä |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yhteydet** | | |
| Suhde hallitusohjelmaan | *Painopistealue* |  |
| *Kärkihanke* |  |
| *Toimenpide* |  |
| Ylätason hanke (Hankeikkuna-tunnus) |  | |
| Hanke liittyy lainsäädäntöön |  | |
| Hanke liittyy talousarvioon |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Käsittely** | |
| Kiireellinen |  |
| Budjettilaki |  |
| KUTHANEK |  |
| Lainsäädännön arviointineuvosto |  |
| Hallituksen esityksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Eduskunnan vastauksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Säädösnumero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Henkilöt ja työryhmät** | | | |
| Vastuuhenkilö *(Hankeikkunassa)* | Kimmo Kiiski, Mikko Karhunen | | |
| Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa) | Kimmo Kiiski | | |
| Työryhmät | *Nimi* | *Toimikausi* | *Jäsenet* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Taloustiedot** | |
| Budjetti (€) |  |
| Työmääräarvio (htp) |  |
| Rahoitusmomentti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Linkit** | |
| Linkin nimi ja www-osoite |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vastuuvirkamiehet** | |
| Vastuuyksikkö | Turvallisuusyksikkö |
| Vastuullinen yksikön päällikkö | Elina Immonen |
| Vastuu virkamies | Kimmo Kiiski, Mikko Karhunen |
| Tukivirkamies |  |
| Säädöksen tekninen valmistelija | Merja Roikola |

|  |  |
| --- | --- |
| **Viestintä** | |
| Viestintä ja vuorovaikutus | Lausuntokierros |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sidosryhmätoiminta** | |
| Asianosaisten kuuleminen | Tarvittaessa |
| Muu vuorovaikutus |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Muuta** | |
| Raportointi | Yksikön päällikkö raportoi osastojen johtoryhmiä ja ministeriön johtoa tarvittaessa. |
| Huomautuksia |  |
| Päivämäärä | 8.8.2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Säädöshankepäätöksen käsittely** | |
| Osaston johtoryhmän puolto | 25.1.2019, 8.8.2019 |
| Virkamiesjohtoryhmän puolto | 1.2.2019 |
| Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä |  |