**Suomi 100 – Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut**

**Hankkeen kuvaus:**

Hankkeen tavoitteena on osana Suomi 100 -juhlavuotta nostaa esille suomalaisen demokratian vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet. Tavoitteena on myös edistää dialogisuutta ja tuoda esiin rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun tarvetta toimivan demokratian perusedellytyksenä. Tavoitteena on lisäksi tukea kansalaisten osallisuutta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tehdä valmistelu- ja päätöksentekoprosesseja läpinäkyvämmiksi sekä löytää uusia keinoja dialogisten keskustelujen laajamittaisemmalle hyödyntämiselle osana kunnallista, maakunnallista ja valtiollista valmistelua ja päätöksentekoa.

Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö vastaa hankkeen koordinoinnista ja

toteutuksesta yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa. Hankekumppaneina ovat Sitra, valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -sihteeristö, sekä valtiovarainministeriö (kunta- ja aluehallinto osasto). Lisäksi selvitetään mahdollisuutta saada hankekumppaneiksi eduskunta, Yle/MTV sekä jokin aihealueeseen perehtynyt yliopisto tai tutkimuslaitos.

Hanke sisältää kolme osiota: 1) viestintäkampanja, 2) alueelliset/paikalliset demokratiatapahtumat, ja 3)

vuorovaikutteinen kyselytunti.

**1. Viestintäkampanja:**

* Päätöksentekijöiden ja asiantuntijoiden puheenvuoroja demokratian tilasta, tulevaisuuden haasteista ja ratkaisuista; puheenvuoroissa päähuomio kiinnitetään ratkaisuehdotuksiin ja -mahdollisuuksiin.
* Yhteenveto Suomi 100 -juhlavuoden aikana toteutetuista demokratiahankkeista ja niissä kehitetyistä demokratiaa edistävistä aloitteista ja toimenpiteistä.
* Puheenvuorojen ja juhlavuoden aikana toteutettujen Suomi 100 -demokratiahankkeiden pohjalta kootaan pamfletti suomalaisesta demokratiasta ja sen tulevaisuudesta.
* Verkostoitumisen ja näkyvyyden tuki vielä käynnissä oleville alueellisille ja paikallisille Suomi 100 –juhlavuoden demokratiahankkeille.
* Viestinnällinen tuki demokratiatapahtumille ja niihin kytkeytyville verkkokeskusteluille sekä vuorovaikutteiselle kyselytuntitapahtumalle.

**2. Demokratiatapahtumat**

* Järjestetään 4-5 demokratiatapahtumaa eri paikkakunnilla. Paikkakuntien valinnassa pyritään huomioimaan maantieteellinen kattavuus (esim. yksi pk-seudulla, yksi mahdollisesti saamelaisalueella, yksi ruotsinkielisellä Pohjanmaalla).
* Demokratiatapahtumat voivat sisältää dialogisia keskusteluja, verkostoitumista sekä erilaisten kansalaisosallistumisen keinojen esittelyä, testausta tai ideointia.
* Tapahtumien yläteemat voivat liittyä esim. toimeentuloon, osallisuuteen ja edistykseen tai muihin ajankohtaisiin teemoihin. Yksityiskohtaiset keskusteluteemat voivat vaihdella paikkakunnittain, ja ne voivat olla sekä paikallisia että valtakunnallisia. Keskusteluteemat pyritään kytkemään käynnissä oleviin valmisteluprosesseihin, ja niiden tuotokset pyritään hyödyntämään näissä valmisteluprosesseissa.
* Demokratiatapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten järjestö- ja kansalaistoimijoiden sekä kuntapäättäjien kanssa. Kontaktien luomisessa, yhteistyökumppanien sitouttamisessa ja paikallisviestinnässä toimitaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä alueellisten Suomi 100 -koordinaattoreiden kanssa.
* Dialogisten keskustelujen temaattisessa valmistelussa ja tuotosten purussa pyritään hyödyntämään esim. valtioneuvoston kuulemis- ja keskustelufoorumia otakantaa.fi-palvelua. Verkkokeskustelujen tarkemmat sisällöt ja toteutustapa päätetään myöhemmin.
* Tapahtumat tukevat Sitran tulevaisuuden visiotyötä sekä valtioneuvoston demokratiapoliittisen selonteon linjausta pyrkiä edistämään demokratiasta käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja aktiivista vuoropuhelua eri toimijoiden välillä.

**3. Vuorovaikutteinen kyselytunti**

* Järjestetään vuorovaikutteinen kyselytunti, jossa kansalaiset ja kansalaisjärjestöt voivat esittää hallituksen edustajille (ministerit) kysymyksiä ajankohtaisista teemoista. Kyselytunnin idea perustuu eduskunnan kyselytuntiin, mutta keskustelusta pyritään saamaan vielä astetta vuorovaikutteisempaa ja osallistavampaa.
* Kysymyksiä työstetään paikallisissa demokratiatapahtumissa ja kerätään esim. otakantaa.fi-keskustelun/kyselyn avulla. Kysymykset toimitetaan etukäteen tilaisuuteen osallistuville hallituksen edustajille (ao. ministerit) kyselytuntiin valmistautumista varten.
* Tilaisuudessa julkaistaan suomalaista demokratiaa ja sen tulevaisuutta käsittelevä pamfletti.
* Kyselytunti striimataan verkkolähetyksenä ja siihen järjestetään sähköinen kommentointimahdollisuus (viestiseinä tms.). Lisäksi selvitetään mahdollisuus televisioida kyselytunti.

**Hankkeen tuotoksina syntyy:**

* Pamfletti suomalaisesta demokratiasta ja sen tulevaisuudesta
* Yhteenveto demokratian tulevaisuutta käsittelevistä keskusteluista
* Opas/tukimateriaali päätöksentekijöille ja viranomaisille (sis. mm. konsepti kansalaisten osallisuuden edistämiseksi dialogisten keskustelujen avulla)
* Viestintämateriaaleja

**Hankkeen lyhyt kuvaus:** Hankkeen tavoitteena on nostaa esille suomalaisen demokratian vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet. Hanke edistää dialogisuutta ja kansalaisten osallisuutta Suomi 100 -juhlavuoteen sekä tuo esiin rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun tarvetta toimivan demokratian perusedellytyksenä.

**Verkko-osoite, josta yleisö saa hankkeesta**

**lisätietoja:** <http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/oikeusministerionsuomi100-juhlavuosi.html>

**Toteutusalue ja kohderyhmät**

**Alue tai alueet, joissa hanke on koettavissa** Hanke kattaa koko Suomen

**Paikkakunta tai paikkakunnat, joissa hanke on koettavissa tai joissa se vaikuttaa:**

Hankkeessa järjestetään 4-5 demokratiatapahtumaa eri paikkakunnilla. Paikkakuntien valinnassa pyritään huomioimaan maantieteellinen kattavuus (esim. yksi pk-seudulla, yksi mahdollisesti saamelaisalueella, yksi ruotsinkielisellä Pohjanmaalla). Hankkeessa järjestetään myös vuorovaikutteinen kyselytunti, johon osallistujia kutsutaan eri puolilta Suomea. Kaikki tapahtumat pyritään striimaamaan verkkolähetyksinä ja niihin pyritään tarjoamaan verkko-osallistumismahdollisuus esim. viestiseinän avulla, jolloin osallistuminen onnistuu valtakunnallisesti. Kyselytunti pyritään myös televisioimaan, jolloin hankkeen tavoittama yleisömäärä moninkertaistuu. Lisäksi hankkeessa tarjotaan alusta eri puolilla Suomea vielä käynnissä olevien Suomi 100 –juhlavuoden demokratiahankkeiden keskinäiselle verkostoitumiselle sekä niiden näkyvyydelle.

**Onko hankkeella erityinen tai erityisiä kohderyhmiä? Jos kyllä, niin mikä tai mitkä?:** Hankkeen

kohderyhmänä ovat kansalaiset, virkamiehet ja poliittiset päättäjät.

**Toteuttajat ja ajankohta**

**Henkilö, ryhmä tai organisaatio, joka vastaa hankkeen toteutuksesta:** Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

**Muut toteuttajat ja yhteistyökumppanit:** Vahvistettuja hankekumppaneita ovat Sitra, VNK/Suomi 100 –sihteeristö sekä valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta saada hankekumppaneiksi eduskunta, Yle/MTV sekä jokin aihealueeseen perehtynyt yliopisto tai tutkimuslaitos.

**alkupäivämäärä:** 01.06.2017

**loppupäivämäärä:** 31.12.2017

**Arvio hankkeen kokonaisbudjetista (euroissa):** 180000

**Toiminnan ala ja muoto**

**Toiminnan ensisijainen ala** yhteiskunnallinen toiminta

**Hankkeen ensisijainen muoto** hanke koostuu useista samanarvoisista osioista

**Miten hanke toteuttaa Suomi 100 -pääteemaa Yhdessä? Valitse ensisijainen vaihtoehto** temaattisesti, miten juhlistaa suomalaista arvoyhteisöä ja toimivaa demokratiaa

**Mihin painopistealueeseen hanke ensisijaisesti liittyy?:** Suomen tulevaisuus

**Mikä on hankkeen yhteys itsenäisyyden juhlavuoteen?:**

Suomi 100 -juhlavuoden avainviesti on "Suomi on hyvä maa. Juhlitaan satavuotiasta yhdessä". Juhlavuoden loppuhuipennuksena suomalaista arvoyhteisöä ja toimivaa demokratiaa halutaan näkyvästi juhlistaa, ja yhdessä-teeman mukaisesti kansalaisille halutaan luoda mahdollisuus osallistua Suomi 100 -juhlavuoteen. Hanke muodostaa jatkeen Suomi 100 -demokratiaviikoille ja niiden kuluvana keväänä käynnistämälle, demokratiaa koskevalle aktiiviselle keskustelulle. Hanke toimii sateenvarjona muille pienemmille demokratia-aloitteille eri puolilta yhteiskuntaa, joita vielä toteutetaan loppuvuoden aikana. Hanke myös tekee yhteistyötä ja tuo näkyvyyttä muille samansuuntaisille hankkeille.