|  |
| --- |
| **Perustiedot** |
| Hankkeen/toimielimen/strategian nimi | Hallituksen esitys MARPOL-yleissopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja laeiksi muutosten voimaansaattamisesta sekä laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 2 a luvun muuttamisesta |
| Toimielimen/strategian tyyppi |  |
| Mahti-numero | LVM/1408/04/2017 |
| Hankeikkuna-tunniste | LVM044:00/2017 |

|  |
| --- |
| **Aikataulu** |
| Hankkeen asettamispäivä | 10.8.2017 (virkamiesjohtoryhmä) |
| Hankkeen toimikausi | Syksy 2017 – syksy 2018 |
| Etapit | *Toimenpide* | *Arvio aikataulusta* |
| *suunnitteilla* | Hanke alkaa | Heinäkuu 2017 |
|  | Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista | Arviomuistio STS-siirroista ja bunkrauksesta syyskuussa 2017 |
| Sidosryhmien kuuleminen esivalmistelusta | Syys/lokakuu 2017 |
| Dispositio HE:stä | Loka/marraskuu 2017 |
| Luonnos yleisperusteluista | Marraskuu 2017 |
| Pykäläluonnokset | Joulukuu 2017 |
| Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista | Tammikuu 2018 |
| Osaston johtoryhmän puolto | Maaliskuu 2018 |
| Virkamiesjohtoryhmä | Maaliskuu 2018 |
| Ministerin hyväksyntä | Maaliskuu 2018 |
| *käynnissä* | HE-luonnos lausuntokierroksella | Maalis/huhtikuu 2018 |
|  | Lausuntotiivistelmä | Huhtikuu 2018 |
| Laintarkastus | Toukokuu 2018 |
| Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty | Kesäkuu 2018 |
| Osaston johtoryhmän puolto | Kesäkuu 2018 |
| Virkamiesjohtoryhmä | Kesäkuu 2018 |
| Ministerin hyväksyntä | Kesäkuu 2018 |
| Ministeriryhmä | Kesäkuu 2018 |
| Valtioneuvostokäsittely | Kesäkuu tai elokuu 2018 |
| Eduskuntakäsittely alkaa | Syyskuu 2018 |
| TP vahvistaa lain | Marraskuu 2018 |
| *päättynyt* | Lain voimaantulo | 1.1.2019 |

|  |
| --- |
| **Kuvaus** |
| Asiasanat | merenkulku, merenkulun ympäristönsuojelu, MARPOL 73/78 -yleissopimus, IMO, Kansainvälinen merenkulkujärjestö, STS-siirrot |
| Tavoitteet ja tuotokset | MARPOL-yleissopimuksen muutosten hyväksyminen ja voimaansaattaminen asianmukaisesti blankettilaein; tarvittavat muutokset merenkulun ympäristönsuojelulakiin |
| Nykytilanne tai lähtökohdat – miksi hanke on käynnistetty? | IMOssa on hyväksytty viime vuosina muutoksia, jotka Suomen tulee hyväksyä kansallisesti. Lisäksi edellisen MARPOL-yleissopimuksen muutoksia koskeneen hallituksen esityksen (HE 3/2017 vp) yhteydessä todettiin, että bunkrauksen ja biopolttoaineiden kuljetuksen sisällyttämistä merenkulun ympäristönsuojelulain 2 a lukuun selvitetään. Tämä jatkovalmistelu on tarkoitus toteuttaa nyt. |
| Vaikutukset ja hyödyt | MARPOL-yleissopimuksen muutokset ovat pääosin melko teknisiä eikä niillä arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia. Säännöt ovat kansainvälisiä eli suomalaisten alusten on noudatettava niitä ulkomailla. Mahdolliset muutokset MYSL 2 a lukuun olisivat luonteeltaan kansallisia lisiä. Ne olisivat vaikutuksiltaan merkittävämpiä (joitain rajoituksia bunkkereiden kuljettajille/toimittajille, mutta parantaisivat ympäristönsuojelun tilaa). |
| Tiivistelmä *(enint. 350 merkkiä)* | HE:llä ehdotetaan saatettavan voimaan kolme päätöslauselmaa, joilla muutetaan MARPOL-yleissopimusta. Muutokset koskevat lokikirjaan ja jätepäiväkirjaan tehtäviä merkintöjä ja Itämeren nimeämistä typen oksidipäästöjen valvonta-alueeksi. Lisäksi MYSL 2 a lukuun harkitaan ehdotettavaksi säännökset bunkrauksesta sekä laajennettavan sääntelyä koskemaan muita kuin mineraalipohjaisia öljyjä. |
| Tilannekuvaus | Päätöslauselmien MEPC.271(69) ja MEPC.277(70) kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi on aloitettu. Käännösten valmistuttua voidaan aloittaa HE:n perustelujen ja lakiluonnosten kirjoittaminen. Päätöslauselman MEPC.286(71) vahvistettua tekstiä ei ole julkaistu vielä. Käännöstyö aloitetaan julkistamisen jälkeen.STS-siirtoja koskevan sääntelyn laajentamisesta koskemaan bunkrausta ja biopolttoaineita on keskusteltu jo aiemman HE:n (3/2017) yhteydessä. Näiden keskusteluiden perusteella on tarkoitus laatia arviomuistio, jonka pohjalta jatkovalmistelu toteutetaan. |

|  |
| --- |
| **Yhteydet** |
| Suhde hallitusohjelmaan | *Painopistealue* | - |
| *Kärkihanke* | - |
| *Toimenpide* | - |
| Ylätason hanke (Hankeikkuna-tunnus) | - |
| Hanke liittyy lainsäädäntöön | Muutetaan MYSL:ia ja annetaan blankettilait kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta |
| Hanke liittyy talousarvioon | - |

|  |
| --- |
| **Käsittely** |
| Kiireellinen | - |
| Budjettilaki | - |
| KUTHANEK | - |
| Lainsäädännön arviointineuvosto |  |
| Hallituksen esityksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Eduskunnan vastauksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Säädösnumero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |

|  |
| --- |
| **Henkilöt ja työryhmät** |
| Vastuuhenkilö *(Hankeikkunassa)* | Laura Sarlin |
| Yhteyshenkilö *(Hankeikkunassa)* | Laura Sarlin, Markus Helavuori |
| Työryhmät | *Nimi* | *Toimikausi* | *Jäsenet* |
| - |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Taloustiedot** |
| Budjetti (€) | Ahvenanmaalle toimitettavien paperikopioiden painamisesta aiheutuvat kulut |
| Työmääräarvio (htp) | 60–80 |
| Rahoitusmomentti |  |

|  |
| --- |
| **Linkit** |
| Linkin nimi ja www-osoite |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Vastuuvirkamiehet** |
| Vastuuyksikkö | Toimintavarmuusyksikkö |
| Vastuullinen yksikön päällikkö | Ari-Pekka Manninen |
| Vastuuvirkamies | Laura Sarlin |
| Tukivirkamies | Vilja Klemola, Markus Helavuori |
| Säädöksen tekninen valmistelija | Heli Matomäki |

|  |
| --- |
| **Viestintä** |
| Viestintä ja vuorovaikutus | Hankkeesta viestitään kohdistetusti olennaisille sidosryhmille sekä tarpeen mukaan LVM:n tiedotteilla. |

|  |
| --- |
| **Sidosryhmätoiminta** |
| Asianosaisten kuuleminen | Valmistelun aikana järjestetään tapaamisia keskeisten toimijoiden, kuten ympäristöhallinnon, Tullin, Liikenneviraston, varustamojen ja öljyn toimittajien kanssa. Lisäksi HE-luonnoksesta pyydetään lausunnot sidosryhmiltä. Valmistelu tapahtuu yhteistyössä Trafin kanssa. |
| Muu vuorovaikutus | Hankkeesta tiedotetaan mm. merenkulun sidosryhmäverkostolle. |

|  |
| --- |
| **Muuta** |
| Raportointi |  |
| Huomautuksia |  |
| Päivämäärä | 3.8.2017 |

|  |
| --- |
| **Säädöshankepäätöksen käsittely** |
| Osaston johtoryhmän puolto | 7.8.2017 |
| Virkamiesjohtoryhmän puolto | 9.8.2017 |
| Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä | 11.8.2017 |